## Ф6
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России
от 5 мая 2016 г. N 380
Форма 6. Краткое описание инвестиционной программы. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
Инвестиционная программа: Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная энергосетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 19.10.2021 г. № 45пр-179, от 19.07.2022г. № 45пр-121, от 26.07.2023г. № 45пр-168
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2023 году | [12 empty] | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2024 году | [12 empty] | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2025 году | [12 empty] | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2026 году | [12 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
|  |  | План | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [5 empty] | План | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [5 empty] | План | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [5 empty] | План | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
|  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Прибор учета | Ячеек, шт | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Прибор учета | Ячеек, шт | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Прибор учета | Ячеек, шт | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Прибор учета | Ячеек, шт | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Ячейка
1 | 2 | 3 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.8 | 4.2.9 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.8 | 4.3.9 | 4.6.1 | 4.6.2 | 4.6.3 | 4.6.4 | 4.6.5 | 4.6.6 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.8 | 4.4.9 | 4.8.1 | 4.8.2 | 4.8.3 | 4.8.4 | 4.8.5 | 4.8.6 | 4.5.1 | 4.5.2 | 4.5.3 | 4.5.4 | 4.5.5 | 4.5.8 | 4.5.9 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | IV | 0 | 0 | 6.45 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | IV | 1.83 | 0 | 17.968 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.2 | 0 | 14.021 | 0 | 0 | IV | 1.85 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | IV | 16.28 | 0 | 69.195 | 0 | 20 | IV | 1.85 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.85 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 6.45 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | нд | 1.03 | 0 | 17.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 12.071 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.02 | 0 | 51.86 | 0 | 20 | 0 | 1.85 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | нд | 0.8 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 17.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Приморский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 6.45 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 17.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 12.071 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.02 | 0 | 51.86 | 0 | 20 | 0 | 1.85 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | Реконструкция КТП-6 ул.Зеленая, г.Дальнереченск | L_ДЭСК_029 | IV | нд | нд | нд | #REF! | нд | нд | IV | нд | нд | #REF! | #REF! | нд | IV | 0.63 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.1.1.2 | Реконструкция КТП № 10 с. Новопокровка, Красноармейский район | L_ДЭСК_022 | IV | нд | нд | нд | #REF! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | IV | 0.4 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.1.1.3 | Реконструкция КТП № 7 | L_ДЭСК_037 | IV | нд | нд | нд | #REF! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.1.1.4 | Реконструкция КТП № 28 | L_ДЭСК_040 | IV | нд | нд | нд | #REF! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.1.1.5 | Реконструкция КТП № 47 | L_ДЭСК_041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.1.1.6 | Реконструкция КТП № 33 | L_ДЭСК_042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.1.1.7 | Реконструкция СТП №339 на КТП 630кВА г.Артем | Р_ДЭСК_002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.1.1.8 | Реконструкция КТП №36 (630 кВА) на новое КТП 630кВА г.Артем | Р_ДЭСК_003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.1.1.9 | Реконструкция КТП №64 (400 кВА) на КТП 630 кВА 8 рубильников, 3 пролета ВЛЗ-6 кВ г.Артем | Р_ДЭСК_004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.1.1.10 | Реконструкция КТП № 201, 202 на двухтрансформаторную ТР-Р №1 630 кВА и ТР-Р № 2 400 кВА г.Артем | Р_ДЭСК_005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.1.1.11 | Реконструкция КТП-109 250 кВА на КТП- 400 кВА проходного типа с тремя линейными ячейками 6 кВ г.Артем | Р_ДЭСК_008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП-107 250 кВА на КТП- 400 кВА проходного типа с двумя линейными ячейками 6 кВ г.Артем | Р_ДЭСК_010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.1.1.13 | Реконструкция КТП-2 с. Пожарское Пожарский район | Р_ДЭСК_012 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.1.1.14 | Реконструкция КТП-827 п. Ливадия, ул. Восточная, 1 на КТП-630 кВА | Р_ДЭСК_039 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.1.1.15 | Реконструкция ТП-714 п.Врангель Приморский пр-т,2а: замена трансформатора на ТМГ-400 кВа,замена ячейки выключателя | Р_ДЭСК_040 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.1.1.16 | Реконструкция ТП-846 п. Южно-Морской, ул.Победы,3 : замена трансформаторов на ТМГ-630 кВа, замена ячейки выключателя | Р_ДЭСК_041 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.1.1.17 | Реконструкция ТП-848 п.Южно-Морской, ул.Победы,11 на КТП-630 кВА | Р_ДЭСК_042 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.1.1.18 | Реконструкция ТП-840 п. Южно-Морской ул. Луговая,3а: замена трансформаторов на ТМГ-630 кВА, замена ячейки выключателя | Р_ДЭСК_043 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.1.1.19 | Реконструкция ТП-825 ул. 70 лет Октября : замена трансформаторов на ТМГ-630 кВа | Р_ДЭСК_044 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.1.1.20 | Реконструкция КТП-814 п. Ливадия, ул. Безёзовая на КТП-630 кВА | Р_ДЭСК_045 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.1.1.21 | Реконструкция КТП-805 п. Ливадия, ул. Заводская,1 на КТП-630 кВА | Р_ДЭСК_046 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.1.1.22 | Реконструкция КТП-808 п. Ливадия, ул. Заречная,1 на КТП-630 кВА | Р_ДЭСК_047 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.1.1.23 | Реконструкция КТП № 19 | L_ДЭСК_050 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.1.1.24 | Реконструкция КТП №14 | L_ДЭСК_051 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.1.1.25 | Реконструкция КТП №133 | L_ДЭСК_053 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.1.1.26 | Реконструкция КТП № 8 | L_ДЭСК_055 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.1.1.27 | Реконструкция ТП-314 пляж: замена трансформатора на ТМГ-400 кВа,замена ячейки выключателя | Р_ДЭСК_063 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.1.1.28 | Реконструкция ТП-343 ул. Маяковского, 23: замена трансформатора на ТМГ-400 кВа,замена ячейки выключателя | Р_ДЭСК_064 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.1 | Замена маслянных выключателей (МВ-10) на вакуумные (ВВЭ-10) на Ф-6, Ф-8, Ф-10 и Ф-25 от ПС-35/10кВ "БХЗ" (включая пуско-наладочные работы) г.Лесозаводск | Р_ДЭСК_057 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.1.2.2 | Замена камер КСО в ТП-100 (2 х 400 кВА), ТП-117 (100 кВА) г.Лесозаводск | Р_ДЭСК_059 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.1.2.3 | Замена силовых трансформаторов ТП-83 (630 кВА) и ТП-30 (2 х 250 кВА) г.Лесозаводск | Р_ДЭСК_058 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | IV | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.021 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.86 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд |  | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.021 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.86 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.1 | КТП - 71 реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Строительная" г.Дальнереченск, с.Лазо | L_ДЭСК_023 | IV | нд | нд | 1.5 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | IV | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.2 | КТП - 71 реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Советская" г.Дальнереченск, с.Лазо | L_ДЭСК_024 | IV | нд | нд | 1.1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | IV | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.3 | КТП - 2 реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Огородная " с. Новопокровка, Красноармейский район | L_ДЭСК_025 | IV | нд | нд | 0.85 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | IV | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.4 | КТП - 2 реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Строителей " с. Новопокровка,Красноармейский район | L_ДЭСК_026 | IV | нд | нд | 0.95 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | IV | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.5 | ТП - 15 реконструкция ВЛ-0,4 кВ "ЛДК" ф."Репина " г.Дальнереченск | L_ДЭСК_027 | IV | нд | нд | 0.9 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | IV | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.6 | КТП - 13 реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Баня" г.Дальнереченск | L_ДЭСК_031 | IV | нд | нд | 0.45 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | IV | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.7 | КТП - 64 реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф "Ленина-Калинина" г.Дальнереченск, с.Лазо | L_ДЭСК_011 | IV | нд | нд | 0.7 | 0 | нд | нд | IV | нд | нд | #REF! | нд | нд | IV | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.8 | КТП - 64 реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф "Ленина-Мелехина" г.Дальнереченск, с.Лазо | L_ДЭСК_012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | #REF! | нд | нд | IV | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.9 | КТП - 10 реконструкция ВЛ-0,4 кВ "ЛДК" ф."Юбилейная" г.Дальнереченск | L_ДЭСК_013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | #REF! | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.10 | КТП - 10 реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 10 "ЛДК" ф."Мелиоративная" г.Дальнереченск | L_ДЭСК_014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | #REF! | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.11 | КТП - 46 реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "пер. Восточный" г.Дальнереченск | L_ДЭСК_015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | #REF! | нд | нд | IV | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.12 | КТП - 46 реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Ворошилова" г.Дальнереченск | L_ДЭСК_016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | #REF! | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.13 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-16 ф. "Магазин-Севастопольская" г.Артем | N_ДЭСК_001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | #REF! | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.14 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-16 ф. "Школьная-общежитие" г.Артем | N_ДЭСК_002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | #REF! | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.15 | Реконструкция КЛ-6кВ от яч.6кВ№4 ЗРУ-6кВ ПС "Западная" до опоры №1 на 2ААБЛу-3х240 ЛЭП-6кВ ф. №4 ПС "Западная" г.Артем | N_ДЭСК_003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | #REF! | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 1.949 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.16 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-5 до опоры №1 на 2ААБЛу-3х240 ЛЭП-6кВ ф. №22 ПС "Заводская" г.Артем | N_ДЭСК_004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | #REF! | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.17 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-135 ПС "Шахта-7" Ф №8 | О_ДЭСК_001 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.18 | Рекострукция ЛЭП-6кВ от ТП-143 до ТП-98 | О_ДЭСК_003 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 2.139 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.19 | ТП-95 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Поселок №1" | О_ДЭСК_005 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.20 | КТП-222 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Воронежская" | О_ДЭСК_006 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.21 | КТП-222 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Воронежская, 1-17" | О_ДЭСК_007 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.22 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-19 ф. "Школа-интернат" г.Артем | Р_ДЭСК_001 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.23 | Реконструкция Ф-№4 и Ф-№2 от ЗРУ-6 кВ ПС "АТЭЦ" до ТП-101 г.Артем | Р_ДЭСК_009 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 3.975 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-65 ф."Школьная" г.Дальнереченск с.Лазо | L_ДЭСК_039 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.25 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-65 ф."Калинина" г.Дальнереченск с.Лазо | L_ДЭСК_038 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 85 ф."Заводская" | L_ДЭСК_033 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.27 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 85 ф."Пионерская" | L_ДЭСК_034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | #REF! | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.28 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 1 ПС "Иман "от оп. № 1 до КТП № 7 | L_ДЭСК_035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | #REF! | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.29 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 7 ф. "Первомайская" | L_ДЭСК_036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | #REF! | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.30 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф1 ПС "Иман" от опоры №1 до ТП-13 г.Дальнереченск | Р_ДЭСК_011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.31 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 109 ф. "Володарского,2-42" г.Артем | Р_ДЭСК_013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.32 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 8 ф. "Кузбасская10 - Донбасская, 21-25" г.Артем | Р_ДЭСК_014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.33 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 8 ф. "Шишкина" г.Артем | Р_ДЭСК_015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.34 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 8 ф. "Полевая" г.Артем | Р_ДЭСК_016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.35 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 62 ф. "Кирова-техникум" г.Артем | Р_ДЭСК_017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.36 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 62 ф. "пер. Васнецова-Астраханская" г.Артем | Р_ДЭСК_018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.605 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.37 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 62 ф. "Хасанская-пер. Хасанский" г.Артем | Р_ДЭСК_019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.38 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 206 ф. "Черемуховая" г.Артем | Р_ДЭСК_020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.39 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 206 ф. "Березовая" г.Артем | Р_ДЭСК_021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.40 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 32 ф. "Эксперементальная 1-21,2-20" г.Артем | Р_ДЭСК_022 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.41 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 32 ф. "Зеленый бульвар" г.Артем | Р_ДЭСК_023 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.42 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 32 ф. "Эксперементальная -Блока" г.Артем | Р_ДЭСК_024 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.43 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. 70лет Октября,2-32" г.Артем | Р_ДЭСК_025 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.44 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. 70лет Октября,7-21" г.Артем | Р_ДЭСК_026 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.45 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. "Ясеневый пер.- Бархатный пер." г.Артем | Р_ДЭСК_027 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.46 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. "Раздольная, 2-14" г.Артем | Р_ДЭСК_028 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.47 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. "Лучевая-пер.Факельный" г.Артем | Р_ДЭСК_029 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.865 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.48 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. "Бархатный пер.-Ясеневый пер." г.Артем | Р_ДЭСК_030 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.49 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 172 ф. "Проезд Пугачева" г.Артем | Р_ДЭСК_031 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.50 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 172 ф. "Мурманская-Уткинская" г.Артем | Р_ДЭСК_032 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.51 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 172 ф. "Освещение Поселка" г.Артем | Р_ДЭСК_033 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.52 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 6 ф. "Набережная" с.Новопокровка Красноармейский район | Р_ДЭСК_034 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.53 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 2 ф."Милеоративная"с.Пожарское Пожарский район | Р_ДЭСК_035 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.54 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 2 ф."50-л Октября"с.Пожарское Пожарский район | Р_ДЭСК_036 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.55 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 2 ф."Стрельникова"с.Пожарское Пожарский район | Р_ДЭСК_037 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.56 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 2 ф."Насосная"с.Пожарское Пожарский район | Р_ДЭСК_038 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.57 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-5 от ПС «Лесозаводск» до опоры №1 г.Лесозаводск | Р_ДЭСК_053 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 1.022 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.58 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС-35/10кВ "Уссури" от опоры №1 до опоры №39 г.Лесозаводск | Р_ДЭСК_054 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.59 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" от опоры №1 до опоры №11 (г.Лесозаводск | Р_ДЭСК_055 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.60 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-76 г.Лесозаводск | Р_ДЭСК_060 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.61 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-65 г.Лесозаводск | Р_ДЭСК_061 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.62 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 10 "ЛДК" ф."Юбилейная" г.Дальнереченск | Р_ДЭСК_062 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.63 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 10 "ЛДК" ф."Мелиоративная" г.Дальнереченск | Р_ДЭСК_065 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.64 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-46 ф. "пер. Восточный" г.Дальнереченск | Р_ДЭСК_066 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.65 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-71 ф. "Строительная" г.Дальнереченск, с.Лазо | Р_ДЭСК_067 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.66 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-71 ф. "Советская" г.Дальнереченск, с.Лазо | Р_ДЭСК_068 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.67 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-15 "ЛДК" ф."Репина " г.Дальнереченск | Р_ДЭСК_069 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.68 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП - 13 ф."Баня" г.Дальнереченск | Р_ДЭСК_070 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.69 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-9 ф." Освещение поселка" | Р_ДЭСК_071 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.70 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-9 ф. "Вахрушева" | Р_ДЭСК_072 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.71 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-17/1 ф. "Ставропольская" | Р_ДЭСК_073 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.72 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП -8 ф. "Котельная" | Р_ДЭСК_074 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.73 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП -8 ф. "Донбасская" | Р_ДЭСК_075 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.74 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП -7/1 ф. "2-я Рабочая-пер. Севский" | Р_ДЭСК_076 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.75 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП -7/1 ф. "Севская" | Р_ДЭСК_077 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.76 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП -7/1 ф. "пер. Севский-2" | Р_ДЭСК_078 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.77 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП -9 ф. "Больница", ф."Клуб" | Р_ДЭСК_079 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.78 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП -13 ф. "Пугачева-Мурманская" | Р_ДЭСК_080 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.79 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП -13 ф. "Брянская" | Р_ДЭСК_081 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.80 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП -13 ф. "Брянская-1" | Р_ДЭСК_082 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.81 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП -13 ф. "Курская-Орловская СИП" | Р_ДЭСК_083 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.82 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП -61 ф. "Карьерная-Джамбула" | Р_ДЭСК_084 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.83 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП -61 ф. "Пограничная-магазин" | Р_ДЭСК_085 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.84 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП -61 ф. "Реабилитационный центр" | Р_ДЭСК_086 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.85 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП -61 ф. "пер. Овражный" | Р_ДЭСК_087 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.86 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-3 ф. "Советская" с. Новопокровка | Р_ДЭСК_088 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.87 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-13 ф. "Полтавская" с. Новопокровка | Р_ДЭСК_089 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.88 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-4 ф. "7й Магазин" г. Дальнереченск | Р_ДЭСК_090 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.89 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-28 ПС "Голубовка" от опоры № 1 до опоры № 33: провод СИП-3 1х95 длиной 1600 метров на ж/б опорах (включая отпай на ТП-300 длиной 300 метров) | Р_ДЭСК_091 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.90 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-17 ПС "Широкая" от опоры № 1 до опоры № 7, и от опоры №26 до опоры №46: провод СИП-3 1х95 длиной 1100 метров на ж/б опорах | Р_ДЭСК_092 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.91 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС "Широкая" от ТП-65 до ТП-66, от ТП-66 до ТП-249, от ТП-66 до ТП-67: провод СИП-3 1х95 длиной 1970 метров на ж/б опорах | Р_ДЭСК_093 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.92 | Реконструкция ВЛ-10 кВ на ТП-2158: провод СИП-3 1х95 длиной 178 метров на ж/б опорах | Р_ДЭСК_094 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.93 | Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП-722-ТП-724 :прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 длиной 140 метров | Р_ДЭСК_095 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.94 | Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП-281-ТП-284 :прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 длиной 100 метров | Р_ДЭСК_096 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.95 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 19 ф."2-я Набережная" | L_ДЭСК_043 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.96 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 19 ф."Рабочая" | L_ДЭСК_044 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.97 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 19 ф."НГЧ" | L_ДЭСК_045 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.98 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 19 ф."ПЧ" | L_ДЭСК_046 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.99 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 19 ф."1-я Набережная" | L_ДЭСК_047 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.100 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Краснояровка" до новой СТП | L_ДЭСК_048 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.101 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф. № 5 ПС "ЛАЗО" с установкой новой СТП 10/04 кВ | L_ДЭСК_049 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.102 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 132 ф."Таврическая" | L_ДЭСК_052 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.103 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 12 ф. "Украинская" с. Новопокровка | L_ДЭСК_054 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2.1 | Установка реклоузеров 10кВ (ВЛ-10кВ) Ф-8 ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" на опоре №1, Ф-12 ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" на опоре №1, Ф-21 ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" на опоре №1 (включая пуско-наладочные работы) г.Лесозаводск | Р_ДЭСК_056 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава имущества
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | нд | 0.8 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 17.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.1 | Установка новой КТП 10/0,4 кВ ул. Плеханова 41 г.Дальнереченск | L_ДЭСК_028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | нд | нд | #REF! | #REF! | нд | IV | 0.4 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | изменение состава имущества
1.4.2 | Установка новой СТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛ-10кВ, ул.Почтовая, г.Дальнереченск, с.Лазо | L_ДЭСК_030 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | нд | нд | #REF! | #REF! | нд | IV | 0.4 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | изменение состава имущества
1.4.3 | Установка нового КТП 400 кВА в районе ул. Ивановская, 8 г.Артем | О_ДЭСК_004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | изменение состава имущества
1.4.4 | Строительство двухцепной ВЛЗ-6 кВ ПС "Шахтовая" Ф. №6,9 от ПС "Шахтовая" до ТП-143 г.Артем | Р_ДЭСК_006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 1.422 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | изменение состава имущества
1.4.5 | Строительство двухцепной ВЛЗ 6кВ от опоры №17 до опоры №17/1ПС "АТЭЦ" Ф №3 г.Артем | Р_ДЭСК_007 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | изменение состава имущества
1.4.6 | Строительство ВЛЗ-6 кВ, КТП-630 в районе ул. Северная, 64 (8 рубильников) | О_ДЭСК_002 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | изменение состава имущества
1.4.7 | Установка КТП-400 кВа п.Путятин ул Садовая,11А | Р_ДЭСК_048 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | изменение состава имущества
1.4.8 | Установка КТП-400 кВа п.Путятин ул. Нагорная,21А | Р_ДЭСК_049 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | изменение состава имущества
1.4.9 | Установка КТП-400 кВа п.Путятин ул. Лазо,13 | Р_ДЭСК_050 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | изменение состава имущества
1.4.10 | Установка КТП-400 кВа п.Путятин ул. Камчатская,7 | Р_ДЭСК_051 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | изменение состава имущества
1.4.11 | Строительство ВЛ-0,4 кВ: провод СИП-2 3*120+1*95 на ж/б опорах п.Путятин | Р_ДЭСК_052 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | изменение состава имущества
1.4.12 | Строительство КТП-630 в районе ул. Раздольная,13 г.Артем | Р_ДЭСК_097 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | изменение состава имущества
1.4.13 | Строительство КТП-630 в с/т Солидарность г.Артем | Р_ДЭСК_098 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | изменение состава имущества
1.4.14 | Строительство КЛ-6кВ в районе ул. Раздольная 13 Ф31 ПС "Кролевцы" г. Артем | Р_ДЭСК_099 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | изменение состава имущества
1.4.15 | Строительство ВЛЗ-6кВ в ст Солидарность, Ф11 ПС "Западная" г. Артем | Р_ДЭСК_100 | [13 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | изменение состава имущества
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1 | Диспетчерский щит | О_ДЭСК_009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | изменение состава имущества
1.6.2 | Дизель-генераторная установка в шумозащитном кожухе 250 кВА | N_ДЭСК_005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | изменение состава имущества
1.6.2 | Трансформаторная электротехническая лаборатория "АНГСТРЕМ-3" | N_ДЭСК_006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | изменение состава имущества