## Ф5 2026
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от 5 мая 2016 г. N 380
Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)
на год 2026 год
Инвестиционная программа: Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная энергосетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
0
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 19.10.2021 г. № 45пр-179, от 19.07.2022г. № 45пр-121, от 26.07.2023г. № 45пр-168, от 23.10.2024 № 45пр-315
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2026 год
|  |  | I кв. | [7 empty] | II кв. | [7 empty] | III кв. | [7 empty] | IV кв. | [7 empty] | Итого План на 2026 год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Ячеек, шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Ячеек, шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Ячеек, шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Ячеек, шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Ячеек, шт
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.1.8 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.2.8 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.3.8 | 4.5.1 | 4.5.2 | 4.5.3 | 4.5.4 | 4.5.5 | 4.5.6 | 4.5.7 | 4.5.8 | 4.5.9 | 4.5.10 | 4.5.11 | 4.5.12 | 4.5.13 | 4.5.14 | 4.5.15 | 4.5.16
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 240.3878 | 5.48 | 0 | 33.841 | 0 | 23 | 3 | 0 | 240.3878 | 5.48 | 0 | 33.841 | 0 | 23 | 3
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 123.6183 | 2.94 | 0 | 31.977 | 0 | 14 | 3 | 0 | 123.6183 | 2.94 | 0 | 31.977 | 0 | 14 | 3
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 24.3437 | 2.54 | 0 | 1.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3437 | 2.54 | 0 | 1.864 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 92.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 92.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
1 | Приморский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 123.6183 | 2.94 | 0 | 31.977 | 0 | 14 | 3 | 0 | 123.6183 | 2.94 | 0 | 31.977 | 0 | 14 | 3
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.8311 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 15.8311 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.8203 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12.8203 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.1.1.1 | Реконструкция КТП № 19 г.Дальнереченск | L_ДЭСК_050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5763 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5763 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | Реконструкция КТП- 132 на КТП проходного типа с трансформатором мощностью 400кВА | Q_ДЭСК_09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4185 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 3.4185 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.1.1.3 | Реконструкция КТП-100 на КТП с трансформатором 400кВА | Q_ДЭСК_10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7274 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7274 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4 | Реконструкция КТП-64 ул. Спортивная, 55 на КТП-630 кВА | Q_ДЭСК_11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.549 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.549 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.5 | Реконструкция КТП-248 ул. Крещенская на КТП-630 кВА | Q_ДЭСК_12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.549 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.549 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
1.2.1.2.1 | Замена камер КСО в ТП-57 и ТП-102 | Q_ДЭСК_14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | нд | 1.9482 | 0 | нд | 0 | 0 | 11 | нд
1.2.1.2.2 | Замена силовых трансформаторов ТП-82 (630кВА), КТПН-48А (400кВА) | Q_ДЭСК_15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | нд | 1.0627 | 0 | нд | 0 | 0 | 2 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 107.7872 | 0.25 | 0 | 31.977 | 0 | 1 | 0 | 0 | 107.7872 | 0.25 | 0 | 31.977 | 0 | 1 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 107.7872 | 0.25 | 0 | 31.977 | 0 | 1 | 0 | 0 | 107.7872 | 0.25 | 0 | 31.977 | 0 | 1 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП № 19 ф. "2-я Набережная" г. Дальнереченск, с. Лазо | L_ДЭСК_043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5136 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5136 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП № 19 ф. "Рабочая" г. Дальнереченск, с. Лазо | L_ДЭСК_044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4372 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4372 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП № 19 ф. "НГЧ" г. Дальнереченск, с. Лазо | L_ДЭСК_045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4678 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4678 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП № 19 ф. "ПЧ" г. Дальнереченск, с. Лазо | L_ДЭСК_046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3811 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3811 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП № 19 ф. "1-я Набережная" г. Дальнереченск, с. Лазо | L_ДЭСК_047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6809 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6809 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Краснояровка" до новой СТП г. Дальнереченск, с. Лазо | L_ДЭСК_048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7201 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7201 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф. № 5 ПС "Лазо" с установкой новой СТП 10/0,4 кВ г. Дальнереченск, с. Лазо | L_ДЭСК_049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6707 | 0.25 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6707 | 0.25 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.8 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП № 12 ф. "Украинская" с. Новопокровка | L_ДЭСК_054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5341 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5341 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-10кВ установка реклоузеров 10кВ Ф-19 ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" на опоре №1 | Q_ДЭСК_16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 2.7299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.2.2.1.10 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-166 (участок протяженностью 2,205 км) | Q_ДЭСК_17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7238 | 0 | 0 | 2.205 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7238 | 0 | 0 | 2.205 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.11 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-5/1 ф. "№1" | Q_ДЭСК_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5361 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5361 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.12 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-5/1 ф. "№2" | Q_ДЭСК_19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7805 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7805 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.13 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-5/1 ф. "№3" | Q_ДЭСК_20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5279 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5279 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.14 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-9 ф. "Вахрушева" | Q_ДЭСК_21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2941 | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2941 | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.15 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-9 ф. "Донбасская " | Q_ДЭСК_22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82488 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.82488 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.16 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-108, ф. "Пархоменко, 5-15" | Q_ДЭСК_23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3553 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3553 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.17 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-110 ф. "Крымская-Береговая" | Q_ДЭСК_24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.703 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.703 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.18 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-110 ф. "Хуторская" | Q_ДЭСК_25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9171 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9171 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.19 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-110 ф. "Центральная" | Q_ДЭСК_26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0925 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0925 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.20 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ СТП-311 ф. "№1" | Q_ДЭСК_27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8454 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8454 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.21 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ СТП-311 ф. "№2" | Q_ДЭСК_28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63605 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63605 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.22 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ СТП-311 ф. "№3" | Q_ДЭСК_29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5279 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5279 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.23 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-61 ф. "Матвеева (Карьерная-Джамбула)" | Q_ДЭСК_30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8808 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8808 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.24 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-89 ф. "Киевская-Одесская" | Q_ДЭСК_31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1672 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1672 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.25 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-89 ф. "Приморская" | Q_ДЭСК_32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1278 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1278 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.26 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-89 ф. "Уссурийская-гаражи" | Q_ДЭСК_33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2215 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2215 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.27 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-107 ф. "Пархоменко" | Q_ДЭСК_34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6773 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6773 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.28 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ Ф.№10 "АТЭЦ" ТП-112 до опоры №17 | Q_ДЭСК_35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3912 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3912 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.29 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-95 ф. "Поселок 1" | Q_ДЭСК_36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90159 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.90159 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.30 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф.3 "АТЭЦ" от опоры 17/8/9 до РУ-6кВ ТП-176 | Q_ДЭСК_37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1199 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1199 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.31 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф. №28 "Кролевцы" от опоры № 14/2 до РУ-6кВ ТП-204 | Q_ДЭСК_38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3004 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.3004 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.32 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф.№2 ПС"АТЭЦ" от опоры №8 до РУ-6кВ КТП 100 | Q_ДЭСК_39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43573 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.43573 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.33 | Реконструкция КВЛ-6кВФ. №2,№4 "АТЭЦ" от РУ-6кВ ТП-101 до РУ-6кВ ТП-103 | Q_ДЭСК_40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8926 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.8926 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.34 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф.№9,28 ПС "Кролевцы" от РУ-6кВ ТП-204 до РУ-6кВ ТП-207 | Q_ДЭСК_41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.5764 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.5764 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.35 | Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП 69-ТП 331 прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 (350 м.) | Q_ДЭСК_42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1015 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1015 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.36 | Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП 811-ТП 807 прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 (465 м.) | Q_ДЭСК_43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4079 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4079 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.37 | Монтаж КЛ-6,0 кВ РП 11-ТП 132 : прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 (1000 м.) | Q_ДЭСК_44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8567 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8567 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.38 | Монтаж ВЛ-6,0 кВ: провод СИП-3 1х120 от КТП-70 до проектируемой КТП-630 кВА по ул. Михайловская, 43 | Q_ДЭСК_46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71051 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.71051 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.39 | Монтаж ВЛ-6,0 кВ: провод СИП-3 1х120 от КТП-82 до проектируемой КТП-630 кВА по ул. Верхне-Морская, 28 | Q_ДЭСК_47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0501 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0501 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.40 | Реконструкция ВЛ-6,0 кВ СИП-3 1х120 от КТП-627 до ТП-77 Ф21 ПС Голубовка: провод СИП-3 1х120 | Q_ДЭСК_48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1219 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.1219 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.41 | Монтаж ВЛ-6,0/0,4 кВ: провод СИП-3 1х120; СИП-2 3х120-1х95 от КТП-897 до КТП-895 | Q_ДЭСК_49 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9462 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9462 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3437 | 2.54 | 0 | 1.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3437 | 2.54 | 0 | 1.864 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Строительство ВЛ-6кВ Ф. №14,7 ПС "УПТФ" от РУ-6кВ ТП-138 до РУ-6кВ КТП-387 | Q_ДЭСК_50 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0414 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0414 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Строительство КТП-6/0,4кВ с трансформатором 400 кВ в районе Майхинское шоссе | Q_ДЭСК_51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0849 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0849 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | Строительство КВЛ-6 кВ от РУ-6кВ РП-Ульяновская до РУ-6кВ КТП-132 | Q_ДЭСК_52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.3003 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.3003 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | Строительство КТП - 630 КВА, ул. Михайловская, 43 | Q_ДЭСК_53 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4168 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4168 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | Строительство КТП - 250 КВА, ул. Перевальная, 81 | Q_ДЭСК_54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6668 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6668 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | Строительство КТП - 630 КВА, ул. Грибная, 2 | Q_ДЭСК_55 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4168 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4168 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | Строительство КТП - 630 КВА, ул. Верхне-Морская, 28 | Q_ДЭСК_56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4168 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4168 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 92.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 92.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
1.6.1 | Дизель-генераторная установка - 300 кВт - KT413GF на базе двигателя Cummins QSNT-G3 в кожухе на прицепе | Q_ДЭСК_57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.6.2 | ГАЗ-C42A43 Садко-Некст Фермер Автогидроподъёмник КЭМЗ ТА-22 | Q_ДЭСК_58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.6.3 | Приобретение спецавтомобиля БКУ-Чайка-Вектор V1211 | Q_ДЭСК_59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.6.4 | Подъемник автомобильный гидравлический с рабочей платформой ВПИО18-01 18 метров на базе Садко NEXT (ГАЗ С42А43) | Q_ДЭСК_61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.6.5 | Автомобиль Соболь Комби 27527 грузопассажирский фургон | Q_ДЭСК_65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.4829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.6.6 | Оборудование телемеханики ПС 35/6 кВ "Трикотажная" | Q_ДЭСК_67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.6.7 | Монтаж цифровой интерактивной доски для ОДС г.Находка | Q_ДЭСК_68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27.5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.6.8 | Автогидроподъемник ПСС-131.18Э шасси ГАЗ-С42А43 4х4 | Q_ДЭСК_69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.8005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.6.9 | Дизель-генераторная установка - 300 кВт - KT413GF на базе двигателя Cummins QSNT-G3 в кожухе на прицепе | Q_ДЭСК_72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0