## Ф1_2019
Форма 1. Перечени инвестиционных проектов
на год 2019
Инвестиционная программа ООО "Дальнереченская энергосетевая организация"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Поазатель земены линий электропередаи (Lnз_лэп) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии ∆Пsaidi |  | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии ∆Пsaifi |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.… | 5.… | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.935 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.935 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Приморский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.935 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.935 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.935 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер Театральная | I_ДЭСК_01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.315 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер Строительная | I_ДЭСК_02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.455 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер 45 лет Октября лево | I_ДЭСК_03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер 45 лет Октября право | I_ДЭСК_04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.595 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №4 фидер Школьная | I_ДЭСК_05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.385 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) 4 фидер Горького | I_ДЭСК_06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.525 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №7 Заозерная | I_ДЭСК_07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.435 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №27 фидер Быт | I_ДЭСК_08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.595 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка АСКУЭ | I_ДЭСК_16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Ф1_2020
Форма 1. Перечени инвестиционных проектов
на год 2020
Инвестиционная программа ООО "Дальнереченская энергосетевая организация"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Поазатель земены линий электропередаи (Lnз_лэп) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии ∆Пsaidi |  | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии ∆Пsaifi |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.… | 5.… | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.78 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.78 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Приморский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.78 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.78 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.78 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №67 фидер Первомайская | I_ДЭСК_09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №91 фидер Красногвардейская | I_ДЭСК_10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.98 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №14 фидер Кирова | I_ДЭСК_11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка "АСКУЭ" | I_ДЭСК_16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Ф_2021
Форма 1. Перечени инвестиционных проектов
на год 2021
Инвестиционная программа ООО "Дальнереченская энергосетевая организация"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Поазатель земены линий электропередаи (Lnз_лэп) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии ∆Пsaidi |  | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии ∆Пsaifi |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.… | 5.… | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Приморский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №47 фидер Фанерная-Фабричная | I_ДЭСК_12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №47 фидер Солнечная | I_ДЭСК_13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.735 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №89 фидер Уссурийская | I_ДЭСК_14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.595 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №70 фидер Кирпичная | I_ДЭСК_15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка АСКУЭ | I_ДЭСК_16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Ф2
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа ООО "Дальнереченская энергосетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.года (N-1)3), млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2018 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [39 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План (Утвержденный план) |  |  |  |  | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)1) |  |  |  |  | План 2019 года |  |  |  |  | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)1) года N |  |  |  |  | План 2020 года |  |  |  |  | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)1) года (N+1) |  |  |  |  | План 2021 года |  |  |  |  | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)1) года (N+2) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2017 года (N-1) | План на 01.01. года X4) | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.года X | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | П | 2018 | 2021 | нд | 34.0183 | 34.0183 | 2018-09-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40.0536 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.9202 | 0 | 0 | 13.7422 | 0.178 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.1061 | 0 | 0 | 11.9281 | 0.178 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.0299 | 0 | 0 | 13.8519 | 0.178 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.0561 | 0 | 0 | 39.5221 | 0.534 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | 2018 | 2021 | нд | 34.0183 | 34.0183 | 2018-09-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40.0536 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.9202 | 0 | 0 | 13.7422 | 0.178 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.1061 | 0 | 0 | 11.9281 | 0.178 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.0299 | 0 | 0 | 13.8519 | 0.178 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.0561 | 0 | 0 | 39.5221 | 0.534 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Приморский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | П | 2018 | 2021 | нд | 34.0183 | 34.0183 | 2018-09-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40.0536 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.9202 | 0 | 0 | 13.7422 | 0.178 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.1061 | 0 | 0 | 11.9281 | 0.178 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.0299 | 0 | 0 | 13.8519 | 0.178 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.0561 | 0 | 0 | 39.5221 | 0.534 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | П | 2019 | 2021 | нд | 21.537 | 21.537 | 2018-09-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.2636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.6132 | 0 | 0 | 9.6132 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9717 | 0 | 0 | 7.9717 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6787 | 0 | 0 | 7.6787 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.2636 | 0 | 0 | 25.2636 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | П | 2019 | 2021 | нд | 21.537 | 21.537 | 2018-09-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.2636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.6132 | 0 | 0 | 9.6132 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9717 | 0 | 0 | 7.9717 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6787 | 0 | 0 | 7.6787 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.2636 | 0 | 0 | 25.2636 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер Театральная | I_ДЭСК_01 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.50324 | 0.50324 | 2018-09-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56476 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56476 | 0 | 0 | 0.56476 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56476 | 0 | 0 | 0.56476 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер Строительная | I_ДЭСК_02 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.77103 | 0.77103 | 2018-09-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86528 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86528 | 0 | 0 | 0.86528 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86528 | 0 | 0 | 0.86528 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер 45 лет Октября лево | I_ДЭСК_03 | П | 2019 | 2019 | нд | 1.0592 | 1.0592 | 2018-09-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1887 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1887 | 0 | 0 | 1.1887 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1887 | 0 | 0 | 1.1887 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер 45 лет Октября право | I_ДЭСК_04 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.98615 | 0.98615 | 2018-09-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1067 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1067 | 0 | 0 | 1.1067 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1067 | 0 | 0 | 1.1067 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №4 фидер Школьная | I_ДЭСК_05 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.65113 | 0.65113 | 2018-09-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.73071 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73071 | 0 | 0 | 0.73071 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.73071 | 0 | 0 | 0.73071 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) 4 фидер Горького | I_ДЭСК_06 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.91737 | 0.91737 | 2018-09-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0295 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0295 | 0 | 0 | 1.0295 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0295 | 0 | 0 | 1.0295 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №7 Заозерная | I_ДЭСК_07 | П | 2019 | 2019 | нд | 2.4276 | 2.4276 | 2018-09-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7244 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7244 | 0 | 0 | 2.7244 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7244 | 0 | 0 | 2.7244 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №27 фидер Быт | I_ДЭСК_08 | П | 2019 | 2019 | нд | 1.2504 | 1.2504 | 2018-09-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4032 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4032 | 0 | 0 | 1.4032 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4032 | 0 | 0 | 1.4032 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №67 фидер Первомайская | I_ДЭСК_09 | П | 2020 | 2020 | нд | 2.3038 | 2.3038 | 2018-09-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7173 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7173 | 0 | 0 | 2.7173 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7173 | 0 | 0 | 2.7173 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №91 фидер Красногвардейская | I_ДЭСК_10 | П | 2020 | 2020 | нд | 1.8182 | 1.8182 | 2018-09-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1445 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1445 | 0 | 0 | 2.1445 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1445 | 0 | 0 | 2.1445 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №14 фидер Кирова | I_ДЭСК_11 | П | 2020 | 2020 | нд | 2.6367 | 2.6367 | 2018-09-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1099 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1099 | 0 | 0 | 3.1099 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1099 | 0 | 0 | 3.1099 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №47 фидер Фанерная-Фабричная | I_ДЭСК_12 | П | 2021 | 2021 | нд | 2.7187 | 2.7187 | 2018-09-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3605 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3605 | 0 | 0 | 3.3605 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3605 | 0 | 0 | 3.3605 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №47 фидер Солнечная | I_ДЭСК_13 | П | 2021 | 2021 | нд | 1.2504 | 1.2504 | 2018-09-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5455 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5455 | 0 | 0 | 1.5455 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5455 | 0 | 0 | 1.5455 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №89 фидер Уссурийская | I_ДЭСК_14 | П | 2021 | 2021 | нд | 0.98615 | 0.98615 | 2018-09-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.219 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.219 | 0 | 0 | 1.219 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.219 | 0 | 0 | 1.219 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №70 фидер Кирпичная | I_ДЭСК_15 | П | 2021 | 2021 | нд | 1.2569 | 1.2569 | 2018-09-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5537 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5537 | 0 | 0 | 1.5537 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5537 | 0 | 0 | 1.5537 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | П | 2019 | 2021 | нд | 12.4813 | 12.4813 | 2018-09-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.79 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.307 | 0 | 0 | 4.129 | 0.178 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1344 | 0 | 0 | 3.9564 | 0.178 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3512 | 0 | 0 | 6.1732 | 0.178 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.7926 | 0 | 0 | 14.2586 | 0.534 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд |  | 2019 | 2021 | нд | 12.4813 | 12.4813 | 2018-09-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.79 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.307 | 0 | 0 | 4.129 | 0.178 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1344 | 0 | 0 | 3.9564 | 0.178 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3512 | 0 | 0 | 6.1732 | 0.178 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.7926 | 0 | 0 | 14.2586 | 0.534 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка "АСКУЭ" | I_ДЭСК_16 | П | 2019 | 2021 | нд | 12.4813 | 12.4813 | 2018-09-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.79 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.307 | 0 | 0 | 4.129 | 0.178 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1344 | 0 | 0 | 3.9564 | 0.178 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3512 | 0 | 0 | 6.1732 | 0.178 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.7926 | 0 | 0 | 14.2586 | 0.534 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1) Вместо слов «Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)» указывается слово «Факт», если год, в отношении которого заполняется столбец, будет завершен по состоянию на плановую дату раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, либо в противном случае – слова «Предложение по корректировке утвержденного плана».
2) Вместо слов «План (Утвержденный план)» указывается слово «План», если на год, в отношении которого заполняется столбец, отсутствует утвержденная инвестиционная программа сетевой организации, либо в противном случае – слова «Утвержденный план».
3) Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу) плюс или минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».
4) «год X» заменяется указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу).

## Ф3
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа ООО "Дальнереченская энергосетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2018.года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2018 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [7 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2018года (N-1) |  | План на 01.01.2018года (год Х) |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2018 (год X) |  |  |  | год 2019 |  | год 2020 |  | год 2021 |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке плана) | План | Факт (Предложение по корректировке плана)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | П | 2019 | 2021 | нд | 28.8291 | нд | 0 | 33.3801 | 1.6819 | 8.8877 | 27.9571 | 7.1806 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.6002 | нд | 10.0884 | нд | 11.6916 | нд | 33.3801 | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | П | 2019 | 2021 | нд | 28.8291 | нд | 0 | 33.3801 | 1.6819 | 8.8877 | 27.9571 | 7.1806 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.6002 | нд | 10.0884 | нд | 11.6916 | нд | 33.3801 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Приморский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | П | 2019 | 2021 | нд | 28.8291 | нд | 0 | 33.3801 | 1.6819 | 7.1013 | 18.732 | 5.8649 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.6002 | нд | 10.0884 | нд | 11.6916 | нд | 33.3801 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | П | 2019 | 2021 | нд | 18.2517 | нд | 0 | 21.053 | 1.6819 | 5.315 | 9.5069 | 4.5492 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.011 | нд | 6.643 | нд | 6.3989 | нд | 21.053 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | П | 2019 | 2021 | нд | 18.2517 | нд | 0 | 21.053 | 1.6819 | 5.315 | 9.5069 | 4.5492 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.011 | нд | 6.643 | нд | 6.3989 | нд | 21.053 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер Театральная | I_ДЭСК_01 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.42648 | нд | 0 | 0.47063 | 0 | 0.16114 | 0.21878 | 0.090717 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.47063 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.47063 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер Строительная | I_ДЭСК_02 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.65342 | нд | 0 | 0.72107 | 0 | 0.25156 | 0.32653 | 0.14297 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.72107 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.72107 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер 45 лет Октября лево | I_ДЭСК_03 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.89765 | нд | 0 | 0.99058 | 0 | 0.34483 | 0.45099 | 0.19475 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.99058 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.99058 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер 45 лет Октября право | I_ДЭСК_04 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.83572 | нд | 0 | 0.92225 | 0.082197 | 0.22177 | 0.41853 | 0.19975 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.92225 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.92225 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №4 фидер Школьная | I_ДЭСК_05 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.5518 | нд | 0 | 0.60893 | 0.054272 | 0.10848 | 0.27269 | 0.17349 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.60893 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.60893 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) 4 фидер Горького | I_ДЭСК_06 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.77744 | нд | 0 | 0.85792 | 0.076464 | 0.22868 | 0.37929 | 0.17349 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.85792 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.85792 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №7 Заозерная | I_ДЭСК_07 | П | 2019 | 2019 | нд | 2.0573 | нд | 0 | 2.2703 | 0.20235 | 0.5421 | 1.03 | 0.4959 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.2703 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2703 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №27 фидер Быт | I_ДЭСК_08 | П | 2019 | 2019 | нд | 1.0596 | нд | 0 | 1.1693 | 0.10422 | 0.2841 | 0.52513 | 0.25588 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.1693 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1693 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №67 фидер Первомайская | I_ДЭСК_09 | П | 2020 | 2020 | нд | 1.9524 | нд | 0 | 2.2644 | 0.20182 | 0.55506 | 1.0072 | 0.50032 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2644 | нд | 0 | нд | 2.2644 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №91 фидер Красногвардейская | I_ДЭСК_10 | П | 2020 | 2020 | нд | 1.5408 | нд | 0 | 1.7871 | 0.15928 | 0.45146 | 0.77137 | 0.40498 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7871 | нд | 0 | нд | 1.7871 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №14 фидер Кирова | I_ДЭСК_11 | П | 2020 | 2020 | нд | 2.2345 | нд | 0 | 2.5916 | 0.23098 | 0.60024 | 1.252 | 0.50838 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5916 | нд | 0 | нд | 2.5916 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №47 фидер Фанерная-Фабричная | I_ДЭСК_12 | П | 2021 | 2021 | нд | 2.304 | нд | 0 | 2.8004 | 0.24959 | 0.69463 | 1.2323 | 0.62387 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8004 | нд | 2.8004 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №47 фидер Солнечная | I_ДЭСК_13 | П | 2021 | 2021 | нд | 1.0596 | нд | 0 | 1.2879 | 0.11479 | 0.31292 | 0.57841 | 0.28183 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2879 | нд | 1.2879 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №89 фидер Уссурийская | I_ДЭСК_14 | П | 2021 | 2021 | нд | 0.83572 | нд | 0 | 1.0158 | 0.090535 | 0.24427 | 0.46099 | 0.22001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0158 | нд | 1.0158 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №70 фидер Кирпичная | I_ДЭСК_15 | П | 2021 | 2021 | нд | 1.0652 | нд | 0 | 1.2947 | 0.11539 | 0.31374 | 0.58272 | 0.28286 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2947 | нд | 1.2947 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | П | 2019 | 2021 | нд | 10.5774 | нд | 0 | 12.3271 | 0 | 1.7864 | 9.2251 | 1.3157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5891 | нд | 3.4453 | нд | 5.2927 | нд | 12.3271 | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | П | 2019 | 2021 | нд | 10.5774 | нд | 0 | 12.3271 | 0 | 1.7864 | 9.2251 | 1.3157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5891 | нд | 3.4453 | нд | 5.2927 | нд | 12.3271 | нд | нд
1.2.3.1 | Установка "АСКУЭ" | I_ДЭСК_16 | П | 2019 | 2021 | нд | 10.5774 | нд | 0 | 12.3271 | 0 | 1.7864 | 9.2251 | 1.3157 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5891 | нд | 3.4453 | нд | 5.2927 | нд | 12.3271 | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Ф4
Форма 4. План ввода основных средств
Инвестиционная программа ООО "Дальнереченская энергосетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) |  | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2018 | [13 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [55 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[19 empty] | 2019 Год | [13 empty] | 2020Год | [13 empty] | 2021 Год | [13 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
[5 empty] | План (Утвержденный план) | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План (Утвержденный план) | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
[5 empty] | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое (прибор учета) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое (прибор учета) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое (прибор учета) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое (прибор учета) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое (прибор учета) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.1.7 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.2.7 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.3.6 | 7.3.7 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5 | 7.4.6 | 7.4.7 | 7.5.1 | 7.5.2 | 7.5.3 | 7.5.4 | 7.5.5 | 7.5.6 | 7.5.7 | 7.6.1 | 7.6.2 | 7.6.3 | 7.6.4 | 7.6.5 | 7.6.6 | 7.6.7 | 8.1.1 | 8.1.2 | 8.1.3 | 8.1.4 | 8.1.5 | 8.1.6 | 8.1.7 | 8.2.1 | 8.2.2 | 8.2.3 | 8.2.4 | 8.2.5 | 8.2.6 | 8.2.7 | 9
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 33.3801 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.6002 | 0 | 0 | 4.935 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.0884 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.6916 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33.3801 | 0 | 0 | 12.335 | 0 | 518 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 33.3801 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.6002 | 0 | 0 | 4.935 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.0884 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.6916 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33.3801 | 0 | 0 | 12.335 | 0 | 518 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Приморский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 33.3801 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.6002 | 0 | 0 | 4.935 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.0884 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.6916 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33.3801 | 0 | 0 | 12.335 | 0 | 518 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 21.053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.011 | 0 | 0 | 4.935 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.643 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.3989 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.053 | 0 | 0 | 12.335 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 21.053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.011 | 0 | 0 | 4.935 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.643 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.3989 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.053 | 0 | 0 | 12.335 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер Театральная | I_ДЭСК_01 | 0.47063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.47063 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.47063 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер Строительная | I_ДЭСК_02 | 0.72107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.72107 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.72107 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер 45 лет Октября лево | I_ДЭСК_03 | 0.99058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.99058 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.99058 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер 45 лет Октября право | I_ДЭСК_04 | 0.92225 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.92225 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.92225 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №4 фидер Школьная | I_ДЭСК_05 | 0.60893 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.60893 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.60893 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) 4 фидер Горького | I_ДЭСК_06 | 0.85792 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.85792 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.85792 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №7 Заозерная | I_ДЭСК_07 | 2.2703 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.2703 | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.2703 | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №27 фидер Быт | I_ДЭСК_08 | 1.1693 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1693 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1693 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №67 фидер Первомайская | I_ДЭСК_09 | 2.2644 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.2644 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.2644 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №91 фидер Красногвардейская | I_ДЭСК_10 | 1.7871 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.7871 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.7871 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №14 фидер Кирова | I_ДЭСК_11 | 2.5916 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.5916 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.5916 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №47 фидер Фанерная-Фабричная | I_ДЭСК_12 | 2.8004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8004 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8004 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №47 фидер Солнечная | I_ДЭСК_13 | 1.2879 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2879 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2879 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №89 фидер Уссурийская | I_ДЭСК_14 | 1.0158 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0158 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0158 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №70 фидер Кирпичная | I_ДЭСК_15 | 1.2947 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2947 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2947 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | 12.3271 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.4453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | 12.3271 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.4453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка АСКУЭ | I_ДЭСК_16 | 12.3271 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.4453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Ф5
Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)
на год 2019
Инвестиционная программа ООО "Дальнереченская энергосетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год 2019
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого план за год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9863 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.6139 | 0 | 0 | 4.165 | 0 | 77 | нд | 11.6002 | 0 | 0 | 4.935 | 0 | 147
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9863 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.6139 | 0 | 0 | 4.165 | 0 | 77 | нд | 11.6002 | 0 | 0 | 4.935 | 0 | 147
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Приморский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9863 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6139 | 0 | 0 | 4.165 | 0 | 77 | нд | 11.6002 | 0 | 0 | 4.935 | 0 | 147
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1917 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8193 | 0 | 0 | 4.165 | 0 | 0 | нд | 8.011 | 0 | 0 | 4.935 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1917 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8193 | 0 | 0 | 4.165 | 0 | 0 | нд | 8.011 | 0 | 0 | 4.935 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер Театральная | I_ДЭСК_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47063 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47063 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер Строительная | I_ДЭСК_02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72107 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72107 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер 45 лет Октября лево | I_ДЭСК_03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99058 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.99058 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер 45 лет Октября право | I_ДЭСК_04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92225 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0.92225 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №4 фидер Школьная | I_ДЭСК_05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60893 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0.60893 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) 4 фидер Горького | I_ДЭСК_06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85792 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0.85792 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №7 Заозерная | I_ДЭСК_07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2703 | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 2.2703 | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №27 фидер Быт | I_ДЭСК_08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1693 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 1.1693 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | нд | 3.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | нд | 3.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка АСКУЭ | I_ДЭСК_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 3.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Ф6
Форма 6. Краткое описание инвестиционной программы. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
Инвестиционная программа ООО "Дальнереченская энергосетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год 2018 | [11 empty] | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
[15 empty] | год 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021
|  |  | План (Утвержденный план) | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [5 empty] | План | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [5 empty] | План | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [5 empty] | План | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
|  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.5.1 | 5.5.2 | 5.5.3 | 5.5.4 | 5.5.5 | 5.5.6 | 5.6.1 | 5.6.2 | 5.6.3 | 5.6.4 | 5.6.5 | 5.6.6
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | II-IV | 0 | 0 | 4.935 | 0 | 147 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | II-IV | 0 | 0 | 4.935 | 0 | 147 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Приморский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | II-IV | 0 | 0 | 4.935 | 0 | 147 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | II-IV | 0 | 0 | 4.935 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | II-IV | 0 | 0 | 4.935 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер Театральная | I_ДЭСК_01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | II | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер Строительная | I_ДЭСК_02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | II | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер 45 лет Октября лево | I_ДЭСК_03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер 45 лет Октября право | I_ДЭСК_04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №4 фидер Школьная | I_ДЭСК_05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) 4 фидер Горького | I_ДЭСК_06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №7 Заозерная | I_ДЭСК_07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №27 фидер Быт | I_ДЭСК_08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №67 фидер Первомайская | I_ДЭСК_09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №91 фидер Красногвардейская | I_ДЭСК_10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №14 фидер Кирова | I_ДЭСК_11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №47 фидер Фанерная-Фабричная | I_ДЭСК_12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №47 фидер Солнечная | I_ДЭСК_13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №89 фидер Уссурийская | I_ДЭСК_14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №70 фидер Кирпичная | I_ДЭСК_15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка "АСКУЭ" | I_ДЭСК_16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Ф7
Форма 7. Краткое описание инвестиционной программы. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
Инвестиционная программа ООО "Дальнереченская энергосетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | [13 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год 2018 | [13 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию | [13 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию | [41 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[31 empty] | Год 2019 | [13 empty] | Год 2020 | [13 empty] | Год 2021 | [13 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
|  |  | План | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План (Утвержденный план) | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План (Утвержденный план) | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Прибор учета | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 6.5.1 | 6.5.2 | 6.5.3 | 6.5.4 | 6.5.5 | 6.5.6 | 6.5.7 | 6.6.1 | 6.6.2 | 6.6.3 | 6.6.4 | 6.6.5 | 6.6.6 | 6.6.7 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.1.7 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.2.7 | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 0 | 0 | 12.335 | 0 | 0 | 0 | 518 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.935 | 0 | 0 | 0 | 147 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.335 | 0 | 0 | 0 | 518 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 0 | 0 | 12.335 | 0 | 0 | 0 | 518 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.935 | 0 | 0 | 0 | 147 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.335 | 0 | 0 | 0 | 518 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Приморский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 12.335 | 0 | 0 | 0 | 518 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.935 | 0 | 0 | 0 | 147 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.335 | 0 | 0 | 0 | 518 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 12.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 12.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер Театральная | I_ДЭСК_01 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер Строительная | I_ДЭСК_02 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер 45 лет Октября лево | I_ДЭСК_03 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер 45 лет Октября право | I_ДЭСК_04 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №4 фидер Школьная | I_ДЭСК_05 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) 4 фидер Горького | I_ДЭСК_06 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №7 Заозерная | I_ДЭСК_07 | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №27 фидер Быт | I_ДЭСК_08 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №67 фидер Первомайская | I_ДЭСК_09 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №91 фидер Красногвардейская | I_ДЭСК_10 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №14 фидер Кирова | I_ДЭСК_11 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №47 фидер Фанерная-Фабричная | I_ДЭСК_12 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №47 фидер Солнечная | I_ДЭСК_13 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №89 фидер Уссурийская | I_ДЭСК_14 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №70 фидер Кирпичная | I_ДЭСК_15 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка "АСКУЭ" | I_ДЭСК_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Ф10
Форма 10. Краткое описание инвестиционной программы. Места расположения объектов инвестиционной деятельности и другие показатели инвестиционных проектов
Инвестиционная программа ООО "Дальнереченская энергосетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Федеральные округа, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Наличие решения о резервировании земель (+; -; не требуется) | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд (+; -; не требуется) | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую (+; -; не требуется) | Наличие правоустанав-ливающих документов на земельный участок (+; -; не требуется) | Наличие утвержденной документации по планировке территории (+; -; не требуется) | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования (федеральный; региональный; местный; не относится) | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) (+; -; не требуется) | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта (+; -; не требуется) | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+; -; не требуется) | Наличие утвержденной проектной документации (+; -; не требуется) | Наличие разрешения на строи- тельство (+; -; не требуется)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | Дальневосточный федеральный округ | Приморский край | Находкинский городскрой округ | нд | - | - | - | - | - | не относится | - | - | - | - | -
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | Дальневосточный федеральный округ | Приморский край | Дальнереченский городской округ | нд | - | - | - | - | - | не относится | - | - | - | - | -
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Приморский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | Дальневосточный федеральный округ | Приморский край | Дальнереченский городской округ | нд | - | - | - | - | - | не относится | - | - | - | - | -
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | Дальневосточный федеральный округ | Приморский край | Дальнереченский городской округ | нд | - | - | - | - | - | не относится | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | Дальневосточный федеральный округ | Приморский край | Дальнереченский городской округ | нд | - | - | - | - | - | не относится | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер Театральная | I_ДЭСК_01 | Дальневосточный федеральный округ | Приморский край | Дальнереченский городской округ | нд | - | - | - | - | - | не относится | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер Строительная | I_ДЭСК_02 | Дальневосточный федеральный округ | Приморский край | Дальнереченский городской округ | нд | - | - | - | - | - | не относится | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер 45 лет Октября лево | I_ДЭСК_03 | Дальневосточный федеральный округ | Приморский край | Дальнереченский городской округ | нд | - | - | - | - | - | не относится | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер 45 лет Октября право | I_ДЭСК_04 | Дальневосточный федеральный округ | Приморский край | Дальнереченский городской округ | нд | - | - | - | - | - | не относится | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №4 фидер Школьная | I_ДЭСК_05 | Дальневосточный федеральный округ | Приморский край | Дальнереченский городской округ | нд | - | - | - | - | - | не относится | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) 4 фидер Горького | I_ДЭСК_06 | Дальневосточный федеральный округ | Приморский край | Дальнереченский городской округ | нд | - | - | - | - | - | не относится | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №7 Заозерная | I_ДЭСК_07 | Дальневосточный федеральный округ | Приморский край | Дальнереченский городской округ | нд | - | - | - | - | - | не относится | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №27 фидер Быт | I_ДЭСК_08 | Дальневосточный федеральный округ | Приморский край | Дальнереченский городской округ | нд | - | - | - | - | - | не относится | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №67 фидер Первомайская | I_ДЭСК_09 | Дальневосточный федеральный округ | Приморский край | Дальнереченский городской округ | нд | - | - | - | - | - | не относится | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №91 фидер Красногвардейская | I_ДЭСК_10 | Дальневосточный федеральный округ | Приморский край | Дальнереченский городской округ | нд | - | - | - | - | - | не относится | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №14 фидер Кирова | I_ДЭСК_11 | Дальневосточный федеральный округ | Приморский край | Дальнереченский городской округ | нд | - | - | - | - | - | не относится | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №47 фидер Фанерная-Фабричная | I_ДЭСК_12 | Дальневосточный федеральный округ | Приморский край | Дальнереченский городской округ | нд | - | - | - | - | - | не относится | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №47 фидер Солнечная | I_ДЭСК_13 | Дальневосточный федеральный округ | Приморский край | Дальнереченский городской округ | нд | - | - | - | - | - | не относится | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №89 фидер Уссурийская | I_ДЭСК_14 | Дальневосточный федеральный округ | Приморский край | Дальнереченский городской округ | нд | - | - | - | - | - | не относится | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №70 фидер Кирпичная | I_ДЭСК_15 | Дальневосточный федеральный округ | Приморский край | Дальнереченский городской округ | нд | - | - | - | - | - | не относится | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | Дальневосточный федеральный округ | Приморский край | Дальнереченский городской округ | нд | - | - | - | - | - | не относится | - | - | - | - | -
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | Дальневосточный федеральный округ | Приморский край | Дальнереченский городской округ | нд | - | - | - | - | - | не относится | - | - | - | - | -
1.2.3.1 | Установка "АСКУЭ" | I_ДЭСК_16 | Дальневосточный федеральный округ | Приморский край | Дальнереченский городской округ | нд | - | - | - | - | - | не относится | - | - | - | - | -
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Ф12
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа ООО "Дальнереченская энергосетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Приморский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер Театральная | I_ДЭСК_01 | 1957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | _ | _ | _ | + | Ф-0,4кВ "м-н на Театральной" | нд | нд | нд | 72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | _ | +
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер Строительная | I_ДЭСК_02 | 1957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | _ | _ | _ | + | Ф-0,4кВ "Строительная" | нд | нд | нд | 116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | _ | +
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер 45 лет Октября лево | I_ДЭСК_03 | 1957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | _ | _ | _ | + | Ф-0,4кВ "45 лет Октября" | нд | нд | нд | 206.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | _ | +
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер 45 лет Октября право | I_ДЭСК_04 | 1957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | _ | _ | _ | + | Ф-0,4кВ "45 лет Октября" | нд | нд | нд | 196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | _ | +
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №4 фидер Школьная | I_ДЭСК_05 | 1957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | _ | _ | _ | + | Ф-0,4кВ "Школьная" | нд | нд | нд | 90 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | _ | +
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) 4 фидер Горького | I_ДЭСК_06 | 1957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | _ | _ | _ | + | Ф-0,4кВ "Горького" | нд | нд | нд | 90 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | _ | +
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №7 Заозерная | I_ДЭСК_07 | 1957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | _ | _ | _ | + | Ф-04кВ "Заозерная" | нд | нд | нд | 252 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | _ | +
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №27 фидер Быт | I_ДЭСК_08 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | _ | _ | _ | + | Ф-04кВ "Быт" | нд | нд | нд | 168 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | _ | +
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №67 фидер Первомайская | I_ДЭСК_09 | 1954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | _ | _ | _ | + | Ф-04кВ "Первомайская" | нд | нд | нд | 234.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | _ | +
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №91 фидер Красногвардейская | I_ДЭСК_10 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | _ | _ | _ | + | Ф 0,4кВ "Красногвардейская" | нд | нд | нд | 341.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | _ | +
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №14 фидер Кирова | I_ДЭСК_11 | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | _ | _ | _ | + | Ф 0,4кВ "Кирова" | нд | нд | нд | 279 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | _ | +
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №47 фидер Фанерная-Фабричная | I_ДЭСК_12 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | _ | _ | _ | + | Ф-04кВ "Фанерная" | нд | нд | нд | 705 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | _ | +
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №47 фидер Солнечная | I_ДЭСК_13 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | _ | _ | _ | + | Ф-04кВ "Солнечная" | нд | нд | нд | 198 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | _ | +
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №89 фидер Уссурийская | I_ДЭСК_14 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | _ | _ | _ | + | Ф-04кВ "Уссурийская" | нд | нд | нд | 253.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | _ | +
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №70 фидер Кирпичная | I_ДЭСК_15 | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | _ | _ | _ | + | Ф-04кВ "Кирпичная" | нд | нд | нд | 182 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | _ | +
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Установка "АСКУЭ" | I_ДЭСК_16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Ф14
Форма 14. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа ООО "Дальнереченская энергосетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Наименование документа, обосновывающего оценку полной стоимости инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (с НДС) |  |  |  |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств (нематериальных активов) к бухгалтерскому учету |  | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта, для целей реализации которого инвестиционным проектом предусматривается покупка земельного участка | Характеристики объектов инвестиционной деятельности
[15 empty] | ВЛЭП-6,0 кВ, км |  | ВЛЭП-0,4 кВ, км |  | КЛЭП-6,0 кВ, км |  | КЛЭП-0,4 кВ, км |  | ТП (КТП), МВА |  | Приборы учета ээ
[5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |  | Год принятия к бухгалтерскому учету | Первоначальная стоимость, млн рублей |  |  | значение до | значение после | значение до | значение после | значение до | значение после | значение до | значение после | значение до | значение после | значение до | значение после
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1.1 | 16.1.2 | 16.2.1 | 16.2.2 | 16.3.1 | 16.3.2 | 16.4.1 | 16.4.2 | 16.5.1 | 16.5.2 | 16.6.1 | 16.6.2
1 | Приморский край |  | 40.0561 |  | 40.0561 | 0 | 0 | 39.5221 | 0.534 | 33.3801 | 2019-2021
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 40.0561 |  | 40.0561 | 0 | 0 | 39.5221 | 0.534 | 33.3801 | 2019-2021 | 18.7424 | нд | нд | 0 | 0 | 10.255 | 10.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер Театральная | I_ДЭСК_01 | 0.56476 | Приложение №1 "Расчет стоимости мероприятий по реконструкции воздушных линий электропередач по Инвестиционной программе" | 0.56476 | 0 | 0 | 0.56476 | 0 | 0.47063 | 2019 | 0.47063 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей, снижение аварийных отключений и возможность подключения новых потребителей | нд | 0 | 0 | 0.315 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер Строительная | I_ДЭСК_02 | 0.86528 | Приложение №1 "Расчет стоимости мероприятий по реконструкции воздушных линий электропередач по Инвестиционной программе" | 0.86528 | 0 | 0 | 0.86528 | 0 | 0.72107 | 2019 | 0.72107 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей, снижение аварийных отключений и возможность подключения новых потребителей | нд | 0 | 0 | 0.455 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер 45 лет Октября лево | I_ДЭСК_03 | 1.1887 | Приложение №1 "Расчет стоимости мероприятий по реконструкции воздушных линий электропередач по Инвестиционной программе" | 1.1887 | 0 | 0 | 1.1887 | 0 | 0.99058 | 2019 | 0.99058 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей, снижение аварийных отключений и возможность подключения новых потребителей | нд | 0 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер 45 лет Октября право | I_ДЭСК_04 | 1.1067 | Приложение №1 "Расчет стоимости мероприятий по реконструкции воздушных линий электропередач по Инвестиционной программе" | 1.1067 | 0 | 0 | 1.1067 | 0 | 0.92225 | 2019 | 0.92225 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей, снижение аварийных отключений и возможность подключения новых потребителей | нд | 0 | 0 | 0.595 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №4 фидер Школьная | I_ДЭСК_05 | 0.73071 | Приложение №1 "Расчет стоимости мероприятий по реконструкции воздушных линий электропередач по Инвестиционной программе" | 0.73071 | 0 | 0 | 0.73071 | 0 | 0.60893 | 2019 | 0.60893 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей, снижение аварийных отключений и возможность подключения новых потребителей | нд | 0 | 0 | 0.385 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) 4 фидер Горького | I_ДЭСК_06 | 1.0295 | Приложение №1 "Расчет стоимости мероприятий по реконструкции воздушных линий электропередач по Инвестиционной программе" | 1.0295 | 0 | 0 | 1.0295 | 0 | 0.85792 | 2019 | 0.85792 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей, снижение аварийных отключений и возможность подключения новых потребителей | нд | 0 | 0 | 0.525 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №7 Заозерная | I_ДЭСК_07 | 2.7244 | Приложение №1 "Расчет стоимости мероприятий по реконструкции воздушных линий электропередач по Инвестиционной программе" | 2.7244 | 0 | 0 | 2.7244 | 0 | 2.2703 | 2019 | 2.2703 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей, снижение аварийных отключений и возможность подключения новых потребителей | нд | 0 | 0 | 1.435 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №27 фидер Быт | I_ДЭСК_08 | 1.4032 | Приложение №1 "Расчет стоимости мероприятий по реконструкции воздушных линий электропередач по Инвестиционной программе" | 1.4032 | 0 | 0 | 1.4032 | 0 | 1.1693 | 2019 | 1.1693 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей, снижение аварийных отключений и возможность подключения новых потребителей | нд | 0 | 0 | 0.595 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №67 фидер Первомайская | I_ДЭСК_09 | 2.7173 | Приложение №1 "Расчет стоимости мероприятий по реконструкции воздушных линий электропередач по Инвестиционной программе" | 2.7173 | 0 | 0 | 2.7173 | 0 | 2.2644 | 2020 | 2.2644 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей, снижение аварийных отключений и возможность подключения новых потребителей | нд | 0 | 0 | 1.33 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №91 фидер Красногвардейская | I_ДЭСК_10 | 2.1445 | Приложение №1 "Расчет стоимости мероприятий по реконструкции воздушных линий электропередач по Инвестиционной программе" | 2.1445 | 0 | 0 | 2.1445 | 0 | 1.7871 | 2020 | 1.7871 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей, снижение аварийных отключений и возможность подключения новых потребителей | нд | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №14 фидер Кирова | I_ДЭСК_11 | 3.1099 | Приложение №1 "Расчет стоимости мероприятий по реконструкции воздушных линий электропередач по Инвестиционной программе" | 3.1099 | 0 | 0 | 3.1099 | 0 | 2.5916 | 2020 | 2.5916 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей, снижение аварийных отключений и возможность подключения новых потребителей | нд | 0 | 0 | 1.47 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №47 фидер Фанерная-Фабричная | I_ДЭСК_12 | 3.3605 | Приложение №1 "Расчет стоимости мероприятий по реконструкции воздушных линий электропередач по Инвестиционной программе" | 3.3605 | 0 | 0 | 3.3605 | 0 | 2.8004 | 2021 | 2.8004 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей, снижение аварийных отключений и возможность подключения новых потребителей | нд | 0 | 0 | 1.54 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №47 фидер Солнечная | I_ДЭСК_13 | 1.5455 | Приложение №1 "Расчет стоимости мероприятий по реконструкции воздушных линий электропередач по Инвестиционной программе" | 1.5455 | 0 | 0 | 1.5455 | 0 | 1.2879 | 2021 | 1.2879 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей, снижение аварийных отключений и возможность подключения новых потребителей | нд | 0 | 0 | 0.735 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №89 фидер Уссурийская | I_ДЭСК_14 | 1.219 | Приложение №1 "Расчет стоимости мероприятий по реконструкции воздушных линий электропередач по Инвестиционной программе" | 1.219 | 0 | 0 | 1.219 | 0 | 1.0158 | 2021 | 1.0158 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей, снижение аварийных отключений и возможность подключения новых потребителей |  | 0 | 0 | 0.595 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №70 фидер Кирпичная | I_ДЭСК_15 | 1.5537 | Приложение №1 "Расчет стоимости мероприятий по реконструкции воздушных линий электропередач по Инвестиционной программе" | 1.5537 | 0 | 0 | 1.5537 | 0 | 1.2947 | 2021 | 1.2947 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей, снижение аварийных отключений и возможность подключения новых потребителей |  | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка "АСКУЭ" | I_ДЭСК_16 | 14.7926 | Приложение №2 "Расчет полной стоимости мероприятия "Установка автоматизированной системы контроля и учета элетроэнергргии" по Инвестиционной программе" | 14.7926 | 0 | 0 | 14.2586 | 0.534 | 12.3271 | 2019-2021 | 12.3271 | минимизация потерь электрической энергии в сетях |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1918
Note on F16: svetlana: ссылки из формы 2

## Ф17
Форма 17. Краткое описание инвестиционной программы. Индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений)
Инвестиционная программа ООО "Дальнереченская энергосетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
№ п/п | Наименование | Наименование документа - источника данных | Реквизиты документа | Годы
|  |  |  | IV квартал 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4
1 | Индексы- дефляторы, предусмотренные прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период (в %, к предыдущему году) | Минэкономразвития России. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | от 24 ноября 2016г | 104.6 | 105.5 | 105.1 | 104.8
2 | Наименование индексов-дефляторов, отражающих повышение эффективности инвестиционной деятельности (в %, к предыдущему году) | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Ф18
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 18. Значения целевых показателей, установленные для целей формирования инвестиционной программы
Инвестиционная программа ООО "Дальнереченская энергосетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Наименование субъекта Российской Федерации Приморский край
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единицы измерения | Значения целевых показателей, годы
|  |  | год 2019 | год 2020 | год 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | значение | 5.8508 | 4.7877 | 3.9178
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | значение | 1.0079 | 0.8456 | 0.7094
3 | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | коэфф-т | 1 | 1 | 1

## Ф22
Приложение 22
Финансовый план ООО "Дальнереченская энергосетевая компания"
(наименование организации)
Субъект Российской Федерации: Приморский край
Год раскрытия информации: 2018
Раздел 1 Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Приморский край
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год
|  |  | предложение | предложение | предложение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе | млн рублей | 159.761 | 167.0587 | 177.7223
1.1 | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | млн рублей | 159.641 | 166.9315 | 177.5821
1.1.1. | передача электрической энергии | млн рублей | 159.641 | 166.9315 | 177.5821
1.1.2. | технологическое присоединение | млн рублей | 0 | 0 | 0
1.2 | Выручка от прочей деятельности | млн рублей | 0.12 | 0.1272 | 0.14023
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе | млн рублей | 144.2872 | 153.6121 | 162.1339
1.1 | Себестоимость основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | млн рублей | 144.1781 | 153.4954 | 162.009
1.1.1. | передача электрической энергии | млн рублей | 144.1781 | 153.4954 | 162.009
1.1.2. | технологическое присоединение | млн рублей | 0 | 0 | 0
1.2 | Себестоимость прочей деятельности | млн рублей | 0.10909 | 0.11673 | 0.1249
1 | Материальные расходы всего, в том числе | млн рублей | 49.9582 | 53.1587 | 55.7754
1.1 | Расходы на топливо на технологические цели | млн рублей
1.2 | Покупная энергия | млн рублей | 38.849 | 40.4029 | 42.019
| в том числе на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн рублей | 38.849 | 40.4029 | 42.019
| для перепродажи | млн рублей
1.3 | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн рублей | 11.1092 | 12.7658 | 13.7464
1.4 | Прочие материальные расходы (Вода технологические нужды) | млн рублей
2 | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе | млн рублей | 25.7607 | 27.542 | 28.9191
2.1 | Услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС | млн рублей | 22.2957 | 23.4105 | 24.581
2.2 | Услуги прочих ТСО | млн рублей
2.3 | Услуги по передаче тепловой энергии | млн рублей
2.4 | Прочие услуги производственного характера | млн рублей | 3.465 | 4.1315 | 4.3381
3 | Расходы на оплату труда с учетом страховых платежей | млн рублей | 61.8771 | 65.5898 | 69.5252
4 | Амортизационные отчисления | млн рублей | 0.2 | 0.3 | 0.4
5 | Налоги и сборы всего, в том числе | млн рублей | 0.0612 | 0.0712 | 0.0812
5.1 | налог на имущество | млн рублей | 0.05 | 0.06 | 0.07
5.2 | прочие налоги и сборы | млн рублей | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112
6 | Прочие расходы всего, в том числе | млн рублей | 6.43 | 6.9505 | 7.433
6.1 | Работы и услуги непроизводственного характера | млн рублей
6.2 | Арендная плата, лизинговые платежи | млн рублей | 3 | 3.3 | 3.6
6.3 | Инфраструктурные платежи | млн рублей | 1.8 | 1.899 | 1.994
6.4 | Иные прочие расходы | млн рублей | 1.63 | 1.7515 | 1.8391
| Справочно: | млн рублей
| Расходы на ремонт | млн рублей
| Коммерческие расходы | млн рублей
| Управленческие расходы | млн рублей
III | Валовая прибыль / убыток (I - II) всего, в том числе | млн рублей | 15.4738 | 13.4466 | 15.5884
1.1 | Валовая прибыль / убыток от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) |  | 15.4891 | 13.4361 | 15.5731
1.1.1. | передача электрической энергии | млн рублей | 15.4891 | 13.4361 | 15.5731
1.1.2. | технологическое присоединение | млн рублей | 0 | 0 | 0
1.2 | Валовая прибыль от прочей деятельности | млн рублей | 0.010909 | 0.010473 | 0.015327
IV | Прочие доходы и расходы | млн рублей
1 | Внереализационные доходы всего, в том числе | млн рублей
1.1 | Доходы от участия в других организациях | млн рублей
1.2 | Проценты к получению | млн рублей
1.3 | Восстановление резервов всего, в том числе | млн рублей
| по сомнительным долгам | млн рублей
1.4 | Прочие внереализационные доходы | млн рублей
2 | Внереализационные расходы всего, в том числе | млн рублей
2.1 | Расходы, связанные с персоналом | млн рублей
2.2 | Проценты к уплате | млн рублей
2.3 | Создание резервов всего, в том числе | млн рублей
| по сомнительным долгам | млн рублей
2.4 | Прочие внереализационные расходы | млн рублей
V | Прибыль / убыток до налогообложения (III + IV) всего, в том числе | млн рублей | 15.4738 | 13.4466 | 15.5884
1.1 | Прибыль / убыток до налогообложения от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | млн рублей | 15.4891 | 13.4361 | 15.5731
1.1.1. | передача электрической энергии | млн рублей | 15.4891 | 13.4361 | 15.5731
1.1.2. | технологическое присоединение | млн рублей | 0 | 0 | 0
1.2 | Прибыль / убыток до налогообложения от прочей деятельности | млн рублей | 0.010909 | 0.010473 | 0.015327
VI | Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи всего, в том числе | млн рублей | 3.875 | 3.3616 | 3.8971
1.1 | Текущий налог на прибыль по основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | млн рублей | 3.8723 | 3.359 | 3.8933
1.1.1. | передача электрической энергии |  | 3.8723 | 3.359 | 3.8933
1.1.2. | технологическое присоединение |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Текущий налог на прибыль по прочей деятельности |  | 0.0027273 | 0.0026182 | 0.0038318
VII | Чистая / убыток прибыль всего, в том числе | млн рублей | 11.625 | 10.0949 | 11.6913
1.1 | Чистая прибыль / убыток по основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | млн рублей | 11.6168 | 10.0771 | 11.6798
1.1.1. | передача электрической энергии | млн рублей | 11.6168 | 10.0771 | 11.6798
1.1.2. | технологическое присоединение | млн рублей | 0 | 0 | 0
1.2 | Чистая прибыль / убыток по прочей деятельности | млн рублей | 0.0081818 | 0.0078545 | 0.011495
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн рублей | 11.625 | 10.0949 | 11.6913
1 | Фонд накопления | млн рублей
2 | Резервный фонд | млн рублей
3 | Выплата дивидендов | млн рублей
4 | Прочие расходы из прибыли | млн рублей | 11.625 | 10.0949 | 11.6913
1 | Приток денежных средств по операционной деятельности всего, в том числе | млн рублей
1.1 | Приток денежных средств по основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | млн рублей
1.1.1. | передача э/энергии | млн рублей
1.1.2. | технологическое присоединение | млн рублей
1.2 | Приток денежных средств по прочей деятельности | млн рублей
2 | Отток денежных средств по операционной деятельности всего, в том числе | млн рублей
2.1 | Оплата поставщикам топлива на технологические цели | млн рублей
2.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе | млн рублей
2.2.1 | расчеты на оптовом рынке электрической энергии | млн рублей
2.2.2 | расчеты с поставщиками розничных рынков | млн рублей
2.3 | Оплата покупной электроэнергии на компенсацию потерь | млн рублей
2.4 | Оплата услуг по передаче электроэнергии по ЕНЭС | млн рублей
2.5 | Оплата прочих работ (услуг) | млн рублей
2.6 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии | млн рублей
2.7 | Расчеты с персоналом по оплате труда | млн рублей
2.8 | Страховые взносы (ЕСН) | млн рублей
2.9 | Оплата налогов и сборов | млн рублей
3 | Приток денежных средств по инвестиционной деятельности всего | млн рублей | 14.5002 | 12.6105 | 14.6145
3.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн рублей
3.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн рублей
| по использованию средств бюджетов бюджетной системы РФ всего, в том числе | млн рублей
| средства федерального бюджета РФ | млн рублей
3.3 | Прочие поступления по инвестиционной деятельности | млн рублей | 14.5002 | 12.6105 | 14.6145
4 | Отток денежных средств по инвестиционной деятельности всего | млн рублей | 14.5002 | 12.6105 | 14.6145
4.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе | млн рублей
4.1.1 | Выплаты на новое строительство и расширение | млн рублей
4.1.2 | Выплаты на техническое перевооружение и реконструкцию | млн рублей | 11.6002 | 10.0884 | 11.6916
4.1.3 | Выплаты ПИР для объектов нового строительства будущих лет | млн рублей
4.1.4 | Выплаты по приобретению объектов ОС, земельных участков | млн рублей
4.1.5 | Выплаты на проведение НИОКР | млн рублей
4.1.6 | Прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн рублей | 2.9 | 2.5221 | 2.9229
4.2 | Приобретение нематериальных активов | млн рублей
4.3 | Прочие выплаты по инвестиционной деятельности | млн рублей
5 | Приток по финансовой деятельности всего, в том числе | млн рублей
5.1 | Процентные поступления | млн рублей
5.2 | Поступления по полученным кредитам и займам всего, в том числе | млн рублей
| по долгосрочным | млн рублей
| по краткосрочным | млн рублей
5.3 | Процентные поступления | млн рублей
5.4 | Поступления от эмиссии акций | млн рублей
5.5 | Поступления от реализации финансовых инструментов (векселей, облигаций и пр.) | млн рублей
5.6 | Прочие поступления по финансовой деятельности | млн рублей
6 | Отток по финансовой деятельности всего, в том числе | млн рублей
6.1 | Погашение кредитов и займов всего, в том числе | млн рублей
6.2 | по долгосрочным | млн рублей
| по краткосрочным | млн рублей
| по краткосрочным | млн рублей
6.3 | Выкуп собственных акций и иных финансовых инструментов | млн рублей
6.4 | Выплата дивидендов | млн рублей
6.5 | Прочие выплаты по финансовой деятельности | млн рублей
7 | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (1 - 2) всего, в том числе | млн рублей | 0 | 0 | 0
7.1 | Сальдо денежных средств по основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | млн рублей
| передача э/энергии | млн рублей
| технологическое присоединение | млн рублей
7.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн рублей
8 | Сальдо денежных средств по инвестиционной деятельности всего (3 - 4), в том числе | млн рублей | 0 | 0 | 0
8.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | млн рублей
8.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн рублей
9 | Сальдо денежных средств по финансовой деятельности всего (5 - 6) | млн рублей
10 | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн рублей
11 | Итого сальдо денежных средств по Обществу (7 + 8 + 9 + 10) | млн рублей | 0 | 0 | 0
12 | Остаток денежных средств на начало периода | млн рублей
13 | Остаток денежных средств на конец периода | млн рублей
Справочно:
1 | EBITDA | млн рублей | 15.6738 | 13.7466 | 15.9884
2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода | млн рублей
3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода | млн рублей
4 | Потребность в кредитных ресурсах всего, в том числе | млн рублей
4.1 | на операционную деятельность | млн рублей
4.2 | на инвестиционную деятельность | млн рублей
4.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей
5 | Погашение кредитов и займов | млн рублей
6 | Долг / EBITDA
7 | Дебиторская задолженность на конец периода, в том числе | млн рублей | 0 | 0 | 0
7.1 | Дебиторская задолженность по основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | млн рублей
| из нее просроченная | млн рублей
7.2 | Дебиторская задолженность по прочей деятельности | млн рублей
| из нее просроченная | млн рублей
8 | Кредиторская задолженность на конец периода, в том числе | млн рублей | 0 | 0 | 0
8.1 | Поставщикам топлива на технологические цели | млн рублей
| из нее просроченная | млн рублей
8.2 | Поставщикам покупной энергии всего, в том числе | млн рублей
| на оптовом рынке электрической энергии | млн рублей
| из нее просроченная | млн рублей
| на розничных рынках | млн рублей
| из нее просроченная | млн рублей
8.3 | Постащикам электроэнергии на компенсацию потерь | млн рублей
| из нее просроченная | млн рублей
8.4 | По оплате услуг на передачу электроэнергии по ЕНЭС | млн рублей
| из нее просроченная | млн рублей
8.5 | По оплате услуг распределительных сетевых компаний | млн рублей
| из нее просроченная | млн рублей
8.6 | По оплате услуг на передаче тепловой энергии | млн рублей
| из нее просроченная | млн рублей
8.7 | Перед персоналом по оплате труда | млн рублей
| из нее просроченная | млн рублей
8.8 | Перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн рублей
| из нее просроченная | млн рублей
8.9 | По договорам технологического присоединения | млн рублей
| из нее просроченная | млн рублей
8.10 | По обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению ИПР | млн рублей
| из нее просроченная | млн рублей
9 | Уровень оплаты (по видам регулируемой деятельности) | % | 100 | 100 | 100
СПРАВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
1 | В отношении сетевых компаний
| Объем отпуска электроэнергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе | тыс.кВт.ч | 98664.6 | 100637.892 | 102650.6498
| по прямым потребителям ЕНЭС | тыс.кВт.ч | 45300 | 45700 | 46100
| Объем потерь электроэнергии при ее передаче (распределении) | тыс.кВт.ч | 24968 | 25467.36 | 25976.7072
| Заявленная / Фактическая мощность всего, в том числе | МВт | 21.44 | 21.44 | 21.44
| прямых потребителей ЕНЭС | МВт | 7.95 | 7.95 | 7.95
| Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | ус.ед. | 2832.9347 | 2900 | 2920
| Собственная НВВ сетевой компании | млн рублей | 119.9384 | 125.8197 | 134.7293
2 | В отношении генерирующих компаний
| Установленная мощность | МВт
| Располагаемая мощность | МВт
| Объем выработанной электроэнергии | тыс.кВт.ч
Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов)
| электроэнергии | тыс.кВт.ч
| теплоэнергии | тыс.Гкал
Объем покупной продукции для реализации
| электроэнергии | тыс.кВт.ч
| мощности | МВт
| теплоэнергии | тыс.Гкал
Объем покупной продукции на технологические цели
| электроэнергии | тыс.кВт.ч
| теплоэнергии | тыс.Гкал
Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям
| электроэнергии | тыс.кВт.ч
| мощности | МВт
| теплоэнергии | тыс.Гкал
3 | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава) | чел | 101 | 103 | 105

## Прил1
Приложение 1
Расчет стоимости мероприятий реконструкции воздушных линий электропередач по инвестиционной программе ООО "ДЭСК" на 2019-2021гг
Исходные данные по индексам-дефляторам
Среднегодовой индекс-дефлятор кап.вложений
| IV квартал 2018г | 104.6
| 2019 | 105.5
| 2020 | 105.1
| 2021 | 104.8
руб без НДС
№ п/п | Наименование мероприятия по реконструкции ВЛЭП | Сметная стоимость | Стоимость мероприятия с учетом индексов-дефляторов |  |  |  | Примечание
Период реализации программы
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | Итого
| Всего по инвестиционной программе |  | 8011025.08 | 6643044.38 | 6398900.85 | 21052970.31
| 2019 год |  | 8011025.08 |  |  | 8011025.08
1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер Театральная | 426477.38 | 470630.58 |  |  | 470630.58 | Локальный ресурсный сметный расчет № 1.1
2 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер Строительная | 653417.33 | 721065.63 |  |  | 721065.63 | Локальный ресурсный сметный расчет № 1.2
3 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер 45 лет Октября лево | 897647.8 | 990581.28 |  |  | 990581.28 | Локальный ресурсный сметный расчет № 1.3
4 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер 45 лет Октября право | 835724.13 | 922246.65 |  |  | 922246.65 | Локальный ресурсный сметный расчет № 1.4
5 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №4 фидер Школьная | 551801.01 | 608928.97 |  |  | 608928.97 | Локальный ресурсный сметный расчет № 1.5
6 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) 4 фидер Горького | 777435.39 | 857923.28 |  |  | 857923.28 | Локальный ресурсный сметный расчет № 1.6
7 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №7 Заозерная | 2057329.97 | 2270325.34 |  |  | 2270325.34 | Локальный ресурсный сметный расчет № 1.7
8 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №27 фидер Быт | 1059620.81 | 1169323.35 |  |  | 1169323.35 | Локальный ресурсный сметный расчет № 1.8
| 2020 год |  |  | 6643044.38 |  | 6643044.38
9 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №67 фидер Первомайская | 1952389.99 |  | 2264401.49 |  | 2264401.49 | Локальный ресурсный сметный расчет № 1.9
10 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №91 фидер Красногвардейская | 1540843.01 |  | 1787085.18 |  | 1787085.18 | Локальный ресурсный сметный расчет № 1.10
11 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №14 фидер Кирова | 2234467.41 |  | 2591557.71 |  | 2591557.71 | Локальный ресурсный сметный расчет № 1.11
| 2021 год |  |  |  | 6398900.85 | 6398900.85
12 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №47 фидер Фанерная-Фабричная | 2303965.87 |  |  | 2800426.54 | 2800426.54 | Локальный ресурсный сметный расчет № 1.12
13 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №47 фидер Солнечная | 1059620.81 |  |  | 1287948.87 | 1287948.87 | Локальный ресурсный сметный расчет № 1.13
14 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №89 фидер Уссурийская | 835724.13 |  |  | 1015806.73 | 1015806.73 | Локальный ресурсный сметный расчет № 1.14
15 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №70 фидер Кирпичная | 1065190.49 |  |  | 1294718.71 | 1294718.71 | Локальный ресурсный сметный расчет № 1.15

## 1.1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "ДЭСК"
_______________ С.М.Самохин
"01 "сентября 2018 г.
Инвестпрограмма ДЭСК 2019-2021
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1.1.
(локальная смета)
|  | на | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер Театральная
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________503,243 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________286,644 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________82,533 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________52,028 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________152,33 |  | чел.час
|  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________66,04 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСН33-04-040-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | шт |  | 8 6+2 | 554.78 | 4438.24 | 2125.36 | 2312.88 | 805.76 |  | 10.16 | 3.28
2 | ГЭСН33-04-040-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж: одного дополнительного провода | шт |  | 8 | 87.24 | 697.92 | 246.72 | 451.2 | 156.72 |  | 1.2 | 0.64
3 | ГЭСН33-04-042-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных | шт |  | 6 | 1527.44 | 9164.64 | 1685.82 | 7478.82 | 1823.52 |  | 7.44 | 6.6
4 | ГЭСН33-04-042-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом | шт |  | 2 | 2864.68 | 5729.36 | 1196.4 | 4532.96 | 1213.76 |  | 5.28 | 4.58
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [6 empty] | 37735.31 |  |  |  |  | 27.69 | 17.37
Раздел 2. Реконструкция ВЛИ-0,4кВ
5 | ГЭСН33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт |  | 16 9+2*2+1*3 | 504.29 | 8068.64 | 1434.88 | 6633.76 | 2480.32 |  | 7.04 | 7.68
6 | ГЭСН33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | шт |  | 9 | 148.88 | 1339.92 | 458.55 | 881.37 | 406.89 |  | 2.25 | 1.26
7 | ГЭСН33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | шт |  | 3 2+1 | 173.06 | 519.18 | 183.42 | 335.76 | 155.01 |  | 0.9 | 0.48
8 | ГЭСН33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт |  | 9 | 2346.68 | 21120.12 | 9449.01 | 11671.11 | 3015.09 |  | 42.75 | 10.91
9 | ГЭСН33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт |  | 2 | 5228.08 | 10456.16 | 4365.36 | 6090.8 | 1561.06 |  | 19.75 | 5.65
10 | ГЭСН33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | шт |  | 1 | 8241.16 | 8241.16 | 3345.84 | 4895.32 | 1250.21 |  | 15.14 | 4.53
11 | ГЭСН33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м |  | 0,315 315 / 1000 | 39345.48 | 12393.83 | 4881.59 | 7512.24 | 3000.71 |  | 20.55 | 11.82
16 | П 01-01-01-003 (Сб.Смета в.47) | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза |  | 12,15 1,1*9+0,75*3 | 129.91 | 1578.41 |  | 1578.41
17 | Р 01-01-02-003 (Сб.Смета в.47) | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза |  | 12,15 1,1*9+0,75*3 | 129.91 | 1578.41 |  | 1578.41
20 | П 03-01-01-006 (Сб.Смета в.47) | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 6 км I класс груза | 1 т груза |  | 12.15 | 108.9 | 1323.14 |  | 1323.14
Итого по разделу 2 Реконструкция ВЛИ-0,4кВ | [6 empty] | 133865.54 |  |  |  |  | 124.64 | 48.68
Раздел 3. Оборудование, материалы
21 | Материалы | Провод СИП2 3х95+1х70 | м |  | 315 | 258 | 81270 |  |  |  | 81270
22 | Материалы | Стойка СВ 110 | шт |  | 9 | 10648 | 95832 |  |  |  | 95832
23 | Материалы | Стойка СВ 95 | шт |  | 3 2+1 | 9766 | 29298 |  |  |  | 29298
24 | Материалы | Сопряжение С-1 | шт |  | 3 | 2016 | 6048 |  |  |  | 6048
25 | Материалы | Монтажная лента F 20 | м |  | 36 12*3 | 75 | 2700 |  |  |  | 2700
26 | Материалы | Усиленная скрепа С 20 | шт |  | 24 12*2 | 20.11 | 482.64 |  |  |  | 482.64
Итого по разделу 3 Оборудование, материалы | [6 empty] | 197576.14
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 302279.77 | 29372.95 | 57276.18 | 15869.05 | 215630.64 | 132.46 | 57.43
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 297898.21 | 33778.89 | 65867.6 | 18249.41 | 198251.72 | 152.33 | 66.04
Накладные расходы | [6 empty] | 46305.19
Сметная прибыль | [6 empty] | 24973.58
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 286643.52 |  |  |  |  | 152.33 | 66.04
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 82533.46
Итого | [6 empty] | 369176.98 |  |  |  |  | 152.33 | 66.04
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 198251.72
Машины и механизмы | [6 empty] | 65867.6
ФОТ | [6 empty] | 52028.3
Накладные расходы | [6 empty] | 46305.19
Сметная прибыль | [6 empty] | 24973.58
Производство работ в зимнее время 3,7*0,8= 2,96% | [6 empty] | 10927.64
Итого | [6 empty] | 380104.62
Проектные работы 5% | [6 empty] | 19005.23
Изыскательские работы 5% | [6 empty] | 19005.23
Итого | [6 empty] | 418115.08
Непредвиденные затраты 2% | [6 empty] | 8362.3
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 426477.38
НДС 18% | [6 empty] | 76765.93
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 503243.31 |  |  |  |  | 152.33 | 66.04
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## 1.2
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "ДЭСК"
_______________ С.М.Самохин
"01 "сентября 2018 г.
Инвестпрограмма ДЭСК 2019-2021
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1.2.
(локальная смета)
|  | на | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер Строительная
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________771,032 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________446,334 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________119,292 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________82,346 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________242,1 |  | чел.час
|  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________103,41 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Демонтажные работы
2 | ГЭСН33-04-040-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | шт |  | 10 7+2+1 | 554.78 | 5547.8 | 2656.7 | 2891.1 | 1007.2 |  | 12.7 | 4.1
19 | ГЭСН33-04-040-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж: одного дополнительного провода | шт |  | 10 | 87.24 | 872.4 | 308.4 | 564 | 195.9 |  | 1.5 | 0.8
1 | ГЭСН33-04-042-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных | шт |  | 7 | 1527.44 | 10692.08 | 1966.79 | 8725.29 | 2127.44 |  | 8.68 | 7.7
20 | ГЭСН33-04-042-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом | шт |  | 2 | 2864.68 | 5729.36 | 1196.4 | 4532.96 | 1213.76 |  | 5.28 | 4.58
23 | ГЭСН33-04-042-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с двумя подкосами | шт |  | 1 | 4404.75 | 4404.75 | 915.42 | 3489.33 | 935.12 |  | 4.04 | 3.53
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [6 empty] | 51225.55 |  |  |  |  | 37.03 | 23.82
Раздел 2. Реконструкция ВЛИ-0,4кВ
4 | ГЭСН33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт |  | 27 11+5*2+2*3 | 504.29 | 13615.83 | 2421.36 | 11194.47 | 4185.54 |  | 11.88 | 12.96
5 | ГЭСН33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | шт |  | 11 | 148.88 | 1637.68 | 560.45 | 1077.23 | 497.31 |  | 2.75 | 1.54
22 | ГЭСН33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | шт |  | 7 5+2 | 173.06 | 1211.42 | 427.98 | 783.44 | 361.69 |  | 2.1 | 1.12
21 | ГЭСН33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт |  | 11 | 2346.68 | 25813.48 | 11548.79 | 14264.69 | 3685.11 |  | 52.25 | 13.34
3 | ГЭСН33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт |  | 5 | 5228.08 | 26140.4 | 10913.4 | 15227 | 3902.65 |  | 49.38 | 14.13
27 | ГЭСН33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | шт |  | 2 | 8241.16 | 16482.32 | 6691.68 | 9790.64 | 2500.42 |  | 30.28 | 9.05
6 | ГЭСН33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м |  | 0,455 455 / 1000 | 39345.48 | 17902.19 | 7051.19 | 10851 | 4334.36 |  | 29.68 | 17.07
30 | П 01-01-01-003 (Сб.Смета в.47) | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза |  | 17,35 1,1*11+0,75*(5+2) | 129.91 | 2253.94 |  | 2253.94
31 | Р 01-01-02-003 (Сб.Смета в.47) | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза |  | 17,35 1,1*11+0,75*(5+2) | 129.91 | 2253.94 |  | 2253.94
34 | П 03-01-01-006 (Сб.Смета в.47) | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 6 км I класс груза | 1 т груза |  | 17.35 | 108.9 | 1889.42 |  | 1889.42
Итого по разделу 2 Реконструкция ВЛИ-0,4кВ | [6 empty] | 219575.45 |  |  |  |  | 205.07 | 79.59
Раздел 3. Оборудование, материалы
10 | Материалы | Провод СИП2 3х95+1х70 | м |  | 455 | 258 | 117390 |  |  |  | 117390
43 | Материалы | Стойка СВ 110 | шт |  | 11 | 10648 | 117128 |  |  |  | 117128
60 | Материалы | Стойка СВ 95 | шт |  | 7 5+2 | 9766 | 68362 |  |  |  | 68362
17 | Материалы | Сопряжение С-1 | шт |  | 7 | 2016 | 14112 |  |  |  | 14112
68 | Материалы | Монтажная лента F 20 | м |  | 54 18*3 | 75 | 4050 |  |  |  | 4050
69 | Материалы | Усиленная скрепа С 20 | шт |  | 36 18*2 | 20.11 | 723.96 |  |  |  | 723.96
Итого по разделу 3 Оборудование, материалы | [6 empty] | 294824.88
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 458212.97 | 46658.56 | 89788.45 | 24946.5 | 321765.96 | 210.52 | 89.92
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 452812.09 | 53657.34 | 103256.72 | 28688.48 | 295898.03 | 242.1 | 103.41
Накладные расходы | [6 empty] | 73287.78
Сметная прибыль | [6 empty] | 39525.99
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 446333.64 |  |  |  |  | 242.1 | 103.41
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 119292.22
Итого | [6 empty] | 565625.86 |  |  |  |  | 242.1 | 103.41
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 295898.03
Машины и механизмы | [6 empty] | 103256.72
ФОТ | [6 empty] | 82345.82
Накладные расходы | [6 empty] | 73287.78
Сметная прибыль | [6 empty] | 39525.99
Производство работ в зимнее время 3,7*0,8= 2,96% | [6 empty] | 16742.53
Итого | [6 empty] | 582368.39
Проектные работы 5% | [6 empty] | 29118.42
Изыскательские работы 5% | [6 empty] | 29118.42
Итого | [6 empty] | 640605.23
Непредвиденные затраты 2% | [6 empty] | 12812.1
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 653417.33
НДС 18% | [6 empty] | 117615.12
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 771032.45 |  |  |  |  | 242.1 | 103.41
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## 1.3
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "ДЭСК"
_______________ С.М.Самохин
"01 "сентября 2018 г.
Инвестпрограмма ДЭСК 2019-2021
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1.3.
(локальная смета)
|  | на | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер "45 лет Октября лево"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________1059,224 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________611,563 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________165,480 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________112,031 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________327,21 |  | чел.час
|  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________142,8 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСН33-04-040-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | шт |  | 15 9+4+2 | 554.78 | 8321.7 | 3985.05 | 4336.65 | 1510.8 |  | 19.05 | 6.15
2 | ГЭСН33-04-040-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж: одного дополнительного провода | шт |  | 15 | 87.24 | 1308.6 | 462.6 | 846 | 293.85 |  | 2.25 | 1.2
3 | ГЭСН33-04-042-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных | шт |  | 9 | 1527.44 | 13746.96 | 2528.73 | 11218.23 | 2735.28 |  | 11.16 | 9.9
4 | ГЭСН33-04-042-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом | шт |  | 4 | 2864.68 | 11458.72 | 2392.8 | 9065.92 | 2427.52 |  | 10.56 | 9.16
5 | ГЭСН33-04-042-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с двумя подкосами | шт |  | 2 | 4404.75 | 8809.5 | 1830.84 | 6978.66 | 1870.24 |  | 8.08 | 7.06
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [6 empty] | 82019.3 |  |  |  |  | 58.77 | 38.49
Раздел 2. Реконструкция ВЛИ-0,4кВ
6 | ГЭСН33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт |  | 35 17+6*2+2*3 | 504.29 | 17650.15 | 3138.8 | 14511.35 | 5425.7 |  | 15.4 | 16.8
7 | ГЭСН33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | шт |  | 17 | 148.88 | 2530.96 | 866.15 | 1664.81 | 768.57 |  | 4.25 | 2.38
8 | ГЭСН33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | шт |  | 8 6+2 | 173.06 | 1384.48 | 489.12 | 895.36 | 413.36 |  | 2.4 | 1.28
9 | ГЭСН33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт |  | 17 | 2346.68 | 39893.56 | 17848.13 | 22045.43 | 5695.17 |  | 80.75 | 20.61
10 | ГЭСН33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт |  | 6 | 5228.08 | 31368.48 | 13096.08 | 18272.4 | 4683.18 |  | 59.25 | 16.95
11 | ГЭСН33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | шт |  | 2 | 8241.16 | 16482.32 | 6691.68 | 9790.64 | 2500.42 |  | 30.28 | 9.05
12 | ГЭСН33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м |  | 0,63 630 / 1000 | 39345.48 | 24787.65 | 9763.18 | 15024.47 | 6001.42 |  | 41.1 | 23.63
13 | П 01-01-01-003 (Сб.Смета в.47) | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза |  | 24,7 1,1*17+0,75*(6+2) | 129.91 | 3208.78 |  | 3208.78
14 | Р 01-01-02-003 (Сб.Смета в.47) | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза |  | 24,7 1,1*17+0,75*(6+2) | 129.91 | 3208.78 |  | 3208.78
15 | П 03-01-01-006 (Сб.Смета в.47) | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 6 км I класс груза | 1 т груза |  | 24.7 | 108.9 | 2689.83 |  | 2689.83
Итого по разделу 2 Реконструкция ВЛИ-0,4кВ | [6 empty] | 287792.98 |  |  |  |  | 268.44 | 104.31
Раздел 3. Оборудование, материалы
16 | Материалы | Провод СИП2 3х95+1х70 | м |  | 630 | 258 | 162540 |  |  |  | 162540
17 | Материалы | Стойка СВ 110 | шт |  | 17 | 10648 | 181016 |  |  |  | 181016
18 | Материалы | Стойка СВ 95 | шт |  | 8 6+2 | 9766 | 78128 |  |  |  | 78128
19 | Материалы | Сопряжение С-1 | шт |  | 8 | 2016 | 16128 |  |  |  | 16128
20 | Материалы | Монтажная лента F 20 | м |  | 75 25*3 | 75 | 5625 |  |  |  | 5625
21 | Материалы | Усиленная скрепа С 20 | шт |  | 50 25*2 | 20.11 | 1005.5 |  |  |  | 1005.5
Итого по разделу 3 Оборудование, материалы | [6 empty] | 407229.85
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 631292.97 | 63093.16 | 123757.31 | 34325.51 | 444442.5 | 284.53 | 124.17
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 623559.03 | 72557.13 | 142320.91 | 39474.34 | 408680.99 | 327.21 | 142.8
Накладные расходы | [6 empty] | 99708.01
Сметная прибыль | [6 empty] | 53775.11
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 611562.6 |  |  |  |  | 327.21 | 142.8
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 165479.55
Итого | [6 empty] | 777042.15 |  |  |  |  | 327.21 | 142.8
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 408680.99
Машины и механизмы | [6 empty] | 142320.91
ФОТ | [6 empty] | 112031.47
Накладные расходы | [6 empty] | 99708.01
Сметная прибыль | [6 empty] | 53775.11
Производство работ в зимнее время 3,7*0,8= 2,96% | [6 empty] | 23000.45
Итого | [6 empty] | 800042.6
Проектные работы 5% | [6 empty] | 40002.13
Изыскательские работы 5% | [6 empty] | 40002.13
Итого | [6 empty] | 880046.86
Непредвиденные затраты 2% | [6 empty] | 17600.94
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 897647.8
НДС 18% | [6 empty] | 161576.6
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 1059224.4 |  |  |  |  | 327.21 | 142.8
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## 1.4
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "ДЭСК"
_______________ С.М.Самохин
Инвестпрограмма ДЭСК 2019-2021
[5 empty] | (наименование стройки) |  |  |  |  | "01 "сентября 2018 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1.4.
(локальная смета)
|  | на | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер 45 лет Октября право
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________986,154 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________567,503 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________155,935 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________104,530 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________304,18 |  | чел.час
|  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________134,25 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСН33-04-040-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | шт |  | 14 8+3+3 | 554.78 | 7766.92 | 3719.38 | 4047.54 | 1410.08 |  | 17.78 | 5.74
2 | ГЭСН33-04-040-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж: одного дополнительного провода | шт |  | 14 | 87.24 | 1221.36 | 431.76 | 789.6 | 274.26 |  | 2.1 | 1.12
3 | ГЭСН33-04-042-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных | шт |  | 8 | 1527.44 | 12219.52 | 2247.76 | 9971.76 | 2431.36 |  | 9.92 | 8.8
4 | ГЭСН33-04-042-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом | шт |  | 3 | 2864.68 | 8594.04 | 1794.6 | 6799.44 | 1820.64 |  | 7.92 | 6.87
5 | ГЭСН33-04-042-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с двумя подкосами | шт |  | 3 | 4404.75 | 13214.25 | 2746.26 | 10467.99 | 2805.36 |  | 12.12 | 10.59
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [6 empty] | 80728.26 |  |  |  |  | 57.32 | 38.09
Раздел 2. Реконструкция ВЛИ-0,4кВ
6 | ГЭСН33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт |  | 32 16+5*2+2*3 | 504.29 | 16137.28 | 2869.76 | 13267.52 | 4960.64 |  | 14.08 | 15.36
7 | ГЭСН33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | шт |  | 16 | 148.88 | 2382.08 | 815.2 | 1566.88 | 723.36 |  | 4 | 2.24
8 | ГЭСН33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | шт |  | 7 5+2 | 173.06 | 1211.42 | 427.98 | 783.44 | 361.69 |  | 2.1 | 1.12
9 | ГЭСН33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт |  | 16 | 2346.68 | 37546.88 | 16798.24 | 20748.64 | 5360.16 |  | 76 | 19.4
10 | ГЭСН33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт |  | 5 | 5228.08 | 26140.4 | 10913.4 | 15227 | 3902.65 |  | 49.38 | 14.13
11 | ГЭСН33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | шт |  | 2 | 8241.16 | 16482.32 | 6691.68 | 9790.64 | 2500.42 |  | 30.28 | 9.05
12 | ГЭСН33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м |  | 0,595 595 / 1000 | 39345.48 | 23410.56 | 9220.78 | 14189.78 | 5668.01 |  | 38.82 | 22.32
13 | П 01-01-01-003 (Сб.Смета в.47) | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза |  | 22,85 1,1*16+0,75*(5+2) | 129.91 | 2968.44 |  | 2968.44
14 | Р 01-01-02-003 (Сб.Смета в.47) | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза |  | 22,85 1,1*16+0,75*(5+2) | 129.91 | 2968.44 |  | 2968.44
15 | П 03-01-01-006 (Сб.Смета в.47) | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 6 км I класс груза | 1 т груза |  | 22.85 | 108.9 | 2488.37 |  | 2488.37
Итого по разделу 2 Реконструкция ВЛИ-0,4кВ | [6 empty] | 264792.19 |  |  |  |  | 246.86 | 96.16
Раздел 3. Оборудование, материалы
16 | Материалы | Провод СИП2 3х95+1х70 | м |  | 595 | 258 | 153510 |  |  |  | 153510
17 | Материалы | Стойка СВ 110 | шт |  | 16 | 10648 | 170368 |  |  |  | 170368
18 | Материалы | Стойка СВ 95 | шт |  | 7 5+2 | 9766 | 68362 |  |  |  | 68362
19 | Материалы | Сопряжение С-1 | шт |  | 7 | 2016 | 14112 |  |  |  | 14112
20 | Материалы | Монтажная лента F 20 | м |  | 69 23*3 | 75 | 5175 |  |  |  | 5175
21 | Материалы | Усиленная скрепа С 20 | шт |  | 46 23*2 | 20.11 | 925.06 |  |  |  | 925.06
Итого по разделу 3 Оборудование, материалы | [6 empty] | 377917.94
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 587204.34 | 58676.8 | 116075.48 | 32218.63 | 412452.06 | 264.5 | 116.74
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 580232.63 | 67478.32 | 133486.8 | 37051.42 | 379267.51 | 304.18 | 134.25
Накладные расходы | [6 empty] | 93031.47
Сметная прибыль | [6 empty] | 50174.28
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 567503.24 |  |  |  |  | 304.18 | 134.25
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 155935.14
Итого | [6 empty] | 723438.38 |  |  |  |  | 304.18 | 134.25
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 379267.51
Машины и механизмы | [6 empty] | 133486.8
ФОТ | [6 empty] | 104529.74
Накладные расходы | [6 empty] | 93031.47
Сметная прибыль | [6 empty] | 50174.28
Производство работ в зимнее время 3,7*0,8= 2,96% | [6 empty] | 21413.78
Итого | [6 empty] | 744852.16
Проектные работы 5% | [6 empty] | 37242.61
Изыскательские работы 5% | [6 empty] | 37242.61
Итого | [6 empty] | 819337.38
Непредвиденные затраты 2% | [6 empty] | 16386.75
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 835724.13
НДС 18% | [6 empty] | 150430.34
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 986154.47 |  |  |  |  | 304.18 | 134.25
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## 1.5
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "ДЭСК"
_______________ С.М.Самохин
"01 "сентября 2018 г.
Инвестпрограмма ДЭСК 2019-2021
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1.5.
(локальная смета)
|  | на | Реконструкция электросетей 0,4кВ ТП (КТП) №4 фидер Школьная
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________651,125 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________376,750 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________100,913 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________70,146 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________205,17 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСН33-04-040-01 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | шт |  | 10 | 554.78 | 5547.8 | 2656.7 | 2891.1 | 1007.2 |  | 12.7 | 4.1
2 | ГЭСН33-04-040-02 | Демонтаж: одного дополнительного провода | шт |  | 10 | 87.24 | 872.4 | 308.4 | 564 | 195.9 |  | 1.5 | 0.8
3 | ГЭСН33-04-042-04 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных | шт |  | 7 | 1527.44 | 10692.08 | 1966.79 | 8725.29 | 2127.44 |  | 8.68 | 7.7
4 | ГЭСН33-04-042-05 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом | шт |  | 2 | 2864.68 | 5729.36 | 1196.4 | 4532.96 | 1213.76 |  | 5.28 | 4.58
5 | ГЭСН33-04-042-06 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с двумя подкосами | шт |  | 1 | 4404.75 | 4404.75 | 915.42 | 3489.33 | 935.12 |  | 4.04 | 3.53
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 27246.39 | 7043.71 | 20202.68 | 5479.42 |  | 32.2 | 20.71
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 31495.36 | 8100.27 | 23233.08 | 6301.33 | 162.01 | 37.03 | 23.82
Накладные расходы | [6 empty] | 12817.42
Сметная прибыль | [6 empty] | 6912.77
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [6 empty] | 51225.55 |  |  |  |  | 37.03 | 23.82
Раздел 2. Реконструкция ВЛИ-0,4кВ
6 | ГЭСН33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт |  | 22 | 504.29 | 11094.38 | 1972.96 | 9121.42 | 3410.44 |  | 9.68 | 10.56
7 | ГЭСН33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | шт |  | 10 | 148.88 | 1488.8 | 509.5 | 979.3 | 452.1 |  | 2.5 | 1.4
8 | ГЭСН33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | шт |  | 5 | 173.06 | 865.3 | 305.7 | 559.6 | 258.35 |  | 1.5 | 0.8
9 | ГЭСН33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт |  | 10 | 2346.68 | 23466.8 | 10498.9 | 12967.9 | 3350.1 |  | 47.5 | 12.13
10 | ГЭСН33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт |  | 3 | 5228.08 | 15684.24 | 6548.04 | 9136.2 | 2341.59 |  | 29.63 | 8.48
11 | ГЭСН33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | шт |  | 2 | 8241.16 | 16482.32 | 6691.68 | 9790.64 | 2500.42 |  | 30.28 | 9.05
12 | ГЭСН33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м |  | 0.385 | 39345.48 | 15148.01 | 5966.39 | 9181.62 | 3667.54 |  | 25.12 | 14.44
13 | П 01-01-01-003 (Сб.Смета в.47) | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза |  | 14.75 | 129.91 | 1916.17 |  | 1916.17
14 | Р 01-01-02-003 (Сб.Смета в.47) | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза |  | 14.75 | 129.91 | 1916.17 |  | 1916.17
15 | П 03-01-01-006 (Сб.Смета в.47) | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 6 км I класс груза | 1 т груза |  | 14.75 | 108.9 | 1606.28 |  | 1606.28
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 89668.47 | 32493.17 | 57175.3 | 15980.54 |  | 146.21 | 56.86
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 103866.08 | 37367.15 | 65751.59 | 18377.62 | 747.34 | 168.14 | 65.39
Накладные расходы | [6 empty] | 49612.85
Сметная прибыль | [6 empty] | 26757.49
Итого по разделу 2 Реконструкция ВЛИ-0,4кВ | [6 empty] | 180236.42 |  |  |  |  | 168.14 | 65.39
Раздел 3. Оборудование, материалы
16 | Материалы | Провод СИП2 3х95+1х70 | м |  | 385 | 258 | 99330 |  |  |  | 99330
17 | Материалы | Стойка СВ 110 | шт |  | 10 | 10648 | 106480 |  |  |  | 106480
18 | Материалы | Стойка СВ 95 | шт |  | 5 | 9766 | 48830 |  |  |  | 48830
19 | Материалы | Сопряжение С-1 | шт |  | 5 | 2016 | 10080 |  |  |  | 10080
20 | Материалы | Монтажная лента F 20 | м |  | 45 | 75 | 3375 |  |  |  | 3375
21 | Материалы | Усиленная скрепа С 20 | шт |  | 30 | 20.11 | 603.3 |  |  |  | 603.3
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 268698.3 |  |  |  | 268698.3
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 246200.51 |  |  |  | 246200.51
Итого по разделу 3 Оборудование, материалы | [6 empty] | 246200.51
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 385613.16 | 39536.88 | 77377.98 | 21459.96 | 268698.3 | 178.41 | 77.57
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 381561.94 | 45467.41 | 88984.67 | 24678.95 | 247109.86 | 205.17 | 89.21
Накладные расходы | [6 empty] | 62430.26
Сметная прибыль | [6 empty] | 33670.25
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 376749.62 |  |  |  |  | 205.17 | 89.21
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 100912.83
Итого | [6 empty] | 477662.45 |  |  |  |  | 205.17 | 89.21
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 247109.86
Машины и механизмы | [6 empty] | 88984.67
ФОТ | [6 empty] | 70146.36
Накладные расходы | [6 empty] | 62430.26
Сметная прибыль | [6 empty] | 33670.25
Производство работ в зимнее время 3,7*0,8= 2,96% | [6 empty] | 14138.81
Итого | [6 empty] | 491801.26
Проектные работы 5% | [6 empty] | 24590.06
Изыскательские работы 5% | [6 empty] | 24590.06
Итого | [6 empty] | 540981.38
Непредвиденные затраты 2% | [6 empty] | 10819.63
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 551801.01
НДС 18% | [6 empty] | 99324.18
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 651125.19 |  |  |  |  | 205.17 | 89.21
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## 1.6
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "ДЭСК"
_______________ С.М.Самохин
"01 "сентября 2018 г.
Инвестпрограмма ДЭСК 2019-2021
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1.6.
(локальная смета)
|  | на | Реконструкция ВЛ- 0,4кВ ТП № 4, фидер Горького
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________917,374 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________535,161 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________137,820 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________100,213 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________293,14 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСН33-04-040-01 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | шт |  | 13 | 554.78 | 7212.14 | 3453.71 | 3758.43 | 1309.36 |  | 16.51 | 5.33
2 | ГЭСН33-04-040-02 | Демонтаж: одного дополнительного провода | шт |  | 13 | 87.24 | 1134.12 | 400.92 | 733.2 | 254.67 |  | 1.95 | 1.04
3 | ГЭСН33-04-042-04 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных | шт |  | 8 | 1527.44 | 12219.52 | 2247.76 | 9971.76 | 2431.36 |  | 9.92 | 8.8
4 | ГЭСН33-04-042-05 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом | шт |  | 3 | 2864.68 | 8594.04 | 1794.6 | 6799.44 | 1820.64 |  | 7.92 | 6.87
5 | ГЭСН33-04-042-06 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с двумя подкосами | шт |  | 2 | 4404.75 | 8809.5 | 1830.84 | 6978.66 | 1870.24 |  | 8.08 | 7.06
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 37969.32 | 9727.83 | 28241.49 | 7686.27 |  | 44.38 | 29.1
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 43888.45 | 11187 | 32477.71 | 8839.21 | 223.74 | 51.04 | 33.47
Накладные расходы | [6 empty] | 17823.33
Сметная прибыль | [6 empty] | 9612.58
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [6 empty] | 71324.36 |  |  |  |  | 51.04 | 33.47
Раздел 2. Реконструкция ВЛИ-0,4кВ
6 | ГЭСН33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт |  | 32 | 504.29 | 16137.28 | 2869.76 | 13267.52 | 4960.64 |  | 14.08 | 15.36
7 | ГЭСН33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | шт |  | 13 | 148.88 | 1935.44 | 662.35 | 1273.09 | 587.73 |  | 3.25 | 1.82
8 | ГЭСН33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | шт |  | 8 | 173.06 | 1384.48 | 489.12 | 895.36 | 413.36 |  | 2.4 | 1.28
9 | ГЭСН33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт |  | 13 | 2346.68 | 30506.84 | 13648.57 | 16858.27 | 4355.13 |  | 61.75 | 15.76
10 | ГЭСН33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт |  | 5 | 5228.08 | 26140.4 | 10913.4 | 15227 | 3902.65 |  | 49.38 | 14.13
11 | ГЭСН33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | шт |  | 3 | 8241.16 | 24723.48 | 10037.52 | 14685.96 | 3750.63 |  | 45.41 | 13.58
12 | ГЭСН33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м |  | 0.525 | 39345.48 | 20656.38 | 8135.98 | 12520.4 | 5001.19 |  | 34.25 | 19.69
13 | П 01-01-01-003 (Сб.Смета в.47) | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза |  | 20.3 | 129.91 | 2637.17 |  | 2637.17
14 | Р 01-01-02-003 (Сб.Смета в.47) | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза |  | 20.3 | 129.91 | 2637.17 |  | 2637.17
15 | П 03-01-01-006 (Сб.Смета в.47) | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 6 км I класс груза | 1 т груза |  | 20.3 | 108.9 | 2210.67 |  | 2210.67
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 128969.31 | 46756.7 | 82212.61 | 22971.33 |  | 210.52 | 81.62
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 149390.11 | 53770.21 | 94544.5 | 26417.03 | 1075.4 | 242.1 | 93.86
Накладные расходы | [6 empty] | 71366.64
Сметная прибыль | [6 empty] | 38489.88
Итого по разделу 2 Реконструкция ВЛИ-0,4кВ | [6 empty] | 259246.63 |  |  |  |  | 242.1 | 93.86
Раздел 3. Оборудование, материалы
16 | Материалы | Провод СИП2 3х95+1х70 | м |  | 525 | 258 | 135450 |  |  |  | 135450
17 | Материалы | Стойка СВ 110 | шт |  | 13 | 10648 | 138424 |  |  |  | 138424
18 | Материалы | Стойка СВ 95 | шт |  | 8 | 9766 | 78128 |  |  |  | 78128
19 | Материалы | Сопряжение С-1 | шт |  | 8 | 2016 | 16128 |  |  |  | 16128
20 | Материалы | Монтажная лента F 20 | м |  | 63 | 75 | 4725 |  |  |  | 4725
21 | Материалы | Усиленная скрепа С 20 | шт |  | 42 | 20.11 | 844.62 |  |  |  | 844.62
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 373699.62 |  |  |  | 373699.62
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 342410.19 |  |  |  | 342410.19
Итого по разделу 3 Оборудование, материалы | [6 empty] | 342410.19
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 540638.25 | 56484.53 | 110454.1 | 30657.6 | 373699.62 | 254.9 | 110.72
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 535688.75 | 64957.21 | 127022.21 | 35256.24 | 343709.33 | 293.14 | 127.33
Накладные расходы | [6 empty] | 89189.97
Сметная прибыль | [6 empty] | 48102.46
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 535161.21 |  |  |  |  | 293.14 | 127.33
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 137819.97
Итого | [6 empty] | 672981.18 |  |  |  |  | 293.14 | 127.33
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 343709.33
Машины и механизмы | [6 empty] | 127022.21
ФОТ | [6 empty] | 100213.45
Накладные расходы | [6 empty] | 89189.97
Сметная прибыль | [6 empty] | 48102.46
Производство работ в зимнее время 3,7*0,8= 2,96% | [6 empty] | 19920.24
Итого | [6 empty] | 692901.42
Проектные работы 5% | [6 empty] | 34645.07
Изыскательские работы 5% | [6 empty] | 34645.07
Итого | [6 empty] | 762191.56
Непредвиденные затраты 2% | [6 empty] | 15243.83
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 777435.39
НДС 18% | [6 empty] | 139938.37
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 917373.76 |  |  |  |  | 293.14 | 127.33
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## 1.7
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "ДЭСК"
_______________ С.М.Самохин
"01 "сентября 2018 г.
Инвестпрограмма ДЭСК 2019-2021
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1.7.
(локальная смета)
|  | на | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №7 Заозерная
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________2427,649 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________1411,208 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________369,705 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________260,086 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________760,63 |  | чел.час
|  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________330,65 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСН33-04-040-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | шт |  | 35 22+9+4 | 554.78 | 19417.3 | 9298.45 | 10118.85 | 3525.2 |  | 44.45 | 14.35
2 | ГЭСН33-04-040-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж: одного дополнительного провода | шт |  | 35 | 87.24 | 3053.4 | 1079.4 | 1974 | 685.65 |  | 5.25 | 2.8
3 | ГЭСН33-04-042-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных | шт |  | 22 | 1527.44 | 33603.68 | 6181.34 | 27422.34 | 6686.24 |  | 27.28 | 24.2
4 | ГЭСН33-04-042-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом | шт |  | 9 | 2864.68 | 25782.12 | 5383.8 | 20398.32 | 5461.92 |  | 23.76 | 20.61
5 | ГЭСН33-04-042-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с двумя подкосами | шт |  | 4 | 4404.75 | 17619 | 3661.68 | 13957.32 | 3740.48 |  | 16.16 | 14.12
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [6 empty] | 186992.62 |  |  |  |  | 134.44 | 87.49
Раздел 2. Реконструкция ВЛИ-0,4кВ
6 | ГЭСН33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт |  | 82 37+15*2+5*3 | 504.29 | 41351.78 | 7353.76 | 33998.02 | 12711.64 |  | 36.08 | 39.36
7 | ГЭСН33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | шт |  | 37 | 148.88 | 5508.56 | 1885.15 | 3623.41 | 1672.77 |  | 9.25 | 5.18
8 | ГЭСН33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | шт |  | 20 15+5 | 173.06 | 3461.2 | 1222.8 | 2238.4 | 1033.4 |  | 6 | 3.2
9 | ГЭСН33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт |  | 37 | 2346.68 | 86827.16 | 38845.93 | 47981.23 | 12395.37 |  | 175.75 | 44.86
10 | ГЭСН33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт |  | 15 | 5228.08 | 78421.2 | 32740.2 | 45681 | 11707.95 |  | 148.13 | 42.38
11 | ГЭСН33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | шт |  | 5 | 8241.16 | 41205.8 | 16729.2 | 24476.6 | 6251.05 |  | 75.69 | 22.63
12 | ГЭСН33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м |  | 1,435 1435 / 1000 | 39345.48 | 56460.76 | 22238.35 | 34222.41 | 13669.91 |  | 93.62 | 53.83
13 | П 01-01-01-003 (Сб.Смета в.47) | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза |  | 39,2 1,1*22+0,75*(15+5) | 129.91 | 5092.47 |  | 5092.47
14 | Р 01-01-02-003 (Сб.Смета в.47) | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза |  | 39,2 1,1*22+0,75*(15+5) | 129.91 | 5092.47 |  | 5092.47
15 | П 03-01-01-006 (Сб.Смета в.47) | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 6 км I класс груза | 1 т груза |  | 39.2 | 108.9 | 4268.88 |  | 4268.88
Итого по разделу 2 Реконструкция ВЛИ-0,4кВ | [6 empty] | 663937.93 |  |  |  |  | 626.2 | 243.16
Раздел 3. Оборудование, материалы
16 | Материалы | Провод СИП2 3х95+1х70 | м |  | 1435 | 258 | 370230 |  |  |  | 370230
17 | Материалы | Стойка СВ 110 | шт |  | 37 | 10648 | 393976 |  |  |  | 393976
18 | Материалы | Стойка СВ 95 | шт |  | 20 | 9766 | 195320 |  |  |  | 195320
19 | Материалы | Сопряжение С-1 | шт |  | 20 | 2016 | 40320 |  |  |  | 40320
20 | Материалы | Монтажная лента F 20 | м |  | 171 57*3 | 75 | 12825 |  |  |  | 12825
21 | Материалы | Усиленная скрепа С 20 | шт |  | 114 57*2 | 20.11 | 2292.54 |  |  |  | 2292.54
Итого по разделу 3 Оборудование, материалы | [6 empty] | 929981.84
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 1442129.32 | 146620.06 | 280545.72 | 79541.58 | 1014963.54 | 661.42 | 287.52
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 1424594.75 | 168613.07 | 322627.58 | 91472.82 | 933354.1 | 760.63 | 330.65
Накладные расходы | [6 empty] | 231476.44
Сметная прибыль | [6 empty] | 124841.23
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 1411207.69 |  |  |  |  | 760.63 | 330.65
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 369704.73
Итого | [6 empty] | 1780912.42 |  |  |  |  | 760.63 | 330.65
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 933354.1
Машины и механизмы | [6 empty] | 322627.58
ФОТ | [6 empty] | 260085.89
Накладные расходы | [6 empty] | 231476.44
Сметная прибыль | [6 empty] | 124841.23
Производство работ в зимнее время 3,7*0,8= 2,96% | [6 empty] | 52715.01
Итого | [6 empty] | 1833627.43
Проектные работы 5% | [6 empty] | 91681.37
Изыскательские работы 5% | [6 empty] | 91681.37
Итого | [6 empty] | 2016990.17
Непредвиденные затраты 2% | [6 empty] | 40339.8
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 2057329.97
НДС 18% | [6 empty] | 370319.39
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 2427649.36 |  |  |  |  | 760.63 | 330.65
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## 1.8
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "ДЭСК"
_______________ С.М.Самохин
"01 "сентября 2018 г.
Инвестпрограмма ДЭСК 2019-2021
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1.8.
(локальная смета)
|  | на | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №27 (Быт)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________1250,353 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________724,411 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________192,842 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________134,264 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________391,98 |  | чел.час
|  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________171,36 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСН33-04-040-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | шт |  | 18 10+6+2 | 554.78 | 9986.04 | 4782.06 | 5203.98 | 1812.96 |  | 22.86 | 7.38
2 | ГЭСН33-04-040-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж: одного дополнительного провода | шт |  | 18 | 87.24 | 1570.32 | 555.12 | 1015.2 | 352.62 |  | 2.7 | 1.44
3 | ГЭСН33-04-042-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных | шт |  | 10 | 1527.44 | 15274.4 | 2809.7 | 12464.7 | 3039.2 |  | 12.4 | 11
4 | ГЭСН33-04-042-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом | шт |  | 6 | 2864.68 | 17188.08 | 3589.2 | 13598.88 | 3641.28 |  | 15.84 | 13.74
5 | ГЭСН33-04-042-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с двумя подкосами | шт |  | 2 | 4404.75 | 8809.5 | 1830.84 | 6978.66 | 1870.24 |  | 8.08 | 7.06
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [6 empty] | 99322.85 |  |  |  |  | 71.16 | 46.71
Раздел 2. Реконструкция ВЛИ-0,4кВ
6 | ГЭСН33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт |  | 42 19+7*2+3*3 | 504.29 | 21180.18 | 3766.56 | 17413.62 | 6510.84 |  | 18.48 | 20.16
7 | ГЭСН33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | шт |  | 19 | 148.88 | 2828.72 | 968.05 | 1860.67 | 858.99 |  | 4.75 | 2.66
8 | ГЭСН33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | шт |  | 10 7+3 | 173.06 | 1730.6 | 611.4 | 1119.2 | 516.7 |  | 3 | 1.6
9 | ГЭСН33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт |  | 19 | 2346.68 | 44586.92 | 19947.91 | 24639.01 | 6365.19 |  | 90.25 | 23.04
10 | ГЭСН33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт |  | 7 | 5228.08 | 36596.56 | 15278.76 | 21317.8 | 5463.71 |  | 69.13 | 19.78
11 | ГЭСН33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | шт |  | 3 | 8241.16 | 24723.48 | 10037.52 | 14685.96 | 3750.63 |  | 45.41 | 13.58
12 | ГЭСН33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м |  | 0,735 735 / 1000 | 39345.48 | 28918.93 | 11390.38 | 17528.55 | 7001.66 |  | 47.95 | 27.57
13 | П 01-01-01-003 (Сб.Смета в.47) | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза |  | 28,4 1,1*19+0,75*(7+3) | 129.91 | 3689.44 |  | 3689.44
14 | Р 01-01-02-003 (Сб.Смета в.47) | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза |  | 28,4 1,1*19+0,75*(7+3) | 129.91 | 3689.44 |  | 3689.44
15 | П 03-01-01-006 (Сб.Смета в.47) | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 6 км I класс груза | 1 т груза |  | 28.4 | 108.9 | 3092.76 |  | 3092.76
Итого по разделу 2 Реконструкция ВЛИ-0,4кВ | [6 empty] | 343802.41 |  |  |  |  | 320.82 | 124.65
Раздел 3. Оборудование, материалы
16 | Материалы | Провод СИП2 3х95+1х70 | м |  | 735 | 258 | 189630 |  |  |  | 189630
17 | Материалы | Стойка СВ 110 | шт |  | 19 | 10648 | 202312 |  |  |  | 202312
18 | Материалы | Стойка СВ 95 | шт |  | 10 7+3 | 9766 | 97660 |  |  |  | 97660
19 | Материалы | Сопряжение С-1 | шт |  | 10 | 2016 | 20160 |  |  |  | 20160
20 | Материалы | Монтажная лента F 20 | м |  | 87 29*3 | 75 | 6525 |  |  |  | 6525
21 | Материалы | Усиленная скрепа С 20 | шт |  | 58 29*2 | 20.11 | 1166.38 |  |  |  | 1166.38
Итого по разделу 3 Оборудование, материалы | [6 empty] | 474127.63
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 741318.75 | 75567.5 | 148297.87 | 41184.02 | 517453.38 | 340.85 | 149.01
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 733310.86 | 86902.63 | 170542.55 | 47361.62 | 475865.68 | 391.98 | 171.36
Накладные расходы | [6 empty] | 119495.18
Сметная прибыль | [6 empty] | 64446.84
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 724410.59 |  |  |  |  | 391.98 | 171.36
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 192842.29
Итого | [6 empty] | 917252.88 |  |  |  |  | 391.98 | 171.36
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 475865.68
Машины и механизмы | [6 empty] | 170542.55
ФОТ | [6 empty] | 134264.25
Накладные расходы | [6 empty] | 119495.18
Сметная прибыль | [6 empty] | 64446.84
Производство работ в зимнее время 3,7*0,8= 2,96% | [6 empty] | 27150.69
Итого | [6 empty] | 944403.57
Проектные работы 5% | [6 empty] | 47220.18
Изыскательские работы 5% | [6 empty] | 47220.18
Итого | [6 empty] | 1038843.93
Непредвиденные затраты 2% | [6 empty] | 20776.88
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 1059620.81
НДС 18% | [6 empty] | 190731.75
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 1250352.56 |  |  |  |  | 391.98 | 171.36
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## 1.9
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "ДЭСК"
_______________ С.М.Самохин
"01 "сентября 2018 г.
Инвестпрограмма ДЭСК 2019-2021
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1.9.
(локальная смета)
|  | на | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №67 фидер Первомайская
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________2303,820 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________1341,030 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________349,042 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________250,418 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________734,84 |  | чел.час
|  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________316,01 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСН33-04-040-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | шт |  | 33 23+7+3 | 554.78 | 18307.74 | 8767.11 | 9540.63 | 3323.76 |  | 41.91 | 13.53
2 | ГЭСН33-04-040-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж: одного дополнительного провода | шт |  | 33 | 87.24 | 2878.92 | 1017.72 | 1861.2 | 646.47 |  | 4.95 | 2.64
3 | ГЭСН33-04-042-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных | шт |  | 23 | 1527.44 | 35131.12 | 6462.31 | 28668.81 | 6990.16 |  | 28.52 | 25.3
4 | ГЭСН33-04-042-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом | шт |  | 7 | 2864.68 | 20052.76 | 4187.4 | 15865.36 | 4248.16 |  | 18.48 | 16.03
5 | ГЭСН33-04-042-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с двумя подкосами | шт |  | 3 | 4404.75 | 13214.25 | 2746.26 | 10467.99 | 2805.36 |  | 12.12 | 10.59
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [6 empty] | 168457.94 |  |  |  |  | 121.88 | 78.3
Раздел 2. Реконструкция ВЛИ-0,4кВ
6 | ГЭСН33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт |  | 81 33+12*2+8*3 | 504.29 | 40847.49 | 7264.08 | 33583.41 | 12556.62 |  | 35.64 | 38.88
7 | ГЭСН33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | шт |  | 33 | 148.88 | 4913.04 | 1681.35 | 3231.69 | 1491.93 |  | 8.25 | 4.62
8 | ГЭСН33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | шт |  | 20 12+8 | 173.06 | 3461.2 | 1222.8 | 2238.4 | 1033.4 |  | 6 | 3.2
9 | ГЭСН33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт |  | 33 | 2346.68 | 77440.44 | 34646.37 | 42794.07 | 11055.33 |  | 156.75 | 40.01
10 | ГЭСН33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт |  | 12 | 5228.08 | 62736.96 | 26192.16 | 36544.8 | 9366.36 |  | 118.5 | 33.9
11 | ГЭСН33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | шт |  | 8 | 8241.16 | 65929.28 | 26766.72 | 39162.56 | 10001.68 |  | 121.1 | 36.2
12 | ГЭСН33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м |  | 1,33 1330 / 1000 | 39345.48 | 52329.49 | 20611.16 | 31718.33 | 12669.67 |  | 86.77 | 49.89
13 | П 01-01-01-003 (Сб.Смета в.47) | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза |  | 51,3 1,1*33+0,75*(12+8) | 129.91 | 6664.38 |  | 6664.38
14 | Р 01-01-02-003 (Сб.Смета в.47) | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза |  | 51,3 1,1*33+0,75*(12+8) | 129.91 | 6664.38 |  | 6664.38
15 | П 03-01-01-006 (Сб.Смета в.47) | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 6 км I класс груза | 1 т груза |  | 51.3 | 108.9 | 5586.57 |  | 5586.57
Итого по разделу 2 Реконструкция ВЛИ-0,4кВ | [6 empty] | 656451.78 |  |  |  |  | 612.96 | 237.71
Раздел 3. Оборудование, материалы
16 | Материалы | Провод СИП2 3х95+1х70 | м |  | 1330 | 258 | 343140 |  |  |  | 343140
17 | Материалы | Стойка СВ 110 | шт |  | 33 | 10648 | 351384 |  |  |  | 351384
18 | Материалы | Стойка СВ 95 | шт |  | 20 12+8 | 9766 | 195320 |  |  |  | 195320
19 | Материалы | Сопряжение С-1 | шт |  | 20 | 2016 | 40320 |  |  |  | 40320
20 | Материалы | Монтажная лента F 20 | м |  | 159 53*3 | 75 | 11925 |  |  |  | 11925
21 | Материалы | Усиленная скрепа С 20 | шт |  | 106 53*2 | 20.11 | 2131.66 |  |  |  | 2131.66
Итого по разделу 3 Оборудование, материалы | [6 empty] | 865162.18
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 1360378.68 | 141565.44 | 274592.58 | 76188.9 | 944220.66 | 638.99 | 274.79
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 1346999.92 | 162800.26 | 315781.47 | 87617.24 | 868418.19 | 734.84 | 316.01
Накладные расходы | [6 empty] | 222871.58
Сметная прибыль | [6 empty] | 120200.4
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 1341030.27 |  |  |  |  | 734.84 | 316.01
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 349041.63
Итого | [6 empty] | 1690071.9 |  |  |  |  | 734.84 | 316.01
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 868418.19
Машины и механизмы | [6 empty] | 315781.47
ФОТ | [6 empty] | 250417.5
Накладные расходы | [6 empty] | 222871.58
Сметная прибыль | [6 empty] | 120200.4
Производство работ в зимнее время 3,7*0,8= 2,96% | [6 empty] | 50026.13
Итого | [6 empty] | 1740098.03
Проектные работы 5% | [6 empty] | 87004.9
Изыскательские работы 5% | [6 empty] | 87004.9
Итого | [6 empty] | 1914107.83
Непредвиденные затраты 2% | [6 empty] | 38282.16
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 1952389.99
НДС 18% | [6 empty] | 351430.2
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 2303820.19 |  |  |  |  | 734.84 | 316.01
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## 1.10
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "ДЭСК"
_______________ С.М.Самохин
"01 "сентября 2018 г.
Инвестпрограмма ДЭСК 2019-2021
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1.10.
(локальная смета)
|  | на | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №91 фидер Красногвардейская
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________1818,195 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________1076,030 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________257,789 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________204,003 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________599,43 |  | чел.час
|  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________256,67 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСН33-04-040-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | шт |  | 24 14+7+3 | 554.78 | 13314.72 | 6376.08 | 6938.64 | 2417.28 |  | 30.48 | 9.84
2 | ГЭСН33-04-040-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж: одного дополнительного провода | шт |  | 24 | 87.24 | 2093.76 | 740.16 | 1353.6 | 470.16 |  | 3.6 | 1.92
3 | ГЭСН33-04-042-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных | шт |  | 14 | 1527.44 | 21384.16 | 3933.58 | 17450.58 | 4254.88 |  | 17.36 | 15.4
4 | ГЭСН33-04-042-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом | шт |  | 7 | 2864.68 | 20052.76 | 4187.4 | 15865.36 | 4248.16 |  | 18.48 | 16.03
5 | ГЭСН33-04-042-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с двумя подкосами | шт |  | 3 | 4404.75 | 13214.25 | 2746.26 | 10467.99 | 2805.36 |  | 12.12 | 10.59
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [6 empty] | 131680.75 |  |  |  |  | 94.35 | 61.85
Раздел 2. Реконструкция ВЛИ-0,4кВ
6 | ГЭСН33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт |  | 68 21+13*2+7*3 | 504.29 | 34291.72 | 6098.24 | 28193.48 | 10541.36 |  | 29.92 | 32.64
7 | ГЭСН33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | шт |  | 21 | 148.88 | 3126.48 | 1069.95 | 2056.53 | 949.41 |  | 5.25 | 2.94
8 | ГЭСН33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | шт |  | 20 13+7 | 173.06 | 3461.2 | 1222.8 | 2238.4 | 1033.4 |  | 6 | 3.2
9 | ГЭСН33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт |  | 21 | 2346.68 | 49280.28 | 22047.69 | 27232.59 | 7035.21 |  | 99.75 | 25.46
10 | ГЭСН33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт |  | 13 | 5228.08 | 67965.04 | 28374.84 | 39590.2 | 10146.89 |  | 128.38 | 36.73
11 | ГЭСН33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | шт |  | 7 | 8241.16 | 57688.12 | 23420.88 | 34267.24 | 8751.47 |  | 105.96 | 31.68
12 | ГЭСН33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м |  | 0,98 980 / 1000 | 39345.48 | 38558.57 | 15187.17 | 23371.4 | 9335.55 |  | 63.94 | 36.76
13 | П 01-01-01-003 (Сб.Смета в.47) | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза |  | 38,1 1,1*21+0,75*(13+7) | 129.91 | 4949.57 |  | 4949.57
14 | Р 01-01-02-003 (Сб.Смета в.47) | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза |  | 38,1 1,1*21+0,75*(13+7) | 129.91 | 4949.57 |  | 4949.57
15 | П 03-01-01-006 (Сб.Смета в.47) | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 6 км I класс груза | 1 т груза |  | 38.1 | 108.9 | 4149.09 |  | 4149.09
Итого по разделу 2 Реконструкция ВЛИ-0,4кВ | [6 empty] | 539709.3 |  |  |  |  | 505.08 | 194.82
Раздел 3. Оборудование, материалы
16 | Материалы | Провод СИП2 3х95+1х70 | м |  | 980 | 258 | 252840 |  |  |  | 252840
17 | Материалы | Стойка СВ 110 | шт |  | 21 | 10648 | 223608 |  |  |  | 223608
18 | Материалы | Стойка СВ 95 | шт |  | 20 13+7 | 9766 | 195320 |  |  |  | 195320
19 | Материалы | Сопряжение С-1 | шт |  | 20 | 2016 | 40320 |  |  |  | 40320
20 | Материалы | Монтажная лента F 20 | м |  | 123 41*3 | 75 | 9225 |  |  |  | 9225
21 | Материалы | Усиленная скрепа С 20 | шт |  | 82 41*2 | 20.11 | 1649.02 |  |  |  | 1649.02
Итого по разделу 3 Оборудование, материалы | [6 empty] | 662429.27
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 1061441.31 | 115405.05 | 223074.24 | 61989.13 | 722962.02 | 521.24 | 223.19
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 1054334.77 | 132715.81 | 256535.37 | 71287.5 | 665083.59 | 599.43 | 256.67
Накладные расходы | [6 empty] | 181562.95
Сметная прибыль | [6 empty] | 97921.59
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 1076030.29 |  |  |  |  | 599.43 | 256.67
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 257789.02
Итого | [6 empty] | 1333819.31 |  |  |  |  | 599.43 | 256.67
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 665083.59
Машины и механизмы | [6 empty] | 256535.37
ФОТ | [6 empty] | 204003.31
Накладные расходы | [6 empty] | 181562.95
Сметная прибыль | [6 empty] | 97921.59
Производство работ в зимнее время 3,7*0,8= 2,96% | [6 empty] | 39481.05
Итого | [6 empty] | 1373300.36
Проектные работы 5% | [6 empty] | 68665.02
Изыскательские работы 5% | [6 empty] | 68665.02
Итого | [6 empty] | 1510630.4
Непредвиденные затраты 2% | [6 empty] | 30212.61
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 1540843.01
НДС 18% | [6 empty] | 277351.74
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 1818194.75 |  |  |  |  | 599.43 | 256.67
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## 1.11
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "ДЭСК"
_______________ С.М.Самохин
"01 "сентября 2018 г.
Инвестпрограмма ДЭСК 2019-2021
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1.11.
(локальная смета)
|  | на | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №14 фидер Кирова
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________2636,672 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________1549,011 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________385,239 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________246,178 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________814,83 |  | чел.час
|  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________321,02 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСН33-04-040-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | 1 опора (3 провода) |  | 36 22+9+5 | 542.19 | 19518.84 | 8737.2 | 10781.64 | 2767.32 |  | 45.72 | 12.6
2 | ГЭСН33-04-040-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж: одного дополнительного провода | 1 опора (3 провода) |  | 36 | 86.06 | 3098.16 | 1014.12 | 2084.04 | 553.32 |  | 5.4 | 2.52
3 | ГЭСН33-04-042-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных | 1 опора |  | 22 | 1495.3 | 32896.6 | 5646.96 | 27249.64 | 5774.78 |  | 27.28 | 22.88
4 | ГЭСН33-04-042-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом | 1 опора |  | 9 | 2800.79 | 25207.11 | 4918.32 | 20288.79 | 4694.13 |  | 23.76 | 19.44
5 | ГЭСН33-04-042-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с двумя подкосами | 1 опора |  | 5 | 4306.75 | 21533.75 | 4181.4 | 17352.35 | 4018.75 |  | 20.2 | 16.65
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [6 empty] | 184809.66 |  |  |  |  | 140.71 | 85.2
Раздел 2. Реконструкция ВЛИ-0,4кВ
6 | ГЭСН33-04-016-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора |  | 89 35+15*2+8*3 | 470.9 | 41910.1 | 7290.88 | 34619.22 | 12602.4 |  | 39.16 | 42.72
7 | ГЭСН33-04-016-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора |  | 35 | 137.12 | 4799.2 | 1629.25 | 3169.95 | 1445.5 |  | 8.75 | 4.9
8 | ГЭСН33-04-016-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 опора |  | 23 15+8 | 159.35 | 3665.05 | 1284.55 | 2380.5 | 1085.6 |  | 6.9 | 3.68
9 | ГЭСН33-04-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | 1 опора |  | 35 | 2335.33 | 81736.55 | 33569.55 | 47011.65 | 8612.8 | 1155.35 | 166.25 | 34.13
10 | ГЭСН33-04-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | 1 опора |  | 15 | 5163.35 | 77450.25 | 29909.4 | 47045.4 | 8802.15 | 495.45 | 148.13 | 34.88
11 | ГЭСН33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | 1 опора |  | 8 | 8118.28 | 64946.24 | 24452.48 | 40229.6 | 7596.88 | 264.16 | 121.1 | 30.1
12 | ГЭСН33-04-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м |  | 1,47 1470 / 1000 | 120743.33 | 177492.7 | 20809.95 | 33817.2 | 12669.77 | 122865.55 | 95.9 | 54.65
13 | П 01-01-01-003 (Сб.Смета в.47) | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза |  | 55,75 1,1*35+0,75*(15+8) | 129.91 | 7242.48 |  | 7242.48
14 | Р 01-01-02-003 (Сб.Смета в.47) | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза |  | 55,75 1,1*35+0,75*(15+8) | 129.91 | 7242.48 |  | 7242.48
15 | П 03-01-01-006 (Сб.Смета в.47) | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 6 км I класс груза | 1 т груза |  | 55.75 | 108.9 | 6071.18 |  | 6071.18
Итого по разделу 2 Реконструкция ВЛИ-0,4кВ | [6 empty] | 798068.06 |  |  |  |  | 674.12 | 235.82
Раздел 3. Оборудование, материалы
16 | Материалы | Провод СИП2 3х95+1х70 | м |  | 1470 | 258 | 379260 |  |  |  | 379260
17 | Материалы | Стойка СВ 110 | шт |  | 35 | 10648 | 372680 |  |  |  | 372680
18 | Материалы | Стойка СВ 95 | шт |  | 23 15+8 | 9766 | 224618 |  |  |  | 224618
19 | Материалы | Сопряжение С-1 | шт |  | 23 | 2016 | 46368 |  |  |  | 46368
20 | Материалы | Монтажная лента F 20 | м |  | 174 58*3 | 75 | 13050 |  |  |  | 13050
21 | Материалы | Усиленная скрепа С 20 | шт |  | 116 58*2 | 20.11 | 2332.76 |  |  |  | 2332.76
Итого по разделу 3 Оборудование, материалы | [6 empty] | 951372.4
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 1613119.45 | 143444.06 | 306586.12 | 70623.4 | 1163089.27 | 708.55 | 279.15
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 1596986.83 | 164960.67 | 352574.04 | 81216.91 | 1079452.12 | 814.83 | 321.02
Накладные расходы | [6 empty] | 219098.05
Сметная прибыль | [6 empty] | 118165.24
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 1549010.77 |  |  |  |  | 814.83 | 321.02
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 385239.35
Итого | [6 empty] | 1934250.12 |  |  |  |  | 814.83 | 321.02
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 1079452.12
Машины и механизмы | [6 empty] | 352574.04
ФОТ | [6 empty] | 246177.58
Накладные расходы | [6 empty] | 219098.05
Сметная прибыль | [6 empty] | 118165.24
Производство работ в зимнее время 3,7*0,8= 2,96% | [6 empty] | 57253.8
Итого | [6 empty] | 1991503.92
Проектные работы 5% | [6 empty] | 99575.2
Изыскательские работы 5% | [6 empty] | 99575.2
Итого | [6 empty] | 2190654.32
Непредвиденные затраты 2% | [6 empty] | 43813.09
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 2234467.41
НДС 18% | [6 empty] | 402204.13
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 2636671.54 |  |  |  |  | 814.83 | 321.02
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## 1.12
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "ДЭСК"
_______________ С.М.Самохин
"01 "сентября 2018 г.
Инвестпрограмма ДЭСК 2019-2021
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1.12.
(локальная смета)
|  | на | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №47 фидер Фанерная-Фабричная
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________2718,680 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________1590,083 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________404,328 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________298,583 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________873,92 |  | чел.час
|  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________378,9 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСН33-04-040-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | шт |  | 38 22+11+5 | 554.78 | 21081.64 | 10095.46 | 10986.18 | 3827.36 |  | 48.26 | 15.58
2 | ГЭСН33-04-040-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж: одного дополнительного провода | шт |  | 38 | 87.24 | 3315.12 | 1171.92 | 2143.2 | 744.42 |  | 5.7 | 3.04
3 | ГЭСН33-04-042-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных | шт |  | 22 | 1527.44 | 33603.68 | 6181.34 | 27422.34 | 6686.24 |  | 27.28 | 24.2
4 | ГЭСН33-04-042-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом | шт |  | 11 | 2864.68 | 31511.48 | 6580.2 | 24931.28 | 6675.68 |  | 29.04 | 25.19
5 | ГЭСН33-04-042-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с двумя подкосами | шт |  | 5 | 4404.75 | 22023.75 | 4577.1 | 17446.65 | 4675.6 |  | 20.2 | 17.65
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [6 empty] | 209613.7 |  |  |  |  | 150.05 | 98.51
Раздел 2. Реконструкция ВЛИ-0,4кВ
6 | ГЭСН33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт |  | 96 37+16*2+9*3 | 504.29 | 48411.84 | 8609.28 | 39802.56 | 14881.92 |  | 42.24 | 46.08
7 | ГЭСН33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | шт |  | 37 | 148.88 | 5508.56 | 1885.15 | 3623.41 | 1672.77 |  | 9.25 | 5.18
8 | ГЭСН33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | шт |  | 25 16+9 | 173.06 | 4326.5 | 1528.5 | 2798 | 1291.75 |  | 7.5 | 4
9 | ГЭСН33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт |  | 37 | 2346.68 | 86827.16 | 38845.93 | 47981.23 | 12395.37 |  | 175.75 | 44.86
10 | ГЭСН33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт |  | 16 | 5228.08 | 83649.28 | 34922.88 | 48726.4 | 12488.48 |  | 158 | 45.2
11 | ГЭСН33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | шт |  | 9 | 8241.16 | 74170.44 | 30112.56 | 44057.88 | 11251.89 |  | 136.24 | 40.73
12 | ГЭСН33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м |  | 1,54 1540 / 1000 | 39345.48 | 60592.04 | 23865.55 | 36726.49 | 14670.15 |  | 100.47 | 57.77
13 | П 01-01-01-003 (Сб.Смета в.47) | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза |  | 59,45 1,1*37+0,75*(16+9) | 129.91 | 7723.15 |  | 7723.15
14 | Р 01-01-02-003 (Сб.Смета в.47) | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза |  | 59,45 1,1*37+0,75*(16+9) | 129.91 | 7723.15 |  | 7723.15
15 | П 03-01-01-006 (Сб.Смета в.47) | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 6 км I класс груза | 1 т груза |  | 59.45 | 108.9 | 6474.11 |  | 6474.11
Итого по разделу 2 Реконструкция ВЛИ-0,4кВ | [6 empty] | 774801.02 |  |  |  |  | 723.87 | 280.39
Раздел 3. Оборудование, материалы
16 | Материалы | Провод СИП2 3х95+1х70 | м |  | 1540 | 258 | 397320 |  |  |  | 397320
17 | Материалы | Стойка СВ 110 | шт |  | 37 | 10648 | 393976 |  |  |  | 393976
18 | Материалы | Стойка СВ 95 | шт |  | 25 16+9 | 9766 | 244150 |  |  |  | 244150
19 | Материалы | Сопряжение С-1 | шт |  | 25 | 2016 | 50400 |  |  |  | 50400
20 | Материалы | Монтажная лента F 20 | м |  | 186 62*3 | 75 | 13950 |  |  |  | 13950
21 | Материалы | Усиленная скрепа С 20 | шт |  | 124 62*2 | 20.11 | 2493.64 |  |  |  | 2493.64
Итого по разделу 3 Оборудование, материалы | [6 empty] | 1009996.24
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 1599231.54 | 168375.87 | 328566.03 | 91261.63 | 1102289.64 | 759.93 | 329.48
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 1585352.07 | 193632.25 | 377850.93 | 104950.87 | 1013868.89 | 873.92 | 378.9
Накладные расходы | [6 empty] | 265738.98
Сметная прибыль | [6 empty] | 143319.9
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 1590082.78 |  |  |  |  | 873.92 | 378.9
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 404328.17
Итого | [6 empty] | 1994410.95 |  |  |  |  | 873.92 | 378.9
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 1013868.89
Машины и механизмы | [6 empty] | 377850.93
ФОТ | [6 empty] | 298583.12
Накладные расходы | [6 empty] | 265738.98
Сметная прибыль | [6 empty] | 143319.9
Производство работ в зимнее время 3,7*0,8= 2,96% | [6 empty] | 59034.56
Итого | [6 empty] | 2053445.51
Проектные работы 5% | [6 empty] | 102672.28
Изыскательские работы 5% | [6 empty] | 102672.28
Итого | [6 empty] | 2258790.07
Непредвиденные затраты 2% | [6 empty] | 45175.8
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 2303965.87
НДС 18% | [6 empty] | 414713.86
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 2718679.73 |  |  |  |  | 873.92 | 378.9
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## 1.13
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "ДЭСК"
_______________ С.М.Самохин
"01 "сентября 2018 г.
Инвестпрограмма ДЭСК 2019-2021
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1.13.
(локальная смета)
|  | на | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №47 фидер Солнечная
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________1250,353 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________724,411 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________192,842 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________134,264 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________391,98 |  | чел.час
|  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________171,36 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСН33-04-040-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | шт |  | 18 10+6+2 | 554.78 | 9986.04 | 4782.06 | 5203.98 | 1812.96 |  | 22.86 | 7.38
2 | ГЭСН33-04-040-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж: одного дополнительного провода | шт |  | 18 | 87.24 | 1570.32 | 555.12 | 1015.2 | 352.62 |  | 2.7 | 1.44
3 | ГЭСН33-04-042-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных | шт |  | 10 | 1527.44 | 15274.4 | 2809.7 | 12464.7 | 3039.2 |  | 12.4 | 11
4 | ГЭСН33-04-042-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом | шт |  | 6 | 2864.68 | 17188.08 | 3589.2 | 13598.88 | 3641.28 |  | 15.84 | 13.74
5 | ГЭСН33-04-042-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с двумя подкосами | шт |  | 2 | 4404.75 | 8809.5 | 1830.84 | 6978.66 | 1870.24 |  | 8.08 | 7.06
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [6 empty] | 99322.85 |  |  |  |  | 71.16 | 46.71
Раздел 2. Реконструкция ВЛИ-0,4кВ
6 | ГЭСН33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт |  | 42 19+7*2+3*3 | 504.29 | 21180.18 | 3766.56 | 17413.62 | 6510.84 |  | 18.48 | 20.16
7 | ГЭСН33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | шт |  | 19 | 148.88 | 2828.72 | 968.05 | 1860.67 | 858.99 |  | 4.75 | 2.66
8 | ГЭСН33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | шт |  | 10 7+3 | 173.06 | 1730.6 | 611.4 | 1119.2 | 516.7 |  | 3 | 1.6
9 | ГЭСН33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт |  | 19 | 2346.68 | 44586.92 | 19947.91 | 24639.01 | 6365.19 |  | 90.25 | 23.04
10 | ГЭСН33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт |  | 7 | 5228.08 | 36596.56 | 15278.76 | 21317.8 | 5463.71 |  | 69.13 | 19.78
11 | ГЭСН33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | шт |  | 3 | 8241.16 | 24723.48 | 10037.52 | 14685.96 | 3750.63 |  | 45.41 | 13.58
12 | ГЭСН33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м |  | 0,735 735 / 1000 | 39345.48 | 28918.93 | 11390.38 | 17528.55 | 7001.66 |  | 47.95 | 27.57
13 | П 01-01-01-003 (Сб.Смета в.47) | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза |  | 28,4 1,1*19+0,75*(7+3) | 129.91 | 3689.44 |  | 3689.44
14 | Р 01-01-02-003 (Сб.Смета в.47) | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза |  | 28,4 1,1*19+0,75*(7+3) | 129.91 | 3689.44 |  | 3689.44
15 | П 03-01-01-006 (Сб.Смета в.47) | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 6 км I класс груза | 1 т груза |  | 28.4 | 108.9 | 3092.76 |  | 3092.76
Итого по разделу 2 Реконструкция ВЛИ-0,4кВ | [6 empty] | 343802.41 |  |  |  |  | 320.82 | 124.65
Раздел 3. Оборудование, материалы
16 | Материалы | Провод СИП2 3х95+1х70 | м |  | 735 | 258 | 189630 |  |  |  | 189630
17 | Материалы | Стойка СВ 110 | шт |  | 19 | 10648 | 202312 |  |  |  | 202312
18 | Материалы | Стойка СВ 95 | шт |  | 10 7+3 | 9766 | 97660 |  |  |  | 97660
19 | Материалы | Сопряжение С-1 | шт |  | 10 | 2016 | 20160 |  |  |  | 20160
20 | Материалы | Монтажная лента F 20 | м |  | 87 29*3 | 75 | 6525 |  |  |  | 6525
21 | Материалы | Усиленная скрепа С 20 | шт |  | 58 29*2 | 20.11 | 1166.38 |  |  |  | 1166.38
Итого по разделу 3 Оборудование, материалы | [6 empty] | 474127.63
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 741318.75 | 75567.5 | 148297.87 | 41184.02 | 517453.38 | 340.85 | 149.01
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 733310.86 | 86902.63 | 170542.55 | 47361.62 | 475865.68 | 391.98 | 171.36
Накладные расходы | [6 empty] | 119495.18
Сметная прибыль | [6 empty] | 64446.84
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 724410.59 |  |  |  |  | 391.98 | 171.36
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 192842.29
Итого | [6 empty] | 917252.88 |  |  |  |  | 391.98 | 171.36
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 475865.68
Машины и механизмы | [6 empty] | 170542.55
ФОТ | [6 empty] | 134264.25
Накладные расходы | [6 empty] | 119495.18
Сметная прибыль | [6 empty] | 64446.84
Производство работ в зимнее время 3,7*0,8= 2,96% | [6 empty] | 27150.69
Итого | [6 empty] | 944403.57
Проектные работы 5% | [6 empty] | 47220.18
Изыскательские работы 5% | [6 empty] | 47220.18
Итого | [6 empty] | 1038843.93
Непредвиденные затраты 2% | [6 empty] | 20776.88
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 1059620.81
НДС 18% | [6 empty] | 190731.75
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 1250352.56 |  |  |  |  | 391.98 | 171.36
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## 1.14
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "ДЭСК"
_______________ С.М.Самохин
"01 "сентября 2018 г.
Инвестпрограмма ДЭСК 2019-2021
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1.14.
(локальная смета)
|  | на | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №89 фидер Уссурийская
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________986,154 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________567,503 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________155,935 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________104,530 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________304,18 |  | чел.час
|  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________134,25 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСН33-04-040-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | шт |  | 14 8+3+3 | 554.78 | 7766.92 | 3719.38 | 4047.54 | 1410.08 |  | 17.78 | 5.74
2 | ГЭСН33-04-040-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж: одного дополнительного провода | шт |  | 14 | 87.24 | 1221.36 | 431.76 | 789.6 | 274.26 |  | 2.1 | 1.12
3 | ГЭСН33-04-042-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных | шт |  | 8 | 1527.44 | 12219.52 | 2247.76 | 9971.76 | 2431.36 |  | 9.92 | 8.8
4 | ГЭСН33-04-042-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом | шт |  | 3 | 2864.68 | 8594.04 | 1794.6 | 6799.44 | 1820.64 |  | 7.92 | 6.87
5 | ГЭСН33-04-042-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с двумя подкосами | шт |  | 3 | 4404.75 | 13214.25 | 2746.26 | 10467.99 | 2805.36 |  | 12.12 | 10.59
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [6 empty] | 80728.26 |  |  |  |  | 57.32 | 38.09
Раздел 2. Реконструкция ВЛИ-0,4кВ
6 | ГЭСН33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт |  | 32 16+5*2+2*3 | 504.29 | 16137.28 | 2869.76 | 13267.52 | 4960.64 |  | 14.08 | 15.36
7 | ГЭСН33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | шт |  | 16 | 148.88 | 2382.08 | 815.2 | 1566.88 | 723.36 |  | 4 | 2.24
8 | ГЭСН33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | шт |  | 7 5+2 | 173.06 | 1211.42 | 427.98 | 783.44 | 361.69 |  | 2.1 | 1.12
9 | ГЭСН33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт |  | 16 | 2346.68 | 37546.88 | 16798.24 | 20748.64 | 5360.16 |  | 76 | 19.4
10 | ГЭСН33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт |  | 5 | 5228.08 | 26140.4 | 10913.4 | 15227 | 3902.65 |  | 49.38 | 14.13
11 | ГЭСН33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | шт |  | 2 | 8241.16 | 16482.32 | 6691.68 | 9790.64 | 2500.42 |  | 30.28 | 9.05
12 | ГЭСН33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м |  | 0,595 595 / 1000 | 39345.48 | 23410.56 | 9220.78 | 14189.78 | 5668.01 |  | 38.82 | 22.32
13 | П 01-01-01-003 (Сб.Смета в.47) | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза |  | 22,85 1,1*16+0,75*(5+2) | 129.91 | 2968.44 |  | 2968.44
14 | Р 01-01-02-003 (Сб.Смета в.47) | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза |  | 22,85 1,1*16+0,75*(5+2) | 129.91 | 2968.44 |  | 2968.44
15 | П 03-01-01-006 (Сб.Смета в.47) | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 6 км I класс груза | 1 т груза |  | 22.85 | 108.9 | 2488.37 |  | 2488.37
Итого по разделу 2 Реконструкция ВЛИ-0,4кВ | [6 empty] | 264792.19 |  |  |  |  | 246.86 | 96.16
Раздел 3. Оборудование, материалы
16 | Материалы | Провод СИП2 3х95+1х70 | м |  | 595 | 258 | 153510 |  |  |  | 153510
17 | Материалы | Стойка СВ 110 | шт |  | 16 | 10648 | 170368 |  |  |  | 170368
18 | Материалы | Стойка СВ 95 | шт |  | 7 5+2 | 9766 | 68362 |  |  |  | 68362
19 | Материалы | Сопряжение С-1 | шт |  | 7 | 2016 | 14112 |  |  |  | 14112
20 | Материалы | Монтажная лента F 20 | м |  | 69 23*3 | 75 | 5175 |  |  |  | 5175
21 | Материалы | Усиленная скрепа С 20 | шт |  | 46 23*2 | 20.11 | 925.06 |  |  |  | 925.06
Итого по разделу 3 Оборудование, материалы | [6 empty] | 377917.94
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 587204.34 | 58676.8 | 116075.48 | 32218.63 | 412452.06 | 264.5 | 116.74
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 580232.63 | 67478.32 | 133486.8 | 37051.42 | 379267.51 | 304.18 | 134.25
Накладные расходы | [6 empty] | 93031.47
Сметная прибыль | [6 empty] | 50174.28
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 567503.24 |  |  |  |  | 304.18 | 134.25
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 155935.14
Итого | [6 empty] | 723438.38 |  |  |  |  | 304.18 | 134.25
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 379267.51
Машины и механизмы | [6 empty] | 133486.8
ФОТ | [6 empty] | 104529.74
Накладные расходы | [6 empty] | 93031.47
Сметная прибыль | [6 empty] | 50174.28
Производство работ в зимнее время 3,7*0,8= 2,96% | [6 empty] | 21413.78
Итого | [6 empty] | 744852.16
Проектные работы 5% | [6 empty] | 37242.61
Изыскательские работы 5% | [6 empty] | 37242.61
Итого | [6 empty] | 819337.38
Непредвиденные затраты 2% | [6 empty] | 16386.75
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 835724.13
НДС 18% | [6 empty] | 150430.34
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 986154.47 |  |  |  |  | 304.18 | 134.25
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## 1.15
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "ДЭСК"
_______________ С.М.Самохин
"01 "сентября 2018 г.
Инвестпрограмма ДЭСК 2019-2021
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1.15.
(локальная смета)
|  | на | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №70 фидер Кирпичная
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________1256,925 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________725,686 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________196,388 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________134,696 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________393,1 |  | чел.час
|  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________172,01 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСН33-04-040-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | шт |  | 18 10+6+2 | 554.78 | 9986.04 | 4782.06 | 5203.98 | 1812.96 |  | 22.86 | 7.38
2 | ГЭСН33-04-040-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж: одного дополнительного провода | шт |  | 18 | 87.24 | 1570.32 | 555.12 | 1015.2 | 352.62 |  | 2.7 | 1.44
3 | ГЭСН33-04-042-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных | шт |  | 10 | 1527.44 | 15274.4 | 2809.7 | 12464.7 | 3039.2 |  | 12.4 | 11
4 | ГЭСН33-04-042-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом | шт |  | 6 | 2864.68 | 17188.08 | 3589.2 | 13598.88 | 3641.28 |  | 15.84 | 13.74
5 | ГЭСН33-04-042-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с двумя подкосами | шт |  | 2 | 4404.75 | 8809.5 | 1830.84 | 6978.66 | 1870.24 |  | 8.08 | 7.06
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [6 empty] | 99322.85 |  |  |  |  | 71.16 | 46.71
Раздел 2. Реконструкция ВЛИ-0,4кВ
6 | ГЭСН33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт |  | 42 19+7*2+3*3 | 504.29 | 21180.18 | 3766.56 | 17413.62 | 6510.84 |  | 18.48 | 20.16
7 | ГЭСН33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | шт |  | 19 | 148.88 | 2828.72 | 968.05 | 1860.67 | 858.99 |  | 4.75 | 2.66
8 | ГЭСН33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | шт |  | 10 7+3 | 173.06 | 1730.6 | 611.4 | 1119.2 | 516.7 |  | 3 | 1.6
9 | ГЭСН33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт |  | 19 | 2346.68 | 44586.92 | 19947.91 | 24639.01 | 6365.19 |  | 90.25 | 23.04
10 | ГЭСН33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт |  | 7 | 5228.08 | 36596.56 | 15278.76 | 21317.8 | 5463.71 |  | 69.13 | 19.78
11 | ГЭСН33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | шт |  | 3 | 8241.16 | 24723.48 | 10037.52 | 14685.96 | 3750.63 |  | 45.41 | 13.58
12 | ГЭСН33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м |  | 0,75 750 / 1000 | 39345.48 | 29509.11 | 11622.83 | 17886.28 | 7144.55 |  | 48.93 | 28.13
13 | П 01-01-01-003 (Сб.Смета в.47) | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза |  | 28,4 1,1*19+0,75*(7+3) | 129.91 | 3689.44 |  | 3689.44
14 | Р 01-01-02-003 (Сб.Смета в.47) | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза |  | 28,4 1,1*19+0,75*(7+3) | 129.91 | 3689.44 |  | 3689.44
15 | П 03-01-01-006 (Сб.Смета в.47) | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 6 км I класс груза | 1 т груза |  | 28.4 | 108.9 | 3092.76 |  | 3092.76
Итого по разделу 2 Реконструкция ВЛИ-0,4кВ | [6 empty] | 345077.8 |  |  |  |  | 321.94 | 125.29
Раздел 3. Оборудование, материалы
16 | Материалы | Провод СИП2 3х95+1х70 | м |  | 750 | 258 | 193500 |  |  |  | 193500
17 | Материалы | Стойка СВ 110 | шт |  | 19 | 10648 | 202312 |  |  |  | 202312
18 | Материалы | Стойка СВ 95 | шт |  | 10 7+3 | 9766 | 97660 |  |  |  | 97660
19 | Материалы | Сопряжение С-1 | шт |  | 10 | 2016 | 20160 |  |  |  | 20160
20 | Материалы | Монтажная лента F 20 | м |  | 87 29*3 | 75 | 6525 |  |  |  | 6525
21 | Материалы | Усиленная скрепа С 20 | шт |  | 58 29*2 | 20.11 | 1166.38 |  |  |  | 1166.38
Итого по разделу 3 Оборудование, материалы | [6 empty] | 477673.59
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 745778.93 | 75799.95 | 148655.6 | 41326.91 | 521323.38 | 341.83 | 149.57
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 737540.87 | 87169.94 | 170953.94 | 47525.95 | 479416.99 | 393.1 | 172.01
Накладные расходы | [6 empty] | 119879.34
Сметная прибыль | [6 empty] | 64654.03
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 725685.99 |  |  |  |  | 393.1 | 172.01
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 196388.25
Итого | [6 empty] | 922074.24 |  |  |  |  | 393.1 | 172.01
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 479416.99
Машины и механизмы | [6 empty] | 170953.94
ФОТ | [6 empty] | 134695.89
Накладные расходы | [6 empty] | 119879.34
Сметная прибыль | [6 empty] | 64654.03
Производство работ в зимнее время 3,7*0,8= 2,96% | [6 empty] | 27293.4
Итого | [6 empty] | 949367.64
Проектные работы 5% | [6 empty] | 47468.38
Изыскательские работы 5% | [6 empty] | 47468.38
Итого | [6 empty] | 1044304.4
Непредвиденные затраты 2% | [6 empty] | 20886.09
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 1065190.49
НДС 18% | [6 empty] | 191734.29
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 1256924.78 |  |  |  |  | 393.1 | 172.01
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## Прил2
Расчет стоимости мероприятия "Установка Автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии" по инвестиционной программе ООО "ДЭСК" на 2019-2021гг
Исходные данные
I. | Исходные данные по индексам-дефляторам
Среднегодовой индекс-дефлятор кап.вложений
| IV квартал 2018г | 104.6
| 2019 | 105.5
| 2020 | 105.1
| 2021 | 104.8
II | Сметная стоимость монтажа приборов учета | руб, без НДС | Примечание
| 1 фазный | 16774.88 | Локальный ресурсный сметный расчет № 1.16
| 3 фазный | 23798.04 | Локальный ресурсный сметный расчет № 1.17
| 3 - фазный с ТТ | 35460.92 | Локальный ресурсный сметный расчет № 1.18
| Маршрутизатор | 82972.55 | Локальный ресурсный сметный расчет № 1.19
План установки приборов учета | [6 empty] | Расчет стоимости мероприятия по годам, руб без НДС
№ п/п по годам | Адрес |  |  |  | ТП | ТИП П/У | Стоимость монтажа в текущих ценах 3 квартала 2018г | Стоимость монтажа с учетом индексов-дефляторов
| Населенный пункт | Улица | Дом | Лит. |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| ВСЕГО за период реализации инвестиционной программы | [6 empty] | 3589135.93 | 3445337.41 | 5292665.11
| 2019 год ВСЕГО | [6 empty] | 3589135.93
| ТП-3 | [6 empty] | 248091.46
1 | г. Дальнереченск | ТП-3 |  |  | ТП-3 | Маршрутизатор | 82972.55 | 91562.7
2 | г. Дальнереченск | ТП-3 |  |  | ТП-3 | 3 - фазный с ТТ | 35460.92 | 39132.19
3 | г. Дальнереченск | ТП-3 |  |  | ТП-3 | 3 - фазный с ТТ | 35460.92 | 39132.19
4 | г. Дальнереченск | ТП-3 |  |  | ТП-3 | 3 - фазный с ТТ | 35460.92 | 39132.19
5 | г. Дальнереченск | ТП-3 |  |  | ТП-3 | 3 - фазный с ТТ | 35460.92 | 39132.19
| Фидер "Театральная" | [6 empty] | 157571.1
6 | г. Дальнереченск | ул. Пушкина | 4 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
7 | г. Дальнереченск | ул. Пушкина | 6 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
8 | г. Дальнереченск | ул. Пушкина | 11 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
9 | г. Дальнереченск | ул. Пушкина | 12 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
10 | г. Дальнереченск | ул. Пушкина | 5 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
11 | г. Дальнереченск | ул. Театральная | 10 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
| Фидер "Строительная" | [6 empty] | 260890.31
12 | г. Дальнереченск | ул. Строительная | 23 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
13 | г. Дальнереченск | ул. Строительная | 25 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
14 | г. Дальнереченск | ул. Строительная | 27 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
15 | г. Дальнереченск | ул. Пушкина | 2 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
16 | г. Дальнереченск | ул. Строительная | 22 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
17 | г. Дальнереченск | ул. Полевая | 51 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
18 | г. Дальнереченск | ул. Полевая | 53 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
19 | г. Дальнереченск | ул. Полевая | 55 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
20 | г. Дальнереченск | ул. Полевая | 57 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
21 | г. Дальнереченск | ул. Полевая | 59 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
22 | г. Дальнереченск | ул. Полевая | 61 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
23 | г. Дальнереченск | ул. Полевая | 63 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
| Фидер "45 лет Октября лево" | [6 empty] | 532541.93
24 | г. Дальнереченск | ул. 45 лет Октября | 45а |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
25 | г. Дальнереченск | ул. 45 лет Октября | 45в |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
26 | г. Дальнереченск | ул. 45 лет Октября | 45 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
27 | г. Дальнереченск | ул. 45 лет Октября | 36 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
28 | г. Дальнереченск | ул. 45 лет Октября | 38 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
29 | г. Дальнереченск | ул. 45 лет Октября | 40 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
30 | г. Дальнереченск | ул. 45 лет Октября | 42 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
31 | г. Дальнереченск | ул. 45 лет Октября | 44 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
32 | г. Дальнереченск | ул. 45 лет Октября | 46 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
33 | г. Дальнереченск | ул. 45 лет Октября | 47 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
34 | г. Дальнереченск | ул. 45 лет Октября | 49 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
35 | г. Дальнереченск | ул. 45 лет Октября | 50 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
36 | г. Дальнереченск | ул. 45 лет Октября | 50 | а |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
37 | г. Дальнереченск | ул. 45 лет Октября | 51 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
38 | г. Дальнереченск | ул. 45 лет Октября | 52 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
39 | г. Дальнереченск | ул. 45 лет Октября | 52 | а |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
40 | г. Дальнереченск | ул. 45 лет Октября | 54 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
41 | г. Дальнереченск | ул. 45 лет Октября | 56 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
42 | г. Дальнереченск | ул. 45 лет Октября | 58 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
43 | г. Дальнереченск | ул. Строительная | 4 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
44 | г. Дальнереченск | ул. Строительная | 5 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
45 | г. Дальнереченск | ул. Строительная | 6 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
46 | г. Дальнереченск | ул. Владивостокская | 5 | а |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
47 | г. Дальнереченск | ул. Владивостокская | 7 | а |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
48 | г. Дальнереченск | ул. Владивостокская | 9 | а |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
| Фидер "45 лет Октября право" | [6 empty] | 503269.04
49 | г. Дальнереченск | ул. Театральная | 22 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
50 | г. Дальнереченск | ул. 45 лет Октября | 53 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
51 | г. Дальнереченск | ул. 45 лет Октября | 60 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
52 | г. Дальнереченск | ул. 45 лет Октября | 60 | а |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
53 | г. Дальнереченск | ул. 45 лет Октября | 62 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
54 | г. Дальнереченск | ул. 45 лет Октября | 62 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
55 | г. Дальнереченск | ул. 45 лет Октября | 62 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
56 | г. Дальнереченск | ул. 45 лет Октября | 64 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
57 | г. Дальнереченск | ул. 45 лет Октября | 64 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
58 | г. Дальнереченск | ул. 45 лет Октября | 64 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
59 | г. Дальнереченск | ул. 45 лет Октября | 66 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
60 | г. Дальнереченск | ул. 45 лет Октября | 66 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
61 | г. Дальнереченск | ул. 45 лет Октября | 66 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
62 | г. Дальнереченск | ул. 45 лет Октября | 59 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
63 | г. Дальнереченск | ул. 45 лет Октября | 59 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
64 | г. Дальнереченск | ул. 45 лет Октября | 59 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
65 | г. Дальнереченск | ул. 45 лет Октября | 59 | 3 |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
66 | г. Дальнереченск | ул. 45 лет Октября | 59 | 4 |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
67 | г. Дальнереченск | ул. 45 лет Октября | 63а |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
68 | г. Дальнереченск | ул. 45 лет Октября | 63а | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
69 | г. Дальнереченск | ул. 45 лет Октября | 63а | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
70 | г. Дальнереченск | ул. 45 лет Октября | 68 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
71 | г. Дальнереченск | ул. Школьная | 16 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
| ТП-4 | [6 empty] | 169827.08
72 | г. Дальнереченск | ТП-4 |  |  | ТП-4 | маршрутизатор | 82972.55 | 91562.7
73 | г. Дальнереченск | ТП-4 |  |  | ТП-4 | 3 - фазный с ТТ | 35460.92 | 39132.19
74 | г. Дальнереченск | ТП-4 |  |  | ТП-4 | 3 - фазный с ТТ | 35460.92 | 39132.19
| Фидер "Школьная" | [6 empty] | 176082.68
75 | г. Дальнереченск | ул. Школьная | 8 | а |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
76 | г. Дальнереченск | ул. Школьная | 11 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
77 | г. Дальнереченск | ул. Школьная | 13 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
78 | г. Дальнереченск | ул. Школьная | 13 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
79 | г. Дальнереченск | ул. Школьная | 14 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
80 | г. Дальнереченск | ул. Школьная | 15 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
81 | г. Дальнереченск | ул. Центральная | 25 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
| Фидер "Горького-Центральная" | [6 empty] | 262618.5
82 | г. Дальнереченск | ул. Горького | 3 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
83 | г. Дальнереченск | ул. Горького | 5 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
84 | г. Дальнереченск | ул. Горького | 13 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
85 | г. Дальнереченск | ул. Горького | 15 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
86 | г. Дальнереченск | ул. Горького | 17 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
87 | г. Дальнереченск | ул. Центральная | 13 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
88 | г. Дальнереченск | ул. Центральная | 15 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
89 | г. Дальнереченск | ул. Центральная | 16 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
90 | г. Дальнереченск | ул. Центральная | 18 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
91 | г. Дальнереченск | ул. Центральная | 20 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
| ТП-7 | [6 empty] | 130694.89
92 | г. Дальнереченск | ТП-7 |  |  | ТП-7 | маршрутизатор | 82972.55 | 91562.7
93 | г. Дальнереченск | ТП-7 |  |  | ТП-7 | 3 - фазный с ТТ | 35460.92 | 39132.19
| Фидер "Заозерная" | [6 empty] | 581609.25
94 | г. Дальнереченск | ул. Заозерная | 12 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
95 | г. Дальнереченск | ул. Заозерная | 14 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
96 | г. Дальнереченск | ул. Заозерная | 16 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
97 | г. Дальнереченск | ул. Заозерная | 20 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
98 | г. Дальнереченск | ул. Заозерная | 31 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
99 | г. Дальнереченск | ул. Заозерная | 33 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
100 | г. Дальнереченск | ул. Заозерная | 35 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
101 | г. Дальнереченск | ул. Заозерная | 37 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
102 | г. Дальнереченск | ул. Заозерная | 39 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
103 | г. Дальнереченск | ул. Заозерная | 41 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
104 | г. Дальнереченск | ул. Заозерная | 43 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
105 | г. Дальнереченск | ул. Заозерная | 45 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
106 | г. Дальнереченск | ул. Заозерная | 47 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
107 | г. Дальнереченск | ул. Заозерная | 49 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
108 | г. Дальнереченск | ул. Заозерная | 49 | а |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
109 | г. Дальнереченск | ул. Заозерная | 51 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
110 | г. Дальнереченск | ул. Заозерная | 53 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
111 | г. Дальнереченск | ул. Заозерная | 55 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
112 | г. Дальнереченск | ул. Заозерная | 57 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
113 | г. Дальнереченск | ул. Заозерная | 59 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
114 | г. Дальнереченск | ул. Заозерная | 61 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
115 | г. Дальнереченск | ул. Заозерная | 63 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
116 | г. Дальнереченск | ул. Заозерная | 65 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
117 | г. Дальнереченск | ул. Заозерная | 65 | а |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
118 | г. Дальнереченск | ул. Заозерная | 67 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
119 | г. Дальнереченск | ул. Заозерная | 69 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
120 | г. Дальнереченск | ул. Заозерная | 71 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
121 | г. Дальнереченск | ул. Заозерная | 75 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
122 | г. Дальнереченск | ул. Заозерная | 77 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
123 | г. Дальнереченск | ул. Заозерная | 79 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
124 | г. Дальнереченск | ул. Полевая | 1 | б |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
| ТП-27 | [6 empty] | 130694.89
125 | г. Дальнереченск | ТП-27 | 1 |  | ТП-27 | маршрутизатор | 82972.55 | 91562.7
126 | г. Дальнереченск | ТП-27 | 1 |  | ТП-27 | 3 - фазный с ТТ | 35460.92 | 39132.19
| Фидер "Быт" | [6 empty] | 435244.8
127 | г. Дальнереченск | ул. Магистральная | 1 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
128 | г. Дальнереченск | ул. Магистральная | 1 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
129 | г. Дальнереченск | ул. Магистральная | 1 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
130 | г. Дальнереченск | ул. Магистральная | 2 |  |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
131 | г. Дальнереченск | ул. Магистральная | 3 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
132 | г. Дальнереченск | ул. Магистральная | 3 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
133 | г. Дальнереченск | ул. Магистральная | 3 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
134 | г. Дальнереченск | ул. Магистральная | 3 | 3 |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
135 | г. Дальнереченск | ул. Магистральная | 3 | 4 |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
136 | г. Дальнереченск | ул. Магистральная | 4 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
137 | г. Дальнереченск | ул. Магистральная | 4 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
138 | г. Дальнереченск | ул. Магистральная | 4 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
139 | г. Дальнереченск | ул. Магистральная | 5 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
140 | г. Дальнереченск | ул. Магистральная | 5 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
141 | г. Дальнереченск | ул. Магистральная | 5 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
142 | г. Дальнереченск | ул. Магистральная | 5 | 3 |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
143 | г. Дальнереченск | ул. Магистральная | 5 | 4 |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
144 | г. Дальнереченск | ул. Магистральная | 8 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
145 | г. Дальнереченск | ул. Магистральная | 8 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
146 | г. Дальнереченск | ул. Магистральная | 8 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 | 18511.58
147 | г. Дальнереченск | ул. Магистральная | 16 |  |  | 3 фазный | 23798.04 | 26261.85
| 2020 год ВСЕГО | [7 empty] | 3445337.41
| ТП-67 | [7 empty] | 178488.26
148 | г. Дальнереченск | ТП-67 |  |  | ТП-67 | маршрутизатор | 82972.55 |  | 96232.4
149 | г. Дальнереченск | ТП-67 |  |  | ТП-67 | 3 - фазный с ТТ | 35460.92 |  | 41127.93
150 | г. Дальнереченск | ТП-67 |  |  | ТП-67 | 3 - фазный с ТТ | 35460.92 |  | 41127.93
| Фидер "Первомайская" | [7 empty] | 643853.47
151 | г. Дальнереченск | ул. Первомайская | 1 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
152 | г. Дальнереченск | ул. Первомайская | 1 | а |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
153 | г. Дальнереченск | ул. Первомайская | 1 | в |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
154 | г. Дальнереченск | ул. Первомайская | 1 | г |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
155 | г. Дальнереченск | ул. Первомайская | 3 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
156 | г. Дальнереченск | ул. Первомайская | 3 | а |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
157 | г. Дальнереченск | ул. Первомайская | 4 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
158 | г. Дальнереченск | ул. Первомайская | 5 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  | 27601.21
159 | г. Дальнереченск | ул. Первомайская | 5 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
160 | г. Дальнереченск | ул. Первомайская | 7 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  | 27601.21
161 | г. Дальнереченск | ул. Первомайская | 7 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
162 | г. Дальнереченск | ул. Первомайская | 8 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
163 | г. Дальнереченск | ул. Первомайская | 9 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
164 | г. Дальнереченск | ул. Первомайская | 10 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  | 27601.21
165 | г. Дальнереченск | ул. Первомайская | 11 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
166 | г. Дальнереченск | ул. Первомайская | 12 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
167 | г. Дальнереченск | ул. Первомайская | 13 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
168 | г. Дальнереченск | ул. Первомайская | 14 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
169 | г. Дальнереченск | ул. Первомайская | 15 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
170 | г. Дальнереченск | ул. Первомайская | 16 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
171 | г. Дальнереченск | ул. Первомайская | 18 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
172 | г. Дальнереченск | ул. Первомайская | 19 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
173 | г. Дальнереченск | ул. Первомайская | 20 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
174 | г. Дальнереченск | ул. Первомайская | 21 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  | 27601.21
175 | г. Дальнереченск | ул. Первомайская | 23 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
176 | г. Дальнереченск | ул. Первомайская | 24 | а |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
177 | г. Дальнереченск | ул. Первомайская | 25 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
178 | г. Дальнереченск | ул. Первомайская | 26 | 1 |  | 3 фазный | 23798.04 |  | 27601.21
179 | г. Дальнереченск | ул. Первомайская | 27 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
180 | г. Дальнереченск | ул. Первомайская | 29 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
181 | г. Дальнереченск | ул. Первомайская | 31 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
| Фидер "Рыбозаводской" | [7 empty] | 444315.82
182 | г. Дальнереченск | пер. Рыбозаводской | 1 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  | 27601.21
183 | г. Дальнереченск | пер. Рыбозаводской | 3 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
184 | г. Дальнереченск | пер. Рыбозаводской | 5 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
185 | г. Дальнереченск | пер. Рыбозаводской | 7 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
186 | г. Дальнереченск | пер. Рыбозаводской | 9 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
187 | г. Дальнереченск | пер. Рыбозаводской | 11 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
188 | г. Дальнереченск | пер. Рыбозаводской | 12 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
189 | г. Дальнереченск | пер. Рыбозаводской | 12 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
190 | г. Дальнереченск | пер. Рыбозаводской | 14 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
191 | г. Дальнереченск | пер. Рыбозаводской | 14 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
192 | г. Дальнереченск | пер. Рыбозаводской | 15 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
193 | г. Дальнереченск | пер. Рыбозаводской | 16 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
194 | г. Дальнереченск | пер. Рыбозаводской | 16 | а |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
195 | г. Дальнереченск | пер. Рыбозаводской | 18 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
196 | г. Дальнереченск | пер. Рыбозаводской | 18 | а |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
197 | г. Дальнереченск | пер. Рыбозаводской | 19 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
198 | г. Дальнереченск | пер. Рыбозаводской | 20 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  | 27601.21
199 | г. Дальнереченск | пер. Рыбозаводской | 22 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
200 | г. Дальнереченск | пер. Рыбозаводской | 22 | а |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
201 | г. Дальнереченск | пер. Рыбозаводской | 24 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
202 | г. Дальнереченск | пер. Рыбозаводской | 27 | а |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
203 | г. Дальнереченск | пер. Рыбозаводской | 33 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
| ТП-91 | [7 empty] | 137360.33
204 | г. Дальнереченск | ТП-91 |  |  | ТП-91 | маршрутизатор | 82972.55 |  | 96232.4
205 | г. Дальнереченск | ТП-91 |  |  | ТП-91 | 3 - фазный с ТТ | 35460.92 |  | 41127.93
| Фидер "Красногвардейская" | [7 empty] | 1004017.43
206 | г. Дальнереченск | ул. Свободы | 31 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
207 | г. Дальнереченск | ул. Свободы | 33 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  | 27601.21
208 | г. Дальнереченск | ул. Свободы | 33 | а |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
209 | г. Дальнереченск | ул. Свободы | 36 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
210 | г. Дальнереченск | ул. Красногвардейская | 2 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  | 27601.21
211 | г. Дальнереченск | ул. Красногвардейская | 2 | 5 |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
212 | г. Дальнереченск | ул. Красногвардейская | 2 | 7 |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
213 | г. Дальнереченск | ул. Красногвардейская | 2 | 8 |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
214 | г. Дальнереченск | ул. Красногвардейская | 3 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
215 | г. Дальнереченск | ул. Красногвардейская | 3 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
216 | г. Дальнереченск | ул. Красногвардейская | 14 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
217 | г. Дальнереченск | ул. Красногвардейская | 16 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
218 | г. Дальнереченск | ул. Красногвардейская | 17 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
219 | г. Дальнереченск | ул. Красногвардейская | 18 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
220 | г. Дальнереченск | ул. Красногвардейская | 19 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  | 27601.21
221 | г. Дальнереченск | ул. Красногвардейская | 19 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
222 | г. Дальнереченск | ул. Красногвардейская | 19 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
223 | г. Дальнереченск | ул. Красногвардейская | 20 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
224 | г. Дальнереченск | ул. Красногвардейская | 24 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
225 | г. Дальнереченск | ул. Уссурийская | 1 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  | 27601.21
226 | г. Дальнереченск | ул. Уссурийская | 1 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  | 27601.21
227 | г. Дальнереченск | ул. Уссурийская | 1 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  | 27601.21
228 | г. Дальнереченск | ул. Уссурийская | 1 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  | 27601.21
229 | г. Дальнереченск | ул. Уссурийская | 2 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
230 | г. Дальнереченск | ул. Уссурийская | 3 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
231 | г. Дальнереченск | ул. Уссурийская | 3а |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  | 27601.21
232 | г. Дальнереченск | ул. Уссурийская | 3а | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
233 | г. Дальнереченск | ул. Уссурийская | 3а | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
234 | г. Дальнереченск | ул. Уссурийская | 3а | 3 |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
235 | г. Дальнереченск | ул. Уссурийская | 3а | 4 |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
236 | г. Дальнереченск | ул. Уссурийская | 9 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
237 | г. Дальнереченск | ул. Калинина | 33 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
238 | г. Дальнереченск | ул. Калинина | 35 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
239 | г. Дальнереченск | ул. Калинина | 37 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
240 | г. Дальнереченск | ул. Калинина | 39 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
241 | г. Дальнереченск | ул. Калинина | 41 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  | 27601.21
242 | г. Дальнереченск | ул. Калинина | 41 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
243 | г. Дальнереченск | ул. Калинина | 41 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
244 | г. Дальнереченск | ул. Калинина | 42 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
245 | г. Дальнереченск | ул. Калинина | 43 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  | 27601.21
246 | г. Дальнереченск | ул. Калинина | 43 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
247 | г. Дальнереченск | ул. Калинина | 43 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
248 | г. Дальнереченск | ул. Карьерная | 2 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
249 | г. Дальнереченск | ул. Карьерная | 4 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
250 | г. Дальнереченск | ул. Карьерная | 8 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
251 | г. Дальнереченск | ул. Карьерная | 10 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
252 | г. Дальнереченск | ул. Чапаева | 3 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  | 27601.21
| ТП-14 | [7 empty] | 137360.33
253 | г. Дальнереченск | ТП-14 |  |  | ТП-14 | маршрутизатор | 82972.55 |  | 96232.4
254 | г. Дальнереченск | ТП-14 |  |  | ТП-14 | 3 - фазный с ТТ | 35460.92 |  | 41127.93
| Фидер "Кирова" | [7 empty] | 899941.77
255 | г. Дальнереченск | ул. Декабристов | 5 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
256 | г. Дальнереченск | ул. Декабристов | 7 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
257 | г. Дальнереченск | ул. Декабристов | 9 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
258 | г. Дальнереченск | ул. Декабристов | 10 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
259 | г. Дальнереченск | ул. Декабристов | 11 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
260 | г. Дальнереченск | ул. Декабристов | 11 | а |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
261 | г. Дальнереченск | ул. Декабристов | 12 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
262 | г. Дальнереченск | ул. Декабристов | 13 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
263 | г. Дальнереченск | ул. Декабристов | 13 | а |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
264 | г. Дальнереченск | ул. Декабристов | 14 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
265 | г. Дальнереченск | ул. Декабристов | 15 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
266 | г. Дальнереченск | ул. Декабристов | 16 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
267 | г. Дальнереченск | ул. Декабристов | 17 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
268 | г. Дальнереченск | ул. Декабристов | 17 | а |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
269 | г. Дальнереченск | ул. Декабристов | 18 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
270 | г. Дальнереченск | ул. Декабристов | 19 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
271 | г. Дальнереченск | ул. Декабристов | 20 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
272 | г. Дальнереченск | ул. Декабристов | 23 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
273 | г. Дальнереченск | ул. Декабристов | 25 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
274 | г. Дальнереченск | ул. Декабристов | 27 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
275 | г. Дальнереченск | ул. Декабристов | 29 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
276 | г. Дальнереченск | ул. Декабристов | 31 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
277 | г. Дальнереченск | ул. Декабристов | 35 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
278 | г. Дальнереченск | ул. Декабристов | 37 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
279 | г. Дальнереченск | ул. Декабристов | 39 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
280 | г. Дальнереченск | ул. Кирова | 25 | а |  | 3 фазный | 23798.04 |  | 27601.21
281 | г. Дальнереченск | ул. Кирова | 26 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
282 | г. Дальнереченск | ул. Кирова | 28 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
283 | г. Дальнереченск | ул. Ломоносова | 2 | а |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
284 | г. Дальнереченск | ул. Ломоносова | 4 | а |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
285 | г. Дальнереченск | ул. Ломоносова | 10 | а |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
286 | г. Дальнереченск | ул. Ломоносова | 12 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  | 27601.21
287 | г. Дальнереченск | ул. Ломоносова | 13 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
288 | г. Дальнереченск | ул. Ломоносова | 14 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
289 | г. Дальнереченск | ул. Ломоносова | 15 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
290 | г. Дальнереченск | ул. Ломоносова | 16 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
291 | г. Дальнереченск | ул. Ломоносова | 19 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
292 | г. Дальнереченск | ул. Ломоносова | 20 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
293 | г. Дальнереченск | ул. Ломоносова | 21 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
294 | г. Дальнереченск | ул. Ломоносова | 21 | а |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
295 | г. Дальнереченск | ул. Фрунзе | 7 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
296 | г. Дальнереченск | ул. Фрунзе | 18 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
297 | г. Дальнереченск | пер. Ломоносова | 11 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  | 27601.21
298 | г. Дальнереченск | пер. Ломоносова | 11 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
299 | г. Дальнереченск | пер. Ломоносова | 11 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  | 19455.67
| 2021 год ВСЕГО | [8 empty] | 5292665.11
| ТП-47 | [8 empty] | 187055.69
300 | г. Дальнереченск | ТП-47 |  |  | ТП-47 | маршрутизатор | 82972.55 |  |  | 100851.55
301 | г. Дальнереченск | ТП-47 |  |  | ТП-47 | 3 - фазный с ТТ | 35460.92 |  |  | 43102.07
302 | г. Дальнереченск | ТП-47 |  |  | ТП-47 | 3 - фазный с ТТ | 35460.92 |  |  | 43102.07
| Фидер "Фанерная - Фабричная" | [8 empty] | 2811912.48
303 | г. Дальнереченск | ул. Гоголя | 2 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
304 | г. Дальнереченск | ул. Гоголя | 2 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
305 | г. Дальнереченск | ул. Гоголя | 2 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
306 | г. Дальнереченск | ул. Гоголя | 4 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
307 | г. Дальнереченск | ул. Гоголя | 4 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
308 | г. Дальнереченск | ул. Гоголя | 4 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
309 | г. Дальнереченск | ул. Гоголя | 5 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
310 | г. Дальнереченск | ул. Гоголя | 5 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
311 | г. Дальнереченск | ул. Гоголя | 5 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
312 | г. Дальнереченск | ул. Гоголя | 5а |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
313 | г. Дальнереченск | ул. Гоголя | 5а | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
314 | г. Дальнереченск | ул. Гоголя | 5а | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
315 | г. Дальнереченск | ул. Гоголя | 5а | 3 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
316 | г. Дальнереченск | ул. Гоголя | 5а | 4 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
317 | г. Дальнереченск | ул. Гоголя | 5а | 5 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
318 | г. Дальнереченск | ул. Гоголя | 5а | 6 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
319 | г. Дальнереченск | ул. Гоголя | 5а | 7 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
320 | г. Дальнереченск | ул. Гоголя | 5а | 8 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
321 | г. Дальнереченск | ул. Гоголя | 5а | 9 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
322 | г. Дальнереченск | ул. Гоголя | 5а | 10 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
323 | г. Дальнереченск | ул. Гоголя | 5а | 12 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
324 | г. Дальнереченск | ул. Гоголя | 5а | 13 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
325 | г. Дальнереченск | ул. Гоголя | 5а | 14 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
326 | г. Дальнереченск | ул. Гоголя | 6 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
327 | г. Дальнереченск | ул. Гоголя | 6 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
328 | г. Дальнереченск | ул. Гоголя | 6 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
329 | г. Дальнереченск | ул. Гоголя | 7 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
330 | г. Дальнереченск | ул. Гоголя | 7 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
331 | г. Дальнереченск | ул. Гоголя | 7 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
332 | г. Дальнереченск | ул. Гоголя | 8 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
333 | г. Дальнереченск | ул. Гоголя | 9 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
334 | г. Дальнереченск | ул. Гоголя | 12 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
335 | г. Дальнереченск | ул. Гоголя | 12 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
336 | г. Дальнереченск | ул. Гоголя | 12 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
337 | г. Дальнереченск | ул. Гоголя | 14 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
338 | г. Дальнереченск | ул. Гоголя | 14 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
339 | г. Дальнереченск | ул. Гоголя | 14 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
340 | г. Дальнереченск | ул. Гоголя | 18 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
341 | г. Дальнереченск | ул. Некрасова | 2 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
342 | г. Дальнереченск | ул. Некрасова | 5 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
343 | г. Дальнереченск | ул. Некрасова | 5 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
344 | г. Дальнереченск | ул. Некрасова | 5 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
345 | г. Дальнереченск | ул. Некрасова | 6 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
346 | г. Дальнереченск | ул. Некрасова | 6 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
347 | г. Дальнереченск | ул. Некрасова | 6 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
348 | г. Дальнереченск | ул. Некрасова | 6 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
349 | г. Дальнереченск | ул. Некрасова | 7 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
350 | г. Дальнереченск | ул. Некрасова | 7 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
351 | г. Дальнереченск | ул. Некрасова | 7 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
352 | г. Дальнереченск | ул. Некрасова | 8 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
353 | г. Дальнереченск | ул. Некрасова | 8 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
354 | г. Дальнереченск | ул. Некрасова | 8 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
355 | г. Дальнереченск | ул. Фанерная | 2 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
356 | г. Дальнереченск | ул. Фанерная | 2 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
357 | г. Дальнереченск | ул. Фанерная | 2 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
358 | г. Дальнереченск | ул. Фанерная | 3 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
359 | г. Дальнереченск | ул. Фанерная | 3 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
360 | г. Дальнереченск | ул. Фанерная | 3 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
361 | г. Дальнереченск | ул. Фанерная | 4 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
362 | г. Дальнереченск | ул. Фанерная | 4 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
363 | г. Дальнереченск | ул. Фанерная | 4 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
364 | г. Дальнереченск | ул. Фанерная | 5 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
365 | г. Дальнереченск | ул. Фанерная | 5 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
366 | г. Дальнереченск | ул. Фанерная | 5 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
367 | г. Дальнереченск | ул. Фанерная | 6 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
368 | г. Дальнереченск | ул. Фанерная | 8 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
369 | г. Дальнереченск | ул. Фанерная | 8 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
370 | г. Дальнереченск | ул. Фанерная | 8 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
371 | г. Дальнереченск | ул. Фанерная | 10 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
372 | г. Дальнереченск | ул. Фанерная | 10 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
373 | г. Дальнереченск | ул. Фанерная | 10 | 2 |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
374 | г. Дальнереченск | ул. Фанерная | 12 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
375 | г. Дальнереченск | ул. Фанерная | 12 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
376 | г. Дальнереченск | ул. Фанерная | 12 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
377 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 1 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
378 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 2 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
379 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 2 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
380 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 2 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
381 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 3 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
382 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 3 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
383 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 3 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
384 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 4 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
385 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 4 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
386 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 4 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
387 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 5 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
388 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 5 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
389 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 5 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
390 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 6 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
391 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 6 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
392 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 6 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
393 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 7 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
394 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 7 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
395 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 7 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
396 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 8 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
397 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 8 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
398 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 8 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
399 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 9 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
400 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 9 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
401 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 9 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
402 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 10 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
403 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 10 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
404 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 10 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
405 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 11 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
406 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 11 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
407 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 11 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
408 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 12 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
409 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 12 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
410 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 12 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
411 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 13 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
412 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 13 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
413 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 13 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
414 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 14 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
415 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 14 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
416 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 14 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
417 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 14 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
418 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 15 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
419 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 17 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
420 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 17 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
421 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 17 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
422 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 19 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
423 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 19 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
424 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 19 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
| Фидер "Солнечная" | [8 empty] | 656272.5
425 | г. Дальнереченск | ул. Солнечная | 1 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
426 | г. Дальнереченск | ул. Солнечная | 1 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
427 | г. Дальнереченск | ул. Солнечная | 1 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
428 | г. Дальнереченск | ул. Солнечная | 2 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
429 | г. Дальнереченск | ул. Солнечная | 2 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
430 | г. Дальнереченск | ул. Солнечная | 2 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
431 | г. Дальнереченск | ул. Солнечная | 3 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
432 | г. Дальнереченск | ул. Солнечная | 3 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
433 | г. Дальнереченск | ул. Солнечная | 3 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
434 | г. Дальнереченск | ул. Солнечная | 4 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
435 | г. Дальнереченск | ул. Солнечная | 4 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
436 | г. Дальнереченск | ул. Солнечная | 4 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
437 | г. Дальнереченск | ул. Солнечная | 5 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
438 | г. Дальнереченск | ул. Солнечная | 6 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
439 | г. Дальнереченск | ул. Солнечная | 6 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
440 | г. Дальнереченск | ул. Солнечная | 6 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
441 | г. Дальнереченск | ул. Солнечная | 7 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
442 | г. Дальнереченск | ул. Солнечная | 7 | 1 |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
443 | г. Дальнереченск | ул. Солнечная | 7 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
444 | г. Дальнереченск | ул. Солнечная | 9 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
445 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 21 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
446 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 21 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
447 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 21 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
448 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 23 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
449 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 25 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
450 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 27 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
451 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 27 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
452 | г. Дальнереченск | ул. Фабричная | 27 | 2 |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
| ТП-89 | [8 empty] | 143953.62
453 | г. Дальнереченск | ТП-89 |  |  | ТП-89 | маршрутизатор | 82972.55 |  |  | 100851.55
454 | г. Дальнереченск | ТП-89 |  |  | ТП-89 | 3 - фазный с ТТ | 35460.92 |  |  | 43102.07
| Фидер "Уссурийская" | [8 empty] | 788559.39
455 | г. Дальнереченск | ул. Уссурийская | 74 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
456 | г. Дальнереченск | ул. Уссурийская | 74 | а |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
457 | г. Дальнереченск | ул. Уссурийская | 74 | б |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
458 | г. Дальнереченск | ул. Уссурийская | 74 | в |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
459 | г. Дальнереченск | ул. Уссурийская | 76 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
460 | г. Дальнереченск | ул. Уссурийская | 76 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
461 | г. Дальнереченск | ул. Уссурийская | 76 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
462 | г. Дальнереченск | ул. Уссурийская | 76 | 3 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
463 | г. Дальнереченск | ул. Уссурийская | 78 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
464 | г. Дальнереченск | ул. Уссурийская | 78 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
465 | г. Дальнереченск | ул. Уссурийская | 78 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
466 | г. Дальнереченск | ул. Уссурийская | 78 | 3 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
467 | г. Дальнереченск | ул. Уссурийская | 78 | 4 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
468 | г. Дальнереченск | ул. Уссурийская | 80 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
469 | г. Дальнереченск | ул. Уссурийская | 80 | а |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
470 | г. Дальнереченск | ул. Уссурийская | 84 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
471 | г. Дальнереченск | ул. Уссурийская | 84 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
472 | г. Дальнереченск | ул. Уссурийская | 84 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
473 | г. Дальнереченск | ул. Уссурийская | 84 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
474 | г. Дальнереченск | ул. Уссурийская | 84 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
475 | г. Дальнереченск | ул. Уссурийская | 84 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
476 | г. Дальнереченск | ул. Уссурийская | 84 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
477 | г. Дальнереченск | ул. Уссурийская | 84 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
478 | г. Дальнереченск | ул. Уссурийская | 84 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
479 | г. Дальнереченск | ул. Уссурийская | 84 | б |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
480 | г. Дальнереченск | ул. Уссурийская | 88 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
481 | г. Дальнереченск | ул. Уссурийская | 88 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
482 | г. Дальнереченск | ул. Уссурийская | 88 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
483 | г. Дальнереченск | ул. Уссурийская | 88 | 3 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
484 | г. Дальнереченск | ул. Уссурийская | 88 | 33 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
485 | г. Дальнереченск | ул. Уссурийская | 88 | 36 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
486 | г. Дальнереченск | ул. Победы | 3 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
487 | г. Дальнереченск | ул. Победы | 3 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
488 | г. Дальнереченск | ул. Победы | 3 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
489 | г. Дальнереченск | ул. Победы | 3 | 3 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
490 | г. Дальнереченск | ул. Победы | 3 | 4 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
491 | г. Дальнереченск | ул. Победы | 3 | 5 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
| ТП-70 | [8 empty] | 143953.62
492 | г. Дальнереченск | ТП-70 |  |  | ТП-70 | маршрутизатор | 82972.55 |  |  | 100851.55
493 | г. Дальнереченск | ТП-70 |  |  | ТП-70 | 3 - фазный с ТТ | 35460.92 |  |  | 43102.07
| Фидер "Кирпичная" | [8 empty] | 560957.81
494 | г. Дальнереченск | ул. Кирпичная | 1 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
495 | г. Дальнереченск | ул. Кирпичная | 1 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
496 | г. Дальнереченск | ул. Кирпичная | 1 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
497 | г. Дальнереченск | ул. Кирпичная | 2 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
498 | г. Дальнереченск | ул. Кирпичная | 2 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
499 | г. Дальнереченск | ул. Кирпичная | 2 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
500 | г. Дальнереченск | ул. Кирпичная | 3 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
501 | г. Дальнереченск | ул. Кирпичная | 7 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
502 | г. Дальнереченск | ул. Кирпичная | 7 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
503 | г. Дальнереченск | ул. Кирпичная | 7 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
504 | г. Дальнереченск | ул. Кирпичная | 8 |  |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
505 | г. Дальнереченск | ул. Кирпичная | 8 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
506 | г. Дальнереченск | ул. Кирпичная | 8 | 1-А |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
507 | г. Дальнереченск | ул. Кирпичная | 8 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
508 | г. Дальнереченск | ул. Кирпичная | 9 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
509 | г. Дальнереченск | ул. Кирпичная | 10 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
510 | г. Дальнереченск | ул. Кирпичная | 10 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
511 | г. Дальнереченск | ул. Кирпичная | 10 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
512 | г. Дальнереченск | ул. Кирпичная | 10 | г |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
513 | г. Дальнереченск | ул. Кирпичная | 10 | г |  | 3 фазный | 23798.04 |  |  | 28926.06
514 | г. Дальнереченск | ул. Кирпичная | 10 | б |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
515 | г. Дальнереченск | ул. Кирпичная | 16 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
516 | г. Дальнереченск | ул. Кирпичная | 16 | 1 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
517 | г. Дальнереченск | ул. Кирпичная | 16 | 2 |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55
518 | г. Дальнереченск | ул. Кирпичная | 24 |  |  | 1 фазный | 16774.88 |  |  | 20389.55

## 1.16
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "ДЭСК"
_______________ С.М.Самохин
"01 "сентября 2018 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1.16.
(локальная смета)
|  | на | Монтаж 1-фазного ПУ в Щите на опоре (3 кв 2018)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________19,794 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________9,492 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________7,283 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________1,205 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________3,81 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. электромонтажные работы
1 | ГЭСНм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | шт |  | 1 | 251.02 | 251.02 | 76.25 | 174.77 | 50.74 |  | 0.31 | 0.02
2 | ГЭСНм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | шт |  | 1 | 1079.43 | 1079.43 | 645.44 | 433.99 | 139.59 |  | 2.61 | 0.36
20 | ГЭСН33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м |  | 0,004 4/1000 | 57383.26 | 229.53 | 61.99 | 86.1 | 30.2 | 81.44 | 0.26 | 0.15
Итого по разделу 1 электромонтажные работы | [6 empty] | 3799.91 |  |  |  |  | 3.81 | 0.64
Раздел 2. Материалы
3 | Оборудование | Счетчик однофазный NP71E.1-10-1 | шт. |  | 1 | 8000 | 8000 |  |  |  | 8000
4 | Материалы | Провод СИП-4 2х16 | м |  | 4 | 28 | 112 |  |  |  | 112
6 | Материалы | Щит ЩМП-2-0-36 (500*400*220) | шт. |  | 1 | 2470 | 2470 |  |  |  | 2470
21 | Материалы | Лента монтажная F20 | м |  | 3 | 45.5 | 136.5 |  |  |  | 136.5
5 | Материалы | Усиленная скрепа С20 | шт. |  | 4 | 19 | 76 |  |  |  | 76
7 | Материалы | Гайка М8 | шт |  | 16 | 0.9 | 14.4 |  |  |  | 14.4
22 | Материалы | Шайба М8 | шт. |  | 16 | 0.9 | 14.4 |  |  |  | 14.4
9 | Материалы | Шуруп МЦСП 4,2х14 | шт |  | 12 | 0.9 | 10.8 |  |  |  | 10.8
12 | Материалы | Пломба | кг |  | 0.01 | 211.86 | 2.12 |  |  |  | 2.12
13 | Материалы | Проволока для опломбировки | 100 м |  | 0,01 1/100 | 1.67 | 0.02 |  |  |  | 0.02
10 | Материалы | Ремешок хомут 4х200 | шт. |  | 15 | 2 | 30 |  |  |  | 30
11 | Материалы | Зажим ответвительный ОР-95 | шт |  | 4 | 154 | 616 |  |  |  | 616
16 | Материалы | Изолента ПВХ | 10 м |  | 0,08 0,8/10 | 0.52 | 0.04 |  |  |  | 0.04
Итого по разделу 2 Материалы | [6 empty] | 12974.97
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 13042.26 | 783.68 | 694.86 | 220.53 | 11563.72 | 3.18 | 0.53
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 14841.25 | 940.42 | 833.83 | 264.64 | 13067 | 3.81 | 0.64
Накладные расходы | [6 empty] | 1155.87
Сметная прибыль | [6 empty] | 777.76
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 9492.28 |  |  |  |  | 0.31 | 0.18
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 7282.6 |  |  |  |  | 3.5 | 0.46
Итого | [6 empty] | 16774.88 |  |  |  |  | 3.81 | 0.64
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 13067
Машины и механизмы | [6 empty] | 833.83
ФОТ | [6 empty] | 1205.06
Накладные расходы | [6 empty] | 1155.87
Сметная прибыль | [6 empty] | 777.76
НДС 18% | [6 empty] | 3019.48
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 19794.36 |  |  |  |  | 3.81 | 0.64

## 1.17
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "ДЭСК"
_______________ С.М.Самохин
"01 "сентября 2018 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1.17.
(локальная смета)
|  | на | Монтаж 3-фазного ПУ в Щите на опоре (3 кв 2018)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________28,082 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________0,452 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________7,496 |  | тыс. руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________15,850 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________1,289 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________4,37 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Электромонтажные работы
8 | ГЭСНм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт |  | 1 | 207.99 | 207.99 | 190.64 | 17.35 | 5.99 |  | 0.77 | 0.02
2 | ГЭСНм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | шт |  | 1 | 1079.43 | 1079.43 | 645.44 | 433.99 | 139.59 |  | 2.61 | 0.36
20 | ГЭСН33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м |  | 0,004 4/1000 | 57383.26 | 229.53 | 61.99 | 86.1 | 30.2 | 81.44 | 0.26 | 0.15
Итого по разделу 1 Электромонтажные работы | [6 empty] | 3881.99 |  |  |  |  | 4.37 | 0.64
Раздел 2. Материалы
14 О | Оборудование | Счетчик трехфазный NP 73 E/1-11-1 | шт. |  | 1 | 15850 | 15850
4 | Материалы | Провод СИП-4 4х16 | м |  | 4 | 57 | 228 |  |  |  | 228
6 | Материалы | Щит ЩМП-2-0-36 (500*400*220) | шт. |  | 1 | 2470 | 2470 |  |  |  | 2470
21 | Материалы | Лента монтажная F20 | м |  | 3 | 45.5 | 136.5 |  |  |  | 136.5
5 | Материалы | Усиленная скрепа С20 | шт. |  | 4 | 19 | 76 |  |  |  | 76
7 | Материалы | Гайка М8 | шт |  | 16 | 0.9 | 14.4 |  |  |  | 14.4
22 | Материалы | Шайба М8 | шт. |  | 16 | 0.9 | 14.4 |  |  |  | 14.4
9 | Материалы | Шуруп МЦСП 4,2х14 | шт |  | 12 | 0.9 | 10.8 |  |  |  | 10.8
12 | Материалы | Пломба | кг |  | 0.01 | 211.86 | 2.12 |  |  |  | 2.12
13 | Материалы | Проволока для опломбировки | 100 м |  | 0,01 1/100 | 1.67 | 0.02 |  |  |  | 0.02
10 | Материалы | Ремешок хомут 4х200 | шт. |  | 15 | 2 | 30 |  |  |  | 30
11 | Материалы | Зажим ответвительный ОР-95 | шт |  | 4 | 154 | 616 |  |  |  | 616
16 | Материалы | Изолента ПВХ | 10 м |  | 0,08 0,8/10 | 0.52 | 0.04 |  |  |  | 0.04
Итого по разделу 2 Материалы | [6 empty] | 19916.05
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 20965.23 | 898.07 | 537.44 | 175.78 | 3679.72 | 3.64 | 0.53
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 21730.7 | 1077.69 | 644.93 | 210.94 | 4158.08 | 4.37 | 0.64
Накладные расходы | [6 empty] | 1235.26
Сметная прибыль | [6 empty] | 832.08
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 452.28 |  |  |  |  | 0.31 | 0.18
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 7495.76 |  |  |  |  | 4.06 | 0.46
Итого Оборудование | [6 empty] | 15850
Итого | [6 empty] | 23798.04 |  |  |  |  | 4.37 | 0.64
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 4158.08
Машины и механизмы | [6 empty] | 644.93
ФОТ | [6 empty] | 1288.63
Оборудование | [6 empty] | 15850
Накладные расходы | [6 empty] | 1235.26
Сметная прибыль | [6 empty] | 832.08
НДС 18% | [6 empty] | 4283.65
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 28081.69 |  |  |  |  | 4.37 | 0.64

## 1.18
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "ДЭСК"
_______________ С.М.Самохин
"01 "сентября 2018 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1.18.
(локальная смета)
|  | на | Монтаж 3-х фазного ПУ ТТ в ТП (3 кв 2018)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________41,844 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________4,649 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________17,89 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. электромонтажные работы
1 | ГЭСНм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | шт |  | 1 | 190.66 | 190.66 | 173.31 | 17.35 | 5.99 |  | 0.7 | 0.02
2 | ГЭСНм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ | шт |  | 3 | 665.57 | 1996.71 | 1752.6 | 244.11 | 88.5 |  | 7.29 | 0.3
27 | ГЭСНм08-02-146-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг | 100 м |  | 0,03 3 / 100 | 4080.66 | 122.42 | 112.01 | 10.41 | 3.6 |  | 0.47 | 0.16
3 | ГЭСНм08-02-144-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2 | 100 шт |  | 0,16 8*2/100 | 3635 | 581.6 | 581.6 |  |  |  | 2.42
4 | ГЭСНм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | шт |  | 1 | 1020.75 | 1020.75 | 586.76 | 433.99 | 139.59 |  | 2.37 | 0.36
Итого по разделу 1 электромонтажные работы | [6 empty] | 12720.35 |  |  |  |  | 17.89 | 1.13
Раздел 2. Материалы
5 | Материалы | Счетчик трехфазный NP73E.3-14-1 (Т/Т) | шт. |  | 1 | 13200 | 13200 |  |  |  | 13200
6 | Материалы | Трансформаторы тока 200/5 ТТИ ширина 400мм | шт. |  | 3 | 611 | 1833 |  |  |  | 1833
7 | Материалы | Кабель ВВГ 5х2,5 | м |  | 10 | 210 | 2100 |  |  |  | 2100
8 | Материалы | Кабель ПВ 1х2,5 | м |  | 4 | 19.77 | 79.08 |  |  |  | 79.08
9 | Материалы | Наконечник ТМЛ-16 | шт. |  | 14 | 9.5 | 133 |  |  |  | 133
10 | Материалы | Наконечник ТМЛ-10 | шт. |  | 2 | 9.5 | 19 |  |  |  | 19
11 | Материалы | Болт М 10х30 | шт. |  | 4 | 6.44 | 25.76 |  |  |  | 25.76
12 | Материалы | Болт М 8х30 | шт. |  | 9 | 5 | 45 |  |  |  | 45
13 | Материалы | Болт М 6х30 | шт. |  | 2 | 2.54 | 5.08 |  |  |  | 5.08
14 | Материалы | Гайка М10 | шт. |  | 4 | 3.38 | 13.52 |  |  |  | 13.52
15 | Материалы | Гайка М8 | шт. |  | 21 | 1.7 | 35.7 |  |  |  | 35.7
16 | Материалы | Гайка М6 | шт. |  | 2 | 1.7 | 3.4 |  |  |  | 3.4
17 | Материалы | Шайба кузовная М10 | шт. |  | 8 | 2.17 | 17.36 |  |  |  | 17.36
18 | Материалы | Шайба кузовная М8 | шт. |  | 21 | 2.12 | 44.52 |  |  |  | 44.52
19 | Материалы | Шайба кузовная М6 | шт. |  | 4 | 2.05 | 8.2 |  |  |  | 8.2
20 | Материалы | Шурупы МЦП 4,2х16 | шт. |  | 15 | 0.42 | 6.3 |  |  |  | 6.3
21 | Материалы | ТУТ 20/10 | шт. |  | 1 | 13.12 | 13.12 |  |  |  | 13.12
22 | Материалы | Дюбель нейлоновый с саморезом | шт. |  | 4 | 0.22 | 0.88 |  |  |  | 0.88
23 | Материалы | Пломба | кг |  | 0.01 | 201.27 | 2.01 |  |  |  | 2.01
24 | Материалы | Проволока для опломбировка | 100 м |  | 0,01 1/100 | 1.67 | 0.02 |  |  |  | 0.02
25 | Материалы | Хомут нейлоновый 4х200 | шт. |  | 15 | 4.63 | 69.45 |  |  |  | 69.45
26 | Материалы | Щит ЩМПГ - 1 | шт. |  | 1 | 2470 | 2470 |  |  |  | 2470
Итого по разделу 2 Материалы | [6 empty] | 22740.57
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 24036.54 | 3206.28 | 705.86 | 237.68 | 20124.4 | 13.25 | 0.84
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Заготовительно-складские расходы МАТ=13% (Поз. 5-26)) | [6 empty] | 28021.96 | 4328.48 | 952.91 | 320.87 | 22740.57 | 17.89 | 1.13
Накладные расходы | [6 empty] | 4416.88
Сметная прибыль | [6 empty] | 3022.08
Итоги по смете:
Электромонтажные работы на других объектах | [6 empty] | 12720.35 |  |  |  |  | 17.89 | 1.13
Материалы для монтажных работ | [6 empty] | 22740.57
Итого | [6 empty] | 35460.92 |  |  |  |  | 17.89 | 1.13
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 22740.57
Машины и механизмы | [6 empty] | 952.91
ФОТ | [6 empty] | 4649.35
Накладные расходы | [6 empty] | 4416.88
Сметная прибыль | [6 empty] | 3022.08
НДС 18% | [6 empty] | 6382.97
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 41843.89 |  |  |  |  | 17.89 | 1.13

## 1.19
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "ДЭСК"
_______________ С.М.Самохин
"01 "сентября 2018 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1.19.
(локальная смета)
|  | на | Установку маршрутизатора в ТП (3 кв 2018)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________97,908 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________79,067 |  | тыс. руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________3,906 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________3,218 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________10,26 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Установка маршрутизатора
1 | ГЭСНм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | шт |  | 1 | 863.33 | 863.33 | 586.76 | 276.57 | 94.84 |  | 2.37 | 0.36
2 | ГЭСНп02-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 | система |  | 1 | 1411.2 | 1411.2 | 1411.2 |  |  |  | 4.02
3 | ГЭСНм08-02-144-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2 | 100 шт |  | 0,08 8/100 | 3635 | 290.8 | 290.8 |  |  |  | 1.21
Итого по разделу 1 Установка маршрутизатора | [6 empty] | 7563.96 |  |  |  |  | 10.26 | 0.49
Раздел 2. Оборудование и материалы.
4 | Материалы | Маршрутизатор | шт. |  | 1 | 73850 | 73850 |  |  |  | 73850
5 | Материалы | Болт М 8х30 | шт. |  | 4 | 10.67 | 42.68 |  |  |  | 42.68
6 | Материалы | Гайка М8 | шт. |  | 4 | 3 | 12 |  |  |  | 12
7 | Материалы | Шайба кузовная М8 | шт. |  | 8 | 2.91 | 23.28 |  |  |  | 23.28
8 | Материалы | Пломба | кг |  | 0.01 | 201.27 | 2.01 |  |  |  | 2.01
9 | Материалы | Проволока для опломбировка | 100 м |  | 0,01 1/100 | 1.67 | 0.02 |  |  |  | 0.02
Итого по разделу 2 Оборудование и материалы. | [6 empty] | 75408.59
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 76495.32 | 2288.76 | 276.57 | 94.84 | 73929.99 | 7.6 | 0.36
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Заготовительно-складские расходы МАТ=2% (Поз. 4-9)) | [6 empty] | 78871.79 | 3089.83 | 373.37 | 128.03 | 75408.59 | 10.26 | 0.49
Накладные расходы | [6 empty] | 2485.43
Сметная прибыль | [6 empty] | 1615.33
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 79067.05 |  |  |  |  | 4.83 | 0.49
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 3905.5 |  |  |  |  | 5.43
Итого | [6 empty] | 82972.55 |  |  |  |  | 10.26 | 0.49
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 75408.59
Машины и механизмы | [6 empty] | 373.37
ФОТ | [6 empty] | 3217.86
Накладные расходы | [6 empty] | 2485.43
Сметная прибыль | [6 empty] | 1615.33
НДС 18% | [6 empty] | 14935.06
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 97907.61 |  |  |  |  | 10.26 | 0.49