## Ф3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 5 мая 2016 г. N 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 19.10.2021 г. № 45пр-179.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2022 года |  | План на 01.01.2022 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2022 года |  |  |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (План) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 25 | 26 | 20 | 28 | 21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | 21.5 | 21.6 | 21.7 | 21.8 | 21.9 | 21.10 | 22 | 31 | 23
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | П | 2022 | 2026 | 2026 | 81.0246 | нд | нд | 91.5619 | 6.7685 | 38.7057 | 46.0877 | 0 | 91.1119 | 6.734 | 37.8358 | 46.5422 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.4904 | 15.0405 | 16.8825 | нд | 18.3022 | нд | 19.6058 | нд | 21.2809 | нд | 91.5619 | 91.1119 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | П | 2022 | 2026 | 2026 | 76.7176 | нд | нд | 86.9307 | 6.5042 | 37.0873 | 43.3392 | 0 | 86.0773 | 6.4467 | 35.9035 | 43.7271 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.8732 | 12.0198 | 16.8825 | нд | 16.2883 | нд | 19.6058 | нд | 21.2809 | нд | 86.9307 | 86.0773 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | П | 2022 | 2026 | 2026 | 4.307 | нд | нд | 4.6312 | 0.26432 | 1.6184 | 2.7485 | 0 | 5.0346 | 0.28729 | 1.9323 | 2.815 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6173 | 3.0207 | 0 | нд | 2.0139 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.6312 | 5.0346 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Приморский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | П | 2022 | 2026 | 2026 | 76.7176 | нд | нд | 86.9307 | 6.5042 | 37.0873 | 43.3392 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.8732 | 12.0198 | 16.8825 | нд | 16.2883 | нд | 19.6058 | нд | 21.2809 | нд | 86.9307 | 86.0773 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | П | 2022 | 2026 | 2026 | 19.0056 | нд | нд | 21.3537 | 0.70411 | 6.7346 | 13.915 | нд | 20.101 | 0.61157 | 6.122 | 13.3674 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0944 | 3.8417 | 4.7657 | нд | 1.1462 | нд | 5.3884 | нд | 4.959 | нд | 21.3537 | 20.101 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ТП № 5 с. Новостройка | L_ДЭСК_04 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 1.6569 | нд | нд | 1.7232 | 0.057115 | 0.49042 | 1.1757 | нд | 1.9332 | 0.049038 | 0.5386 | 1.3455 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 1.7232 | 1.9332 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7232 | 1.9332 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция КТП №105 | L_ДЭСК_07 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 1.2035 | нд | нд | 1.2517 | 0.049173 | 0.41785 | 0.78463 | нд | 0.72431 | 0 | 0.000214 | 0.7241 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 1.2517 | 0.72431 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2517 | 0.72431 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция КТП № 1 "ЛДК" | L_ДЭСК_08 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 1.019 | нд | нд | 1.0597 | 0.03208 | 0.28267 | 0.745 | нд | 1.1842 | 0.028868 | 0.32221 | 0.83309 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 1.0597 | 1.1842 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0597 | 1.1842 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция КТП № 25 | L_ДЭСК_10 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 1.019 | нд | нд | 1.0597 | 0.03208 | 0.28267 | 0.745 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 1.0597 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0597 | 0 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция КТП № 4 с. Пожарское | L_ДЭСК_19 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 1.019 | нд | нд | 1.1021 | 0.033363 | 0.29397 | 0.7748 | нд | 1.1021 | 0.033363 | 0.29397 | 0.7748 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1021 | 1.1021 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция КТП № 40 | L_ДЭСК_20 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 1.4579 | нд | нд | 1.5768 | 0.06293 | 1.2541 | 0.25979 | нд | 1.5768 | 0.06293 | 1.2541 | 0.25979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5768 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5768 | 1.5768 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция КТП № 8 с. Новопокровка | L_ДЭСК_21 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.96467 | нд | нд | 1.0434 | 0.033363 | 0.29282 | 0.7172 | нд | 1.0434 | 0.033363 | 0.29282 | 0.7172 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0434 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0434 | 1.0434 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция КТП № 10 с. Новопокровка | L_ДЭСК_22 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.96467 | нд | нд | 1.0434 | 0.033363 | 0.29282 | 0.7172 | нд | 1.0434 | 0.033363 | 0.29282 | 0.7172 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0434 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0434 | 1.0434 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция КТП № 6 | L_ДЭСК_29 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 1.019 | нд | нд | 1.1462 | 0.034698 | 0.30573 | 0.80579 | нд | 1.1462 | 0.034698 | 0.30573 | 0.80579 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1462 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1462 | 1.1462 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция КТП № 7 | L_ДЭСК_37 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.417 | нд | нд | 1.6577 | 0.077576 | 0.54192 | 1.0382 | нд | 1.6577 | 0.077576 | 0.54192 | 1.0382 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6577 | нд | нд | нд | 1.6577 | 1.6577 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция КТП № 28 | L_ДЭСК_40 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.151 | нд | нд | 1.3465 | 0.036085 | 0.32099 | 0.98947 | нд | 1.3465 | 0.036085 | 0.32099 | 0.98947 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3465 | нд | нд | нд | 1.3465 | 1.3465 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция КТП № 47 | L_ДЭСК_41 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.019 | нд | нд | 1.1921 | 0.036085 | 0.31796 | 0.83802 | нд | 1.1921 | 0.036085 | 0.31796 | 0.83802 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1921 | нд | нд | нд | 1.1921 | 1.1921 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция КТП № 33 | L_ДЭСК_42 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.019 | нд | нд | 1.1921 | 0.036085 | 0.31796 | 0.83802 | нд | 1.1921 | 0.036085 | 0.31796 | 0.83802 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1921 | нд | нд | нд | 1.1921 | 1.1921 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция КТП № 19 | L_ДЭСК_50 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.019 | нд | нд | 1.2397 | 0.037529 | 0.33068 | 0.87154 | нд | 1.2397 | 0.037529 | 0.33068 | 0.87154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2397 | нд | 1.2397 | 1.2397 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция КТП №14 | L_ДЭСК_51 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.019 | нд | нд | 1.2397 | 0.037529 | 0.33068 | 0.87154 | нд | 1.2397 | 0.037529 | 0.33068 | 0.87154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2397 | нд | 1.2397 | 1.2397 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция КТП №133 | L_ДЭСК_53 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.019 | нд | нд | 1.2397 | 0.037529 | 0.33068 | 0.87154 | нд | 1.2397 | 0.037529 | 0.33068 | 0.87154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2397 | нд | 1.2397 | 1.2397 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция КТП № 8 | L_ДЭСК_55 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.019 | нд | нд | 1.2397 | 0.037529 | 0.33068 | 0.87154 | нд | 1.2397 | 0.037529 | 0.33068 | 0.87154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2397 | нд | 1.2397 | 1.2397 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | П | 2022 | 2026 | 2026 | 57.712 | нд | нд | 65.5769 | 5.8001 | 30.3526 | 29.4242 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.7788 | 8.1782 | 12.1168 | нд | 15.142 | нд | 14.2174 | нд | 16.3219 | нд | 65.5769 | 65.9763 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | П | 2022 | 2026 | 2026 | 57.712 | 0 | 0 | 65.5769 | 5.8001 | 30.3526 | 29.4242 | 0 | 65.9763 | 5.8351 | 29.7815 | 30.3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7788 | 8.1782 | 12.1168 | 0 | 15.142 | 0 | 14.2174 | 0 | 16.3219 | нд | 65.5769 | 65.9763 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 17 ф "Калинина-Советская" | L_ДЭСК_01 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 1.9039 | нд | нд | 1.98 | 0.17647 | 1.027 | 0.77655 | нд | 2.0137 | 0.17947 | 0.84962 | 0.98456 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 1.98 | 2.0137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.98 | 2.0137 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 17 ф "Ярошенко право" | L_ДЭСК_02 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 2.3066 | нд | нд | 2.3989 | 0.21381 | 1.1379 | 1.0472 | нд | 2.5191 | 0.22452 | 0.94911 | 1.3455 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 2.3989 | 2.5191 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3989 | 2.5191 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 17 ф "Ярошенко лево" | L_ДЭСК_03 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 2.0821 | нд | нд | 2.1654 | 0.193 | 1.0767 | 0.89574 | нд | 2.2769 | 0.20234 | 0.95037 | 1.1242 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 2.1654 | 2.2769 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1654 | 2.2769 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 59 ф. "Красногвардейская" | L_ДЭСК_09 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 1.187 | нд | нд | 1.2344 | 0.11002 | 0.56918 | 0.55523 | нд | 1.3685 | 0.12197 | 0.49054 | 0.75599 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 1.2344 | 1.3685 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2344 | 1.3685 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 64 ф "Ленина-Калинина" | L_ДЭСК_11 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 2.0568 | нд | нд | 2.2246 | 0.19827 | 1.0573 | 0.96909 | нд | 2.2246 | 0.19827 | 1.0573 | 0.96909 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2246 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2246 | 2.2246 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 64 ф "Ленина-Мелехина" | L_ДЭСК_12 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 1.7136 | нд | нд | 1.8534 | 0.16519 | 0.90466 | 0.78354 | нд | 1.8534 | 0.16519 | 0.90466 | 0.78354 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8534 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8534 | 1.8534 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 10 ф."Юбилейная" | L_ДЭСК_13 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 1.3493 | нд | нд | 1.4594 | 0.13007 | 0.61548 | 0.71387 | нд | 1.4594 | 0.13007 | 0.61548 | 0.71387 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4594 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4594 | 1.4594 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 10 ф."Мелиоративная" | L_ДЭСК_14 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 1.4943 | нд | нд | 1.6162 | 0.14405 | 0.75686 | 0.71531 | нд | 1.6162 | 0.14405 | 0.75686 | 0.71531 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6162 | 1.6162 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 46 ф. "пер. Восточный" | L_ДЭСК_15 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 1.2329 | нд | нд | 1.3335 | 0.11885 | 0.61368 | 0.60092 | нд | 1.3335 | 0.11885 | 0.61368 | 0.60092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3335 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3335 | 1.3335 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 46 ф. "Ворошилова" | L_ДЭСК_16 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.99354 | нд | нд | 1.0746 | 0.095797 | 0.53079 | 0.44803 | нд | 1.0746 | 0.095797 | 0.53079 | 0.44803 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0746 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0746 | 1.0746 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 4 ф. "Набережная" с. Новопокровка | L_ДЭСК_17 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 1.1712 | нд | нд | 1.2667 | 0.1129 | 0.5971 | 0.55673 | нд | 1.2667 | 0.1129 | 0.5971 | 0.55673 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2667 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2667 | 1.2667 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 4 ф. "Советская" с. Новопокровка | L_ДЭСК_18 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 1.1911 | нд | нд | 1.2883 | 0.11482 | 0.59557 | 0.57792 | нд | 1.2883 | 0.11482 | 0.59557 | 0.57792 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2883 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2883 | 1.2883 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 71 ф. "Строительная" | L_ДЭСК_23 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 1.7666 | нд | нд | 1.9871 | 0.17711 | 0.91368 | 0.89636 | нд | 1.9871 | 0.17711 | 0.91368 | 0.89636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9871 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9871 | 1.9871 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 71 ф. "Советская" | L_ДЭСК_24 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 2.032 | нд | нд | 2.2857 | 0.20372 | 1.0982 | 0.98378 | нд | 2.2857 | 0.20372 | 1.0982 | 0.98378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2857 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2857 | 2.2857 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 2 ф."Огородная " с. Новопокровка | L_ДЭСК_25 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 1.8016 | нд | нд | 2.0265 | 0.18061 | 0.91788 | 0.92801 | нд | 2.0265 | 0.18061 | 0.91788 | 0.92801 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0265 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0265 | 2.0265 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 2 ф."Строителей " с. Новопокровка | L_ДЭСК_26 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 1.9248 | нд | нд | 2.1651 | 0.19297 | 1.0442 | 0.92801 | нд | 2.1651 | 0.19297 | 1.0442 | 0.92801 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1651 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1651 | 2.1651 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП № 15 "ЛДК" ф."Репина " | L_ДЭСК_27 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 2.0178 | нд | нд | 2.2697 | 0.20229 | 1.1469 | 0.92048 | нд | 2.2697 | 0.20229 | 1.1469 | 0.92048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2697 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2697 | 2.2697 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 13 ф."Баня" | L_ДЭСК_31 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.72381 | нд | нд | 0.81419 | 0.072565 | 0.39062 | 0.351 | нд | 0.81419 | 0.072565 | 0.39062 | 0.351 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81419 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81419 | 0.81419 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 11 ПС "Иман " от оп. № 1 до оп. № 70 | L_ДЭСК_32 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 3.1948 | нд | нд | 3.5937 | 0.32029 | 1.5911 | 1.6823 | нд | 3.5937 | 0.32029 | 1.5911 | 1.6823 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5937 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5937 | 3.5937 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 85 ф."Заводская" | L_ДЭСК_33 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.91895 | нд | нд | 1.075 | 0.095835 | 0.49694 | 0.48227 | нд | 1.075 | 0.095835 | 0.49694 | 0.48227 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.075 | нд | нд | нд | 1.075 | 1.075 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 85 ф."Пионерская" | L_ДЭСК_34 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.0661 | нд | нд | 1.2471 | 0.11116 | 0.55114 | 0.58486 | нд | 1.2471 | 0.11116 | 0.55114 | 0.58486 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2471 | нд | нд | нд | 1.2471 | 1.2471 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 1 ПС "Иман "от оп. № 1 до КТП № 7 | L_ДЭСК_35 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 3.2388 | нд | нд | 3.789 | 0.31404 | 1.7881 | 1.6869 | нд | 3.789 | 0.31404 | 1.7881 | 1.6869 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.789 | нд | нд | нд | 3.789 | 3.789 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 7 ф. "Первомайская" | L_ДЭСК_36 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 2.4623 | нд | нд | 2.8805 | 0.25673 | 1.2363 | 1.3875 | нд | 2.8805 | 0.25673 | 1.2363 | 1.3875 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8805 | нд | нд | нд | 2.8805 | 2.8805 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 65 ф."Калинина" | L_ДЭСК_38 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.99 | нд | нд | 2.328 | 0.20749 | 1.1209 | 0.99968 | нд | 2.328 | 0.20749 | 1.1209 | 0.99968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.328 | нд | нд | нд | 2.328 | 2.328 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 65 ф."Школьная" | L_ДЭСК_39 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 2.4769 | нд | нд | 2.8977 | 0.25826 | 1.4208 | 1.2187 | нд | 2.8977 | 0.25826 | 1.4208 | 1.2187 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8977 | нд | нд | нд | 2.8977 | 2.8977 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 19 ф."2-я Набережная" | L_ДЭСК_43 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.886 | нд | нд | 2.2946 | 0.20451 | 1.0198 | 1.0704 | нд | 2.2946 | 0.20451 | 1.0198 | 1.0704 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2946 | нд | 2.2946 | 2.2946 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 19 ф."Рабочая" | L_ДЭСК_44 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.71481 | нд | нд | 0.86968 | 0.077511 | 0.39638 | 0.39578 | нд | 0.86968 | 0.077511 | 0.39638 | 0.39578 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86968 | нд | 0.86968 | 0.86968 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 19 ф."НГЧ" | L_ДЭСК_45 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.4149 | нд | нд | 1.7214 | 0.15342 | 0.79001 | 0.77796 | нд | 1.7214 | 0.15342 | 0.79001 | 0.77796 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7214 | нд | 1.7214 | 1.7214 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 19 ф."ПЧ" | L_ДЭСК_46 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.3476 | нд | нд | 1.6396 | 0.14613 | 0.77778 | 0.71567 | нд | 1.6396 | 0.14613 | 0.77778 | 0.71567 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6396 | нд | 1.6396 | 1.6396 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 19 ф."1-я Набережная" | L_ДЭСК_47 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.96984 | нд | нд | 1.18 | 0.10517 | 0.52727 | 0.54753 | нд | 1.18 | 0.10517 | 0.52727 | 0.54753 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.18 | нд | 1.18 | 1.18 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Краснояровка" до новой СТП | L_ДЭСК_48 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.9579 | нд | нд | 2.382 | 0.2123 | 1.1283 | 1.0414 | нд | 2.382 | 0.2123 | 1.1283 | 1.0414 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.382 | нд | 2.382 | 2.382 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф. № 5 ПС "ЛАЗО" с установкой новой СТП 10/04 кВ | L_ДЭСК_49 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.9128 | нд | нд | 2.3272 | 0.18285 | 0.65054 | 1.4938 | нд | 2.3272 | 0.18285 | 0.65054 | 1.4938 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3272 | нд | 2.3272 | 2.3272 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 132 ф."Таврическая" | L_ДЭСК_52 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.1751 | нд | нд | 1.4297 | 0.13107 | 0.68706 | 0.61157 | нд | 1.4297 | 0.13107 | 0.68706 | 0.61157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4297 | нд | 1.4297 | 1.4297 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 12 ф. "Украинская" с. Новопокровка | L_ДЭСК_54 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.0365 | нд | нд | 2.4777 | 0.22083 | 1.1766 | 1.0803 | нд | 2.4777 | 0.22083 | 1.1766 | 1.0803 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4777 | нд | 2.4777 | 2.4777 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 4.307 | нд | нд | 4.6312 | 0.26432 | 1.6184 | 2.7485 | 0 | 5.0346 | 0.28729 | 1.9323 | 2.815 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6173 | 3.0207 | 0 | нд | 2.0139 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.6312 | 5.0346 | нд
1.4.1 | Установка новой КТП 6/0,4 кВ ул. Пригородная, 30 п. ЛДК | L_ДЭСК_05 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 1.0855 | нд | нд | 1.129 | 0.036914 | 0.32538 | 0.76667 | нд | 1.2715 | 0.036628 | 0.40165 | 0.83324 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 1.129 | 1.2715 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.129 | 1.2715 | нд
1.4.1 | Строительство ВЛИ-10 кВ от КТП № 86 до КТП № 105 | L_ДЭСК_06 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 1.4311 | нд | нд | 1.4883 | 0.13265 | 0.68494 | 0.67073 | нд | 1.7492 | 0.1559 | 0.92254 | 0.67073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 1.4883 | 1.7492 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4883 | 1.7492 | нд
1.4.1 | Установка новой КТП 10/0,4 кВ ул. Плеханова 41 | L_ДЭСК_28 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 1.0332 | нд | нд | 1.1622 | 0.041561 | 0.30108 | 0.81956 | нд | 1.1622 | 0.041561 | 0.30108 | 0.81956 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | 1.1622 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1622 | 1.1622 | нд
1.4.1 | Установка новой СТП 10/0,4 кВ ул. Почтовая | L_ДЭСК_30 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.75719 | нд | нд | 0.85174 | 0.053202 | 0.30702 | 0.49152 | нд | 0.85174 | 0.053202 | 0.30702 | 0.49152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | 0.85174 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.85174 | 0.85174 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд