## Ф3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 5 мая 2016 г. N 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 19.10.2021 г. № 45пр-179, от 19.07.2022г. № 45пр-121, от 26.07.2023г. № 45пр-168, от 23.10.2024 № 45пр-315, от 25.08.2025 №45пр-268
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [14 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (План) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 29.3 | 29.5 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 29.11 | 29.12 | 29.13 | 29.14 | 29.15 | 29.16 | 29.17 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | П | 2022 | 2026 | 2029 | 1064.7055 | 1829.4058 | нд | 1064.7142 | 4.935 | 840.9989 | 27.1426 | 191.6277 | 1870.3662 | 3.4121 | 1598.2654 | 15.2612 | 253.4275 | 15.0405 | 22.0477 | 53.0138 | 234.175 | 234.8384 | 240.3878 | 263.3878 | 245.1207 | 410.699 | 254.92 | 427.127 | 0 | 444.212 | 1064.7055 | 1870.3662 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | П | 2022 | 2026 | 2029 | 524.4272 | 1201.7138 | нд | 524.4259 | 4.2829 | 498.4922 | 21.6508 | нд | 1241.7465 | 3.0889 | 1229.6383 | 9.0193 | 0 | 12.0198 | 18.5814 | 27.9361 | 156.7504 | 158.2553 | 123.6183 | 134.308 | 185.5212 | 344.3484 | 0 | 281.9325 | 0 | 264.365 | 524.4272 | 1241.7465 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | П | 2022 | 2026 | 2029 | 348.6506 | 373.5145 | нд | 348.6506 | 0.65203 | 342.5067 | 5.4918 | 0 | 374.4422 | 0.32323 | 368.6272 | 5.4918 | 0 | 3.0207 | 3.4663 | 6.3371 | 19.6016 | 19.1657 | 24.3437 | 27.8518 | 36.9613 | 34.2339 | 254.92 | 145.1944 | 0 | 135.1725 | 348.6506 | 374.4422 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 191.6277 | 254.1775 | нд | 191.6277 | 0 | 0 | 0 | 191.6277 | 254.1775 | нд | нд | 0.75 | 253.4275 | 0 | 0 | 18.7407 | 57.823 | 57.4174 | 92.4258 | 101.2281 | 22.6381 | 32.1168 | 0 | 0 | 0 | 44.6746 | 191.6277 | 254.1775 | нд
1 | Приморский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | П | 2022 | 2026 | 2029 | 524.4272 | 1201.7138 | нд | 524.4259 | 4.2829 | 498.4922 | 21.6508 | нд | 1241.7465 | 3.0889 | 1229.6383 | 9.0193 | 0 | 12.0198 | 18.5814 | 27.9361 | 156.7504 | 158.2553 | 123.6183 | 134.308 | 185.5212 | 344.3484 | 0 | 281.9325 | 0 | 264.365 | 524.4272 | 1241.7465 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | П | 2022 | 2026 | 2029 | 167.6771 | 195.7923 | 0 | 167.6761 | 0.62689 | 149.6087 | 17.4405 | 0 | 198.8809 | 0.12176 | 193.9501 | 4.8091 | 0 | 3.8417 | 1.0773 | 1.7323 | 37.8476 | 38.3459 | 12.8203 | 21.7032 | 110.358 | 112.8498 | 0 | 0 | 0 | 19.3308 | 167.6771 | 198.8809 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП № 5 с. Новостройка | L_ДЭСК_04 | П | 2022 | 2022 | 0 | 1.9332 | 1.9332 | нд | 1.9332 | 0.049038 | 0.5386 | 1.3455 | нд | 1.9332 | 0.049038 | 0.5386 | 1.3455 | нд | 1.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9332 | 1.9332 | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция КТП №105 | L_ДЭСК_07 | П | 2022 | 2022 | 0 | 0.72431 | 0.72431 | нд | 0.72431 | 0 | 0.000214 | 0.7241 | нд | 0.72431 | 0 | 0 | 0.72431 | нд | 0.72431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72431 | 0.72431 | нд
1.2.1.1.3 | Реконструкция КТП № 1 "ЛДК" | L_ДЭСК_08 | П | 2022 | 2022 | 0 | 1.1842 | 1.1842 | нд | 1.1842 | 0.028868 | 0.32221 | 0.83309 | нд | 1.1842 | 0.028868 | 0.32221 | 0.83309 | нд | 1.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1842 | 1.1842 | нд
1.2.1.1.4 | ЛЭП-10 кВ ф. №1 ПС "Пожарское" реконструкция КТП № 4 с. Пожарское, Пожарский район | L_ДЭСК_019 | П | 2023 | 2023 | 0 | 1.0773 | 1.0773 | нд | 1.0773 | 0 | 0.36719 | 0.7101 | нд | 1.0773 | 0 | 0.36719 | 0.7101 | нд | 0 | 1.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0773 | 1.0773 | нд
1.2.1.1.5 | Реконструкция КТП-6 ул.Зеленая, г.Дальнереченск | L_ДЭСК_029 | П | 2024 | 2025 | 2025 | 1.9994 | 2.1603 | нд | 1.9994 | 0.040261 | 0.46056 | 1.4986 | нд | 2.1603 | 0 | 2.1603 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.9994 | 2.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9994 | 2.1603 | нд
1.2.1.1.6 | Реконструкция КТП № 10 с. Новопокровка, Красноармейский район | L_ДЭСК_022 | П | 2024 | 2024 | нд | 1.7323 | 1.7323 | нд | 1.7323 | 0.043851 | 0.4924 | 1.1961 | нд | 1.7323 | 0.043851 | 0.4924 | 1.1961 | нд | 0 | 0 | 1.7323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7323 | 1.7323 | нд
1.2.1.1.7 | Реконструкция СТП №339 на КТП 630кВА г.Артём | Р_ДЭСК_002 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 2.1869 | 2.2603 | нд | 2.1869 | 0.049192 | 0.56049 | 1.5772 | нд | 2.2603 | 0 | 2.2603 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.1869 | 2.2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1869 | 2.2603 | нд
1.2.1.1.8 | Реконструкция КТП №36 (630 кВА) на новое КТП 630кВА г.Артём | Р_ДЭСК_003 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 2.3824 | 2.3727 | нд | 2.3824 | 0.066617 | 0.73857 | 1.5772 | нд | 2.3727 | 0 | 2.3727 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.3824 | 2.3727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3824 | 2.3727 | нд
1.2.1.1.9 | Реконструкция КТП №64 (400 кВА) на КТП 630 кВА 8 рубильников, 3 пролета ВЛЗ-6 кВ г.Артём | Р_ДЭСК_004 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 2.438 | 2.8114 | нд | 2.438 | 0.071572 | 0.78921 | 1.5772 | нд | 2.8114 | 0 | 2.8114 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.438 | 2.8114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.438 | 2.8114 | нд
1.2.1.1.10 | Реконструкция КТП № 201, 202 на двухтрансформаторную ТР-Р №1 630 кВА и ТР-Р № 2 400 кВА г.Артём | Р_ДЭСК_005 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 3.2693 | 3.8686 | нд | 3.2693 | 0.070381 | 0.7936 | 2.4053 | нд | 3.8686 | 0 | 3.8686 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.2693 | 3.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2693 | 3.8686 | нд
1.2.1.1.11 | Реконструкция КТП-109 250 кВА на КТП- 400 кВА проходного типа с тремя линейными ячейками 6 кВ г.Артём | Р_ДЭСК_008 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 2.6218 | 2.0237 | нд | 2.6218 | 0.085494 | 0.94734 | 1.5889 | нд | 2.0237 | 0 | 2.0237 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.6218 | 2.0237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6218 | 2.0237 | нд
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП-107 250 кВА на КТП- 400 кВА проходного типа с двумя линейными ячейками 6 кВ г.Артём | Р_ДЭСК_010 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 2.3436 | 2.1787 | нд | 2.3426 | 0.072402 | 0.80208 | 1.4681 | нд | 2.1787 | 0 | 2.1787 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.3436 | 2.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3436 | 2.1787 | нд
1.2.1.1.13 | Реконструкция КТП-2 с. Пожарское Пожарский район | Р_ДЭСК_012 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.5291 | 2.0417 | нд | 1.5291 | 0.049215 | 0.54087 | 0.93903 | нд | 2.0417 | 0 | 2.0417 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.5291 | 2.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5291 | 2.0417 | нд
1.2.1.1.14 | Реконструкция КТП-827 п. Ливадия, ул. Восточная, 1 на КТП-630 кВА | Р_ДЭСК_039 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 2.8446 | 2.5948 | нд | 2.8446 | 0 | 2.8446 | 0 | 0 | 2.5948 | 0 | 2.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8446 | 2.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8446 | 2.5948 | нд
1.2.1.1.15 | Реконструкция ТП-714 п.Врангель Приморский пр-т,2а: замена трансформатора на ТМГ-400 кВа,замена ячейки выключателя | Р_ДЭСК_040 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.8441 | 0.95922 | нд | 0.8441 | 0 | 0.8441 | 0 | 0 | 0.95922 | 0 | 0.95922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8441 | 0.95922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8441 | 0.95922 | нд
1.2.1.1.16 | Реконструкция ТП-846 п. Южно-Морской, ул.Победы,3 : замена трансформаторов на ТМГ-630 кВа, замена ячейки выключателя | Р_ДЭСК_041 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.7926 | 2.0013 | нд | 1.7926 | 0 | 1.7926 | 0 | 0 | 2.0013 | 0 | 2.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7926 | 2.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7926 | 2.0013 | нд
1.2.1.1.17 | Реконструкция ТП-840 п. Южно-Морской ул. Луговая,3а: замена трансформаторов на ТМГ-630 кВА, замена ячейки выключателя | Р_ДЭСК_043 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.7926 | 1.9911 | нд | 1.7926 | 0 | 1.7926 | 0 | 0 | 1.9911 | 0 | 1.9911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7926 | 1.9911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7926 | 1.9911 | нд
1.2.1.1.18 | Реконструкция КТП-805 п. Ливадия, ул. Заводская,1 на КТП-630 кВА | Р_ДЭСК_046 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 2.8446 | 2.1603 | нд | 2.8446 | 0 | 2.8446 | 0 | 0 | 2.1603 | 0 | 2.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8446 | 2.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8446 | 2.1603 | нд
1.2.1.1.19 | Реконструкция КТП-808 п. Ливадия, ул. Заречная,1 на КТП-630 кВА | Р_ДЭСК_047 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 2.8446 | 2.4575 | нд | 2.8446 | 0 | 2.8446 | 0 | 0 | 2.4575 | 0 | 2.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8446 | 2.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8446 | 2.4575 | нд
1.2.1.1.20 | Реконструкция ТП-314 пляж: замена трансформатора на ТМГ-400 кВа,замена ячейки выключателя | Р_ДЭСК_063 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.8441 | 0.95826 | нд | 0.8441 | 0 | 0.8441 | 0 | 0 | 0.95826 | 0 | 0.95826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8441 | 0.95826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8441 | 0.95826 | нд
1.2.1.1.21 | Реконструкция ТП-343 ул. Маяковского, 23: замена трансформатора на ТМГ-400 кВа,замена ячейки выключателя | Р_ДЭСК_064 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.8441 | 0.96414 | нд | 0.8441 | 0 | 0.8441 | 0 | 0 | 0.96414 | 0 | 0.96414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8441 | 0.96414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8441 | 0.96414 | нд
1.2.1.1.22 | Реконструкция КТП-123 на КТП-630 кВА по ул. Урицкого,2 | Q_ДЭСК_01 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 2.8446 | 2.3834 | нд | 2.8446 | 0 | 2.8446 | 0 | 0 | 2.3834 | 0 | 2.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8446 | 2.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8446 | 2.3834 | нд
1.2.1.1.23 | Реконструкция КТП-825 по ул. 70 лет Октября на КТП-630 кВа | Q_ДЭСК_140 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.5809 | 2.1586 | нд | 1.5809 | 0 | 1.5809 | 0 | 0 | 2.1586 | 0 | 2.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5809 | 2.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5809 | 2.1586 | нд
1.2.1.1.24 | Реконструкция КТП № 19 г.Дальнереченск | L_ДЭСК_050 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.5763 | 2.1887 | нд | 2.5763 | 0 | 2.5763 | 0 | 0 | 2.1887 | 0 | 2.1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5763 | 2.1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5763 | 2.1887 | нд
1.2.1.1.25 | Реконструкция КТП- 132 на КТП проходного типа с трансформатором мощностью 400кВА г.Артём | Q_ДЭСК_09 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 3.4185 | 3.2226 | нд | 3.4185 | 0 | 3.4185 | 0 | 0 | 3.2226 | 0 | 3.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4185 | 3.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4185 | 3.2226 | нд
1.2.1.1.26 | Реконструкция КТП-100 на КТП с трансформатором 400кВА г.Артём | Q_ДЭСК_10 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.7274 | 1.6381 | нд | 1.7274 | 0 | 1.7274 | 0 | 0 | 1.6381 | 0 | 1.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7274 | 1.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7274 | 1.6381 | нд
1.2.1.1.27 | Реконструкция КТП-64 ул. Спортивная, 55 на КТП-630 кВА г.Находка | Q_ДЭСК_11 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.549 | 2.5303 | нд | 2.549 | 0 | 2.549 | 0 | 0 | 2.5303 | 0 | 2.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.549 | 2.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.549 | 2.5303 | нд
1.2.1.1.28 | Реконструкция КТП-248 ул. Крещенская на КТП-630 кВА г.Находка | Q_ДЭСК_12 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.549 | 2.5303 | нд | 2.549 | 0 | 2.549 | 0 | 0 | 2.5303 | 0 | 2.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.549 | 2.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.549 | 2.5303 | нд
1.2.1.1.29 | Замена КТП № 61 г. Дальнереченск | Q_ДЭСК_75 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 4.8961 | 6.1369 | нд | 4.8961 | 0 | 4.8961 | 0 | 0 | 6.1369 | 0 | 6.1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8961 | 6.1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8961 | 6.1369 | нд
1.2.1.1.30 | Реконструкция КТП-110 на КТП-6/,04кВ с трансформатором 100кВА г.Артём | Q_ДЭСК_77 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 2.6435 | 2.536 | нд | 2.6435 | 0 | 2.6435 | 0 | 0 | 2.536 | 0 | 2.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6435 | 2.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6435 | 2.536 | нд
1.2.1.1.31 | Реконструкция СТП- 317 на КТП- 6/0,4кВ с трансформатором 630кВА г.Артём | Q_ДЭСК_78 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 2.6479 | 2.5411 | нд | 2.6479 | 0 | 2.6479 | 0 | 0 | 2.5411 | 0 | 2.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6479 | 2.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6479 | 2.5411 | нд
1.2.1.1.32 | Реконструкция здания ТП-136 со сносом здания и строительство БКТП-60,4кВ с двумя трансформаторами 630кВА г.Артём | Q_ДЭСК_79 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 21.1219 | 20.2112 | нд | 21.1219 | 0 | 21.1219 | 0 | 0 | 20.2112 | 0 | 20.2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1219 | 20.2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1219 | 20.2112 | нд
1.2.1.1.33 | Реконструкция КТП- 72 на КТП-6/0,4кВ проходного типа с трансформатором 630кВА г.Артём | Q_ДЭСК_80 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 2.707 | 2.6003 | нд | 2.707 | 0 | 2.707 | 0 | 0 | 2.6003 | 0 | 2.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.707 | 2.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.707 | 2.6003 | нд
1.2.1.1.34 | Реконструкция КТП-90 на КТП-6/0,4кВ проходного типа с трансформатором 1000кВА г.Артём | Q_ДЭСК_81 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 4.2538 | 4.2557 | нд | 4.2538 | 0 | 4.2538 | 0 | 0 | 4.2557 | 0 | 4.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2538 | 4.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2538 | 4.2557 | нд
1.2.1.1.35 | Реконструкция КТП-139 на КТП-6/0,4кВ проходного типа с трансформатором 400кВА г.Артём | Q_ДЭСК_82 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 3.5261 | 3.3898 | нд | 3.5261 | 0 | 3.5261 | 0 | 0 | 3.3898 | 0 | 3.3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5261 | 3.3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5261 | 3.3898 | нд
1.2.1.1.36 | Реконструкция СТП-311 на КТП-6/0,4кВ с трансформатором 630 кВА г.Артём | Q_ДЭСК_84 | П | 2026 | 2027 | 2026 | 2.5814 | 2.3174 | нд | 2.5814 | 0 | 2.5814 | 0 | 0 | 2.3174 | 0 | 2.3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3174 | 2.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5814 | 2.3174 | нд
1.2.1.1.37 | Реконструкция СТП-Аралова,СТП-Гуллер на КТП-6/0,4кВ проходного типа с трансформатором 630кВА г.Артём | Q_ДЭСК_85 | П | 2026 | 2027 | 2026 | 3.3997 | 3.0559 | нд | 3.3997 | 0 | 3.3997 | 0 | 0 | 3.0559 | 0 | 3.0559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0559 | 3.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3997 | 3.0559 | нд
1.2.1.1.38 | Реконструкция ТП-65 г.Артём | Q_ДЭСК_86 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 3.6336 | 3.4759 | нд | 3.6336 | 0 | 3.6336 | 0 | 0 | 3.4759 | 0 | 3.4759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6336 | 3.4759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6336 | 3.4759 | нд
1.2.1.1.39 | Реконструкция ТП-75 г.Артём | Q_ДЭСК_87 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 3.6336 | 3.4759 | нд | 3.6336 | 0 | 3.6336 | 0 | 0 | 3.4759 | 0 | 3.4759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6336 | 3.4759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6336 | 3.4759 | нд
1.2.1.1.40 | Ремонт наружных стен здания ТП- 65 г.Артём | Q_ДЭСК_88 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 0.19317 | 0.18506 | нд | 0.19317 | 0 | 0.19317 | 0 | 0 | 0.18506 | 0 | 0.18506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19317 | 0.18506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19317 | 0.18506 | нд
1.2.1.1.41 | Реконструкция КТП-735 п. Врангель, ул. Большая, 16 на КТП-630 кВА | Q_ДЭСК_89 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 2.7937 | 2.9322 | нд | 2.7937 | 0 | 2.7937 | 0 | 0 | 2.9322 | 0 | 2.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7937 | 2.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7937 | 2.9322 | нд
1.2.1.1.42 | Реконструкция СТП-754 п. Врангель, ул. Васяновича, на КТП-160 кВА | Q_ДЭСК_90 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 1.9192 | 2.0955 | нд | 1.9192 | 0 | 1.9192 | 0 | 0 | 2.0955 | 0 | 2.0955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9192 | 2.0955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9192 | 2.0955 | нд
1.2.1.1.43 | Реконструкция ТП-287 (ТМГ-630 2шт+1яч.) г.Находка | Q_ДЭСК_91 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 4.0106 | 4.3814 | нд | 4.0106 | 0 | 4.0106 | 0 | 0 | 4.3814 | 0 | 4.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0106 | 4.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0106 | 4.3814 | нд
1.2.1.1.44 | Реконструкция РП-11, ул. Кирова, 3: замена трансформаторов- 2 шт. на 400 кВА, замена ячеек выключателя (КСО - 25 шт. : Вакуумный выключатель - 18 шт + РВЗ - 36 шт.; РВ - 5 шт; ВНАП - 2 шт.) г.Находка | Q_ДЭСК_92 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 36.8678 | 41.308 | нд | 36.8678 | 0 | 36.8678 | 0 | 0 | 41.308 | 0 | 41.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8678 | 41.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8678 | 41.308 | нд
1.2.1.1.45 | Замена силовых трансформаторов ТП-59 (2х630кВА), КТПН-2А (400кВА) и ТП-58 (2х630кВА) | Q_ДЭСК_93 | П | 2027 | 2027 | нд | 3.7969 | 0 | нд | 3.7969 | 0 | 3.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7969 | 0 | реконструкция объекта неактуальна
1.2.1.1.46 | Замена силовых трансформаторов ТП-59 (Ф-19 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск") | R_ДЭСК_24 | П | 2027 | нд | 2027 | 0 | 2.3052 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3052 | 0 | 2.3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3052 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.1.47 | Замена силового трансформатора КТПН-2А (Ф-8 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск") | R_ДЭСК_25 | П | 2027 | нд | 2027 | 0 | 0.72344 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72344 | 0 | 0.72344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72344 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.1.48 | Замена силовых трансформаторов ТП-58 (Ф-10 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск") | R_ДЭСК_26 | П | 2027 | нд | 2027 | 0 | 2.299 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.299 | 0 | 2.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.299 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.1.49 | Реконструкция РУ-6кВ ТП-175 г.Артём | Q_ДЭСК_94 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 3.3757 | 3.224 | нд | 3.3757 | 0 | 3.3757 | 0 | 0 | 3.224 | 0 | 3.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3757 | 3.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3757 | 3.224 | нд
1.2.1.1.50 | Реконструкция РУ-6кВ ТП-176 г.Артём | Q_ДЭСК_95 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 2.3563 | 4.773 | нд | 2.3563 | 0 | 2.3563 | 0 | 0 | 4.773 | 0 | 4.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3563 | 4.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3563 | 4.773 | нд
1.2.1.1.51 | Реконструкция КТП № 8 ПС "ИМАН" Ф. № 9 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_01 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 2.0691 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0691 | 0 | 2.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0691 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.1.52 | Реконструкция КТП № 133 ПС "ИМАН" Ф. № 9 г.Дальнереченск | R_ДЭСК_02 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 2.1508 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1508 | 0 | 2.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1508 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.1.53 | Реконструкция КТП-196 на КТП 630кВА проходного типа г.Артём | R_ДЭСК_35 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 5.4936 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5382 | 0 | 6.5382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5382 | 0 | 6.5382 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.1.54 | Реконструкция КТП- Орбита на КТП 630 кВА г.Артём | R_ДЭСК_36 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 2.9754 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5412 | 0 | 3.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5412 | 0 | 3.5412 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.1.55 | Реконструкция КТП № 33 ПС "ДОК" Ф. № 7 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_37 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 2.0339 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4207 | 0 | 2.4207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4207 | 0 | 2.4207 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.1.56 | Реконструкция КТПН № 116 ПС "ДОК" Ф. № 7 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_38 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 2.4968 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9716 | 0 | 2.9716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9716 | 0 | 2.9716 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.1.57 | Реконструкция КТПН № 40 ПС "ДОК" Ф. № 3 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_39 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 3.2425 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8591 | 0 | 3.8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8591 | 0 | 3.8591 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 19.2196 | 509.8294 | 0 | 19.2196 | 0 | 19.2196 | 0 | 0 | 519.3508 | 0 | 519.3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4544 | 6.2814 | 3.0109 | 4.9149 | 9.7543 | 166.6296 | 0 | 281.9325 | 0 | 59.5923 | 19.2196 | 519.3508 | нд
1.2.1.2.1 | Замена маслянных выключателей (МВ-10) на вакуумные (ВВЭ-10) на Ф-6, Ф-8, Ф-10 и Ф-25 от ПС-35/10кВ "БХЗ" (включая пуско-наладочные работы) г.Лесозаводск | Р_ДЭСК_057 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 3.2458 | 3.6063 | нд | 3.2458 | 0 | 3.2458 | 0 | 0 | 3.6063 | 0 | 3.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2458 | 3.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2458 | 3.6063 | нд
1.2.1.2.2 | Замена камер КСО в ТП-100 (2 х 400 кВА), ТП-117 (100 кВА) г.Лесозаводск | Р_ДЭСК_059 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.103 | 0.83196 | нд | 1.103 | 0 | 1.103 | 0 | 0 | 0.83196 | 0 | 0.83196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.103 | 0.83196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.103 | 0.83196 | нд
1.2.1.2.3 | Замена силовых трансформаторов ТП-83 (630 кВА) и ТП-30 (2 х 250 кВА) г.Лесозаводск | Р_ДЭСК_058 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 2.1056 | 1.8431 | нд | 2.1056 | 0 | 2.1056 | 0 | 0 | 1.8431 | 0 | 1.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1056 | 1.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1056 | 1.8431 | нд
1.2.1.2.4 | Замена камер КСО в ТП-57 и ТП-102 | Q_ДЭСК_14 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.9482 | 0 | нд | 1.9482 | 0 | 1.9482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9482 | 0 | реконструкция объекта неактуальна
1.2.1.2.5 | Замена силовых трансформаторов ТП-82 (630кВА), КТПН-48А (400кВА) | Q_ДЭСК_15 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.0627 | 0 | нд | 1.0627 | 0 | 1.0627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0627 | 0 | реконструкция объекта неактуальна
1.2.1.2.6 | Замена МВ-35 на ВВЭ-35 ввод Т-2 на ПС-35/10кВ "БХЗ" г.Лесозаводск | Q_ДЭСК_96 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 2.5208 | 3.3464 | нд | 2.5208 | 0 | 2.5208 | 0 | 0 | 3.3464 | 0 | 3.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5208 | 3.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5208 | 3.3464 | нд
1.2.1.2.7 | Замена маслянных выключателей (МВ-10) на вакуумные (ВВЭ-10) на Ф-5 и Ф-12 от ПС-35/10кВ "БХЗ" (включая пуско-наладочные работы); Ф-19 к ТП-123 и Ф-11 к Р-7 от РП-Шв. Фабрика г.Лесозаводск | Q_ДЭСК_97 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 6.3098 | 0 | нд | 6.3098 | 0 | 6.3098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3098 | 0 | реконструкция объекта неактуальна
1.2.1.2.8 | Замена камер КСО в ТП-119 Ф-21 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" | Q_ДЭСК_98 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 0.92363 | 0.68681 | нд | 0.92363 | 0 | 0.92363 | 0 | 0 | 0.68681 | 0 | 0.68681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92363 | 0.68681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92363 | 0.68681 | нд
1.2.1.2.9 | Замена камер КСО в ТП-57 Ф-8 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" | R_ДЭСК_03 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0.7088 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7088 | 0 | 0.7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7088 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.2.10 | Замена камер КСО в ТП-102 Ф-22 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" | R_ДЭСК_04 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0.59606 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59606 | 0 | 0.59606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59606 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.2.11 | Замена силового трансформатора ТП-82 (630кВА) Ф-21 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" | R_ДЭСК_05 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0.93936 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93936 | 0 | 0.93936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93936 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.2.12 | Замена силового трансформатора КТПН-48А (400кВА) Ф-1 от ПС-35/10кВ "Уссури" г.Лесозаводск | R_ДЭСК_06 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0.61331 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61331 | 0 | 0.61331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61331 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.2.13 | Замена маслянных выключателей (МВ-10) на вакуумные (ВВЭ-10) в РП-Шв. Фабрика на Ф-25 (ввод), Ф-25 (выход) от ПС-35/10кВ "БХЗ" (включая пуско-наладочные работы) г.Лесозаводск | R_ДЭСК_07 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 2.0574 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0574 | 0 | 2.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0574 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.2.14 | Замена маслянного выключателя (МВ-10) на вакуумный (ВВЭ-10) на Ф-5 от ПС-35/10кВ "БХЗ" (включая пуско-наладочные работы) г.Лесозаводск | R_ДЭСК_27 | П | 2027 | нд | 2027 | 0 | 1.3195 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3195 | 0 | 1.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3195 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.2.15 | Замена маслянного выключателя (МВ-10) на вакуумный (ВВЭ-10) на Ф-12 от ПС-35/10кВ "БХЗ" (включая пуско-наладочные работы) г.Лесозаводск | R_ДЭСК_28 | П | 2027 | нд | 2027 | 0 | 1.3195 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3195 | 0 | 1.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3195 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.2.16 | Замена маслянного выключателя (МВ-10) на вакуумный (ВВЭ-10) Ф-19 к ТП-123 от РП-Шв. фабрика (включая пуско-наладочные работы) г.Лесозаводск | R_ДЭСК_29 | П | 2027 | нд | 2027 | 0 | 1.1979 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1979 | 0 | 1.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1979 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.2.17 | Замена маслянного выключателя (МВ-10) на вакуумный (ВВЭ-10) Ф-11 к Р-7 от РП-Шв. фабрика (включая пуско-наладочные работы) г.Лесозаводск | R_ДЭСК_30 | П | 2027 | нд | 2027 | 0 | 1.1979 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1979 | 0 | 1.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1979 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.2.18 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Трикотажная в г.Артём | R_ДЭСК_31 | П | 2027 | нд | 2028 | 0 | 439.4942 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.4942 | 0 | 439.4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.5616 | 0 | 281.9325 | 0 | 0 | 0 | 439.4942 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.1.2.19 | Замена силового трансформатора Т-2 ПС-35/10кВ "БХЗ" г.Лесозаводск | R_ДЭСК_40 | П | 2029 | нд | 2029 | 0 | 50.0709 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5923 | 0 | 59.5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5923 | 0 | 59.5923 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | П | нд | нд | нд | 331.02 | 489.5841 | нд | 331.0197 | 3.656 | 323.1535 | 4.2102 | 0 | 517.0068 | 2.9671 | 509.8294 | 4.2102 | 0 | 8.1782 | 17.5041 | 26.2037 | 105.9379 | 107.12 | 107.7872 | 107.6898 | 65.4089 | 64.869 | 0 | 0 | 0 | 185.4419 | 331.02 | 517.0068 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | П | нд | нд |  | 331.02 | 489.5841 | 0 | 331.0197 | 3.656 | 323.1535 | 4.2102 | 0 | 517.0068 | 2.9671 | 509.8294 | 4.2102 | 0 | 8.1782 | 17.5041 | 26.2037 | 105.9379 | 107.12 | 107.7872 | 107.6898 | 65.4089 | 64.869 | 0 | 0 | 0 | 185.4419 | 331.02 | 517.0068 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 17 ф "Калинина-Советская" | L_ДЭСК_01 | П | 2022 | 2022 | нд | 2.0137 | 2.0137 | нд | 2.0137 | 0.17947 | 0.84962 | 0.98456 | 0 | 2.0137 | 0.17947 | 0.84962 | 0.98456 | 0 | 2.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0137 | 2.0137 | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 17 ф "Ярошенко право" | L_ДЭСК_02 | П | 2022 | 2022 | нд | 2.5191 | 2.5191 | нд | 2.5191 | 0.22452 | 0.94911 | 1.3455 | 0 | 2.5191 | 0.22452 | 0.94911 | 1.3455 | 0 | 2.5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5191 | 2.5191 | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 17 ф "Ярошенко лево" | L_ДЭСК_03 | П | 2022 | 2022 | нд | 2.2769 | 2.2769 | нд | 2.2769 | 0.20234 | 0.95037 | 1.1242 | 0 | 2.2769 | 0.20234 | 0.95037 | 1.1242 | 0 | 2.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2769 | 2.2769 | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 59 ф. "Красногвардейская" | L_ДЭСК_09 | П | 2022 | 2022 | нд | 1.3685 | 1.3685 | нд | 1.3685 | 0.12197 | 0.49054 | 0.75599 | 0 | 1.3685 | 0.12197 | 0.49054 | 0.75599 | 0 | 1.3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3685 | 1.3685 | нд
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 4 ф. "Набережная" с. Новопокровка, Красноармейский район | L_ДЭСК_017 | П | 2023 | 2023 | нд | 1.1713 | 1.1713 | нд | 1.1713 | 0 | 1.1713 | 0 | 0 | 1.1713 | 0 | 1.1713 | 0 | 0 | 0 | 1.1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1713 | 1.1713 | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 4 ф. "Советская" с. Новопокровка, Красноармейский район | L_ДЭСК_018 | П | 2023 | 2023 | нд | 1.1911 | 1.1911 | нд | 1.1911 | 0 | 1.1911 | 0 | 0 | 1.1911 | 0 | 1.1911 | 0 | 0 | 0 | 1.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1911 | 1.1911 | нд
1.2.2.1.7 | КТП - 195 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. Дзержинского | M_ДЭСК_001 | П | 2023 | 2023 | нд | 0.85432 | 0.85432 | нд | 0.85432 | 0 | 0.85432 | 0 | 0 | 0.85432 | 0 | 0.85432 | 0 | 0 | 0 | 0.85432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85432 | 0.85432 | нд
1.2.2.1.8 | КТП - 195 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. пер. Шевченко | M_ДЭСК_002 | П | 2023 | 2023 | нд | 0.96617 | 0.96617 | нд | 0.96617 | 0 | 0.96617 | 0 | 0 | 0.96617 | 0 | 0.96617 | 0 | 0 | 0 | 0.96617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96617 | 0.96617 | нд
1.2.2.1.9 | КТП-164 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Снеговая-Ташкентская" | M_ДЭСК_003 | П | 2023 | 2023 | нд | 1.096 | 1.096 | нд | 1.096 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 1.096 | нд
1.2.2.1.10 | КТП-164 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Волгоградcкая-Ташкентская" | M_ДЭСК_004 | П | 2023 | 2023 | нд | 1.5074 | 1.5074 | нд | 1.5074 | 0 | 1.5074 | 0 | 0 | 1.5074 | 0 | 1.5074 | 0 | 0 | 0 | 1.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5074 | 1.5074 | нд
1.2.2.1.11 | КТП-164 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Воркутинская-Карагандинская" | M_ДЭСК_005 | П | 2023 | 2023 | нд | 3.4464 | 3.4464 | нд | 3.4464 | 0 | 3.4464 | 0 | 0 | 3.4464 | 0 | 3.4464 | 0 | 0 | 0 | 3.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4464 | 3.4464 | нд
1.2.2.1.12 | ТП - 146 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Берзарина-Донская" | M_ДЭСК_006 | П | 2023 | 2023 | нд | 1.1505 | 1.1505 | нд | 1.1505 | 0 | 1.1505 | 0 | 0 | 1.1505 | 0 | 1.1505 | 0 | 0 | 0 | 1.1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1505 | 1.1505 | нд
1.2.2.1.13 | ТП - 42 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "№1 2-я Западная" | M_ДЭСК_007 | П | 2023 | 2023 | нд | 0.48444 | 0.48444 | нд | 0.48444 | 0 | 0.48444 | 0 | 0 | 0.48444 | 0 | 0.48444 | 0 | 0 | 0 | 0.48444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48444 | 0.48444 | нд
1.2.2.1.14 | ТП - 42 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "№1 1-я Западная" | M_ДЭСК_008 | П | 2023 | 2023 | нд | 1.1751 | 1.1751 | нд | 1.1751 | 0 | 1.1751 | 0 | 0 | 1.1751 | 0 | 1.1751 | 0 | 0 | 0 | 1.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1751 | 1.1751 | нд
1.2.2.1.15 | ТП - 42 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "№2 2-я Западная, 1-21" | M_ДЭСК_009 | П | 2023 | 2023 | нд | 1.357 | 1.357 | нд | 1.357 | 0 | 1.357 | 0 | 0 | 1.357 | 0 | 1.357 | 0 | 0 | 0 | 1.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.357 | 1.357 | нд
1.2.2.1.16 | ТП - 42 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "№2 1-я Западная" | M_ДЭСК_010 | П | 2023 | 2023 | нд | 0.31319 | 0.31319 | нд | 0.31319 | 0 | 0.31319 | 0 | 0 | 0.31319 | 0 | 0.31319 | 0 | 0 | 0 | 0.31319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31319 | 0.31319 | нд
1.2.2.1.17 | ТП - 134 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Поселок-2" | M_ДЭСК_011 | П | 2023 | 2023 | нд | 1.0928 | 1.0928 | нд | 1.0928 | 0 | 1.0928 | 0 | 0 | 1.0928 | 0 | 1.0928 | 0 | 0 | 0 | 1.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0928 | 1.0928 | нд
1.2.2.1.18 | ТП - 134 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Поселок" | M_ДЭСК_012 | П | 2023 | 2023 | нд | 1.6984 | 1.6984 | нд | 1.6984 | 0 | 1.6984 | 0 | 0 | 1.6984 | 0 | 1.6984 | 0 | 0 | 0 | 1.6984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6984 | 1.6984 | нд
1.2.2.1.19 | КТП - 2 реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Огородная " с. Новопокровка, Красноармейский район | L_ДЭСК_025 | П | 2024 | 2024 | нд | 2.845 | 2.845 | нд | 2.845 | 0.25356 | 2.5914 | 0 | 0 | 2.845 | 0.25356 | 2.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.845 | 2.845 | нд
1.2.2.1.20 | КТП - 2 реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Строителей " с. Новопокровка,Красноармейский район | L_ДЭСК_026 | П | 2024 | 2024 | нд | 3.352 | 3.352 | нд | 3.352 | 0.29875 | 3.0533 | 0 | 0 | 3.352 | 0.29875 | 3.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.352 | 3.352 | нд
1.2.2.1.21 | КТП - 64 реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф "Ленина-Калинина" г.Дальнереченск, с.Лазо | L_ДЭСК_011 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 3.3464 | 3.3464 | нд | 3.3464 | 0.29825 | 3.0482 | 0 | 0 | 3.3464 | 0.29825 | 3.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3464 | 3.3464 | нд
1.2.2.1.22 | КТП - 64 реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф "Ленина-Мелехина" г.Дальнереченск, с.Лазо | L_ДЭСК_012 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 2.6962 | 2.6962 | нд | 2.6962 | 0.2403 | 2.4559 | 0 | 0 | 2.6962 | 0.2403 | 2.4559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6962 | 2.6962 | нд
1.2.2.1.23 | КТП - 46 реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Ворошилова" г.Дальнереченск | L_ДЭСК_016 | П | 2024 | 2024 | нд | 1.5129 | 1.5129 | нд | 1.5129 | 0.13484 | 1.378 | 0 | 0 | 1.5129 | 0.13484 | 1.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5129 | 1.5129 | нд
1.2.2.1.24 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-16 ф. "Магазин-Севастопольская" г.Артём | N_ДЭСК_001 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.71734 | 0.7582 | нд | 0.71734 | 0.063933 | 0.6534 | 0 | 0 | 0.7582 | 0 | 0.7582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71734 | 0.7582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71734 | 0.7582 | нд
1.2.2.1.25 | Реконструкция КЛ-6кВ от яч.6кВ№4 ЗРУ-6кВ ПС "Западная" до опоры №1 на 2ААБЛу-3х240 ЛЭП-6кВ ф. №4 ПС "Западная" г.Артём | N_ДЭСК_003 | П | 2024 | 2024 | нд | 3.1495 | 3.1495 | нд | 3.1495 | 0.27792 | 2.8716 | 0 | 0 | 3.1495 | 0.27792 | 2.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1495 | 3.1495 | нд
1.2.2.1.26 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-5 до опоры №1 на 2ААБЛу-3х240 ЛЭП-6кВ ф. №22 ПС "Заводская" г.Артём | N_ДЭСК_004 | П | 2024 | 2024 | нд | 1.2719 | 1.2719 | нд | 1.2719 | 0.074575 | 1.1973 | 0 | 0 | 1.2719 | 0.074575 | 1.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2719 | 1.2719 | нд
1.2.2.1.27 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-135 ПС "Шахта-7" Ф №8 | О_ДЭСК_001 | П | 2024 | нд | 2024 | 2.7927 | 2.7927 | нд | 2.7927 | 0.24646 | 2.5463 | 0 | 0 | 2.7927 | 0.24646 | 2.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7927 | 2.7927 | нд
1.2.2.1.28 | Рекострукция ЛЭП-6кВ от ТП-143 до ТП-98 | О_ДЭСК_003 | П | 2024 | нд | 2024 | 2.2107 | 2.2107 | нд | 2.2107 | 0.14443 | 2.0663 | 0 | 0 | 2.2107 | 0.14443 | 2.0663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2107 | 2.2107 | нд
1.2.2.1.29 | ТП-95 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Поселок №1" | О_ДЭСК_005 | П | 2024 | нд | 2024 | 1.5541 | 1.5541 | нд | 1.5541 | 0.13851 | 1.4155 | 0 | 0 | 1.5541 | 0.13851 | 1.4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5541 | 1.5541 | нд
1.2.2.1.30 | КТП-222 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Воронежская" | О_ДЭСК_006 | П | 2024 | нд | 2024 | 0.62037 | 0.62037 | нд | 0.62037 | 0.055292 | 0.56508 | 0 | 0 | 0.62037 | 0.055292 | 0.56508 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.62037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62037 | 0.62037 | нд
1.2.2.1.31 | КТП-222 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Воронежская, 1-17" | О_ДЭСК_007 | П | 2024 | нд | 2024 | 0.85202 | 0.85202 | нд | 0.85202 | 0.075937 | 0.77608 | 0 | 0 | 0.85202 | 0.075937 | 0.77608 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.85202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85202 | 0.85202 | нд
1.2.2.1.32 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-19 ф. "Школа-интернат" г.Артём | Р_ДЭСК_001 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.85911 | 0.70369 | нд | 0.85881 | 0.07627 | 0.78254 | 0 | 0 | 0.70369 | 0 | 0.70369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85911 | 0.70369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85911 | 0.70369 | нд
1.2.2.1.33 | Реконструкция Ф-№4 и Ф-№2 от ЗРУ-6 кВ ПС "АТЭЦ" до ТП-101 г.Артём | Р_ДЭСК_009 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 7.6062 | 8.2674 | нд | 7.6062 | 0 | 7.6062 | 0 | 0 | 8.2674 | 0 | 8.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6062 | 8.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6062 | 8.2674 | нд
1.2.2.1.34 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-65 ф."Школьная" г.Дальнереченск с.Лазо | L_ДЭСК_039 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 2.8343 | 3.1806 | нд | 2.8343 | 0.25261 | 2.5817 | 0 | 0 | 3.1806 | 0 | 3.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8343 | 3.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8343 | 3.1806 | нд
1.2.2.1.35 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-65 ф."Калинина" г.Дальнереченск с.Лазо | L_ДЭСК_038 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 3.3223 | 3.4246 | нд | 3.3223 | 0.2961 | 3.0262 | 0 | 0 | 3.4246 | 0 | 3.4246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3223 | 3.4246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3223 | 3.4246 | нд
1.2.2.1.36 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф1 ПС "Иман" от опоры №1 до ТП-13 г.Дальнереченск | Р_ДЭСК_011 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 5.5662 | 5.2139 | нд | 5.5662 | 0 | 5.5662 | 0 | 0 | 5.2139 | 0 | 5.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5662 | 5.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5662 | 5.2139 | нд
1.2.2.1.37 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 109 ф. "Володарского,2-42" г.Артём | Р_ДЭСК_013 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.5709 | 1.3218 | нд | 1.5709 | 0 | 1.5709 | 0 | 0 | 1.3218 | 0 | 1.3218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5709 | 1.3218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5709 | 1.3218 | нд
1.2.2.1.38 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 8 ф. "Кузбасская10 - Донбасская, 21-25" г.Артём | Р_ДЭСК_014 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.99049 | 0.79566 | нд | 0.99049 | 0 | 0.99049 | 0 | 0 | 0.79566 | 0 | 0.79566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99049 | 0.79566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99049 | 0.79566 | нд
1.2.2.1.39 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 8 ф. "Шишкина" г.Артём | Р_ДЭСК_015 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.87092 | 0.54942 | нд | 0.87092 | 0 | 0.87092 | 0 | 0 | 0.54942 | 0 | 0.54942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87092 | 0.54942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87092 | 0.54942 | нд
1.2.2.1.40 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 8 ф. "Полевая" г.Артём | Р_ДЭСК_016 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.61583 | 0.34868 | нд | 0.61583 | 0 | 0.61583 | 0 | 0 | 0.34868 | 0 | 0.34868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61583 | 0.34868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61583 | 0.34868 | нд
1.2.2.1.41 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 62 ф. "Кирова-техникум" г.Артём | Р_ДЭСК_017 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.36811 | 0.40873 | нд | 0.36811 | 0 | 0.36811 | 0 | 0 | 0.40873 | 0 | 0.40873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36811 | 0.40873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36811 | 0.40873 | нд
1.2.2.1.42 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 62 ф. "пер. Васнецова-Астраханская" г.Артём | Р_ДЭСК_018 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.7204 | 2.3685 | нд | 1.7204 | 0 | 1.7204 | 0 | 0 | 2.3685 | 0 | 2.3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7204 | 2.3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7204 | 2.3685 | нд
1.2.2.1.43 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 62 ф. "Хасанская-пер. Хасанский" г.Артём | Р_ДЭСК_019 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.72239 | 1.0704 | нд | 0.72239 | 0 | 0.72239 | 0 | 0 | 1.0704 | 0 | 1.0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72239 | 1.0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72239 | 1.0704 | нд
1.2.2.1.44 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 206 ф. "Черемуховая" г.Артём | Р_ДЭСК_020 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.2234 | 1.502 | нд | 1.2234 | 0 | 1.2234 | 0 | 0 | 1.502 | 0 | 1.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2234 | 1.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2234 | 1.502 | нд
1.2.2.1.45 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 206 ф. "Берёзовая" г.Артём | Р_ДЭСК_021 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.2645 | 1.7397 | нд | 1.2645 | 0 | 1.2645 | 0 | 0 | 1.7397 | 0 | 1.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2645 | 1.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2645 | 1.7397 | нд
1.2.2.1.46 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 32 ф. "Эксперементальная 1-21,2-20" г.Артём | Р_ДЭСК_022 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.8053 | 1.446 | нд | 1.8053 | 0 | 1.8053 | 0 | 0 | 1.446 | 0 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8053 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8053 | 1.446 | нд
1.2.2.1.47 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 32 ф. "Зеленый бульвар" г.Артём | Р_ДЭСК_023 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.98828 | 1.6844 | нд | 0.98828 | 0 | 0.98828 | 0 | 0 | 1.6844 | 0 | 1.6844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98828 | 1.6844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98828 | 1.6844 | нд
1.2.2.1.48 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 32 ф. "Эксперементальная -Блока" г.Артём | Р_ДЭСК_024 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.74118 | 0.70273 | нд | 0.74118 | 0 | 0.74118 | 0 | 0 | 0.70273 | 0 | 0.70273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74118 | 0.70273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74118 | 0.70273 | нд
1.2.2.1.49 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. 70лет Октября,2-32" г.Артём | Р_ДЭСК_025 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.2548 | 0.62793 | нд | 1.2548 | 0 | 1.2548 | 0 | 0 | 0.62793 | 0 | 0.62793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2548 | 0.62793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2548 | 0.62793 | нд
1.2.2.1.50 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. 70лет Октября,7-21" г.Артём | Р_ДЭСК_026 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.0617 | 1.3996 | нд | 1.0617 | 0 | 1.0617 | 0 | 0 | 1.3996 | 0 | 1.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0617 | 1.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0617 | 1.3996 | нд
1.2.2.1.51 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. "Ясеневый пер.- Бархатный пер." г.Артём | Р_ДЭСК_027 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.5679 | 1.5751 | нд | 1.5679 | 0 | 1.5679 | 0 | 0 | 1.5751 | 0 | 1.5751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5679 | 1.5751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5679 | 1.5751 | нд
1.2.2.1.52 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. "Раздольная, 2-14" г.Артём | Р_ДЭСК_028 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.80397 | 0.78772 | нд | 0.80397 | 0 | 0.80397 | 0 | 0 | 0.78772 | 0 | 0.78772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80397 | 0.78772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80397 | 0.78772 | нд
1.2.2.1.53 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. "Лучевая-пер.Факельный" г.Артём | Р_ДЭСК_029 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.8074 | 1.6709 | нд | 1.8074 | 0 | 1.8074 | 0 | 0 | 1.6709 | 0 | 1.6709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8074 | 1.6709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8074 | 1.6709 | нд
1.2.2.1.54 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. "Бархатный пер.-Ясеневый пер." г.Артём | Р_ДЭСК_030 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.0592 | 1.295 | нд | 1.0592 | 0 | 1.0592 | 0 | 0 | 1.295 | 0 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0592 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0592 | 1.295 | нд
1.2.2.1.55 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 172 ф. "Проезд Пугачева" г.Артём | Р_ДЭСК_031 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.6777 | 1.3487 | нд | 1.6777 | 0 | 1.6777 | 0 | 0 | 1.3487 | 0 | 1.3487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6777 | 1.3487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6777 | 1.3487 | нд
1.2.2.1.56 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 172 ф. "Мурманская-Уткинская" г.Артём | Р_ДЭСК_032 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.5686 | 2.3695 | нд | 1.5686 | 0 | 1.5686 | 0 | 0 | 2.3695 | 0 | 2.3695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5686 | 2.3695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5686 | 2.3695 | нд
1.2.2.1.57 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 172 ф. "Освещение Поселка" г.Артём | Р_ДЭСК_033 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.4429 | 1.5099 | нд | 1.4429 | 0 | 1.4429 | 0 | 0 | 1.5099 | 0 | 1.5099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4429 | 1.5099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4429 | 1.5099 | нд
1.2.2.1.58 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 6 ф. "Набережная" с.Новопокровка Красноармейский район | Р_ДЭСК_034 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 4.0879 | 5.0661 | нд | 4.0879 | 0 | 4.0879 | 0 | 0 | 5.0661 | 0 | 5.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0879 | 5.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0879 | 5.0661 | нд
1.2.2.1.59 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 2 ф."Милеоративная"с.Пожарское Пожарский район | Р_ДЭСК_035 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.1683 | 1.7481 | нд | 1.1683 | 0 | 1.1683 | 0 | 0 | 1.7481 | 0 | 1.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1683 | 1.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1683 | 1.7481 | нд
1.2.2.1.60 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 2 ф."50-л Октября"с.Пожарское Пожарский район | Р_ДЭСК_036 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.5904 | 0.97129 | нд | 1.5904 | 0 | 1.5904 | 0 | 0 | 0.97129 | 0 | 0.97129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5904 | 0.97129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5904 | 0.97129 | нд
1.2.2.1.61 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 2 ф."Стрельникова"с.Пожарское Пожарский район | Р_ДЭСК_037 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 4.5954 | 3.6856 | нд | 4.5954 | 0 | 4.5954 | 0 | 0 | 3.6856 | 0 | 3.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5954 | 3.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5954 | 3.6856 | нд
1.2.2.1.62 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 2 ф."Насосная"с.Пожарское Пожарский район | Р_ДЭСК_038 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.46406 | 0.23779 | нд | 0.46406 | 0 | 0.46406 | 0 | 0 | 0.23779 | 0 | 0.23779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46406 | 0.23779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46406 | 0.23779 | нд
1.2.2.1.63 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-5 от ПС «Лесозаводск» до опоры №1 г.Лесозаводск | Р_ДЭСК_053 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 2.041 | 2.1203 | нд | 2.041 | 0 | 2.041 | 0 | 0 | 2.1203 | 0 | 2.1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.041 | 2.1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.041 | 2.1203 | нд
1.2.2.1.64 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" от опоры №1 до опоры №11 (г.Лесозаводск | Р_ДЭСК_055 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.72624 | 0.67823 | нд | 0.72624 | 0 | 0.72624 | 0 | 0 | 0.67823 | 0 | 0.67823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72624 | 0.67823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72624 | 0.67823 | нд
1.2.2.1.65 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-76 г.Лесозаводск | Р_ДЭСК_060 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.97158 | 1.0848 | нд | 0.97158 | 0 | 0.97158 | 0 | 0 | 1.0848 | 0 | 1.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97158 | 1.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97158 | 1.0848 | нд
1.2.2.1.66 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-65 г.Лесозаводск | Р_ДЭСК_061 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 3.8427 | 3.8793 | нд | 3.8427 | 0 | 3.8427 | 0 | 0 | 3.8793 | 0 | 3.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8427 | 3.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8427 | 3.8793 | нд
1.2.2.1.67 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-71 ф. "Строительная" г.Дальнереченск, с.Лазо | Р_ДЭСК_067 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 3.1939 | 2.6897 | нд | 3.1939 | 0 | 3.1939 | 0 | 0 | 2.6897 | 0 | 2.6897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1939 | 2.6897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1939 | 2.6897 | нд
1.2.2.1.68 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-71 ф. "Советская" г.Дальнереченск, с.Лазо | Р_ДЭСК_068 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 3.3542 | 2.7254 | нд | 3.3542 | 0 | 3.3542 | 0 | 0 | 2.7254 | 0 | 2.7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3542 | 2.7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3542 | 2.7254 | нд
1.2.2.1.69 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП -8 ф. "Котельная" | Р_ДЭСК_074 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.22925 | 0.20432 | нд | 0.22925 | 0 | 0.22925 | 0 | 0 | 0.20432 | 0 | 0.20432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22925 | 0.20432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22925 | 0.20432 | нд
1.2.2.1.70 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП -8 ф. "Донбасская" | Р_ДЭСК_075 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.13313 | 0.13313 | нд | 0.13313 | 0 | 0.13313 | 0 | 0 | 0.13313 | 0 | 0.13313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13313 | 0.13313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13313 | 0.13313 | нд
1.2.2.1.71 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП -7/1 ф. "2-я Рабочая-пер. Севский" | Р_ДЭСК_076 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.7348 | 1.2144 | нд | 1.7348 | 0 | 1.7348 | 0 | 0 | 1.2144 | 0 | 1.2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7348 | 1.2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7348 | 1.2144 | нд
1.2.2.1.72 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП -7/1 ф. "Севская" | Р_ДЭСК_077 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.4623 | 1.104 | нд | 1.4623 | 0 | 1.4623 | 0 | 0 | 1.104 | 0 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4623 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4623 | 1.104 | нд
1.2.2.1.73 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП -7/1 ф. "пер. Севский-2" | Р_ДЭСК_078 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.14965 | 0.16223 | нд | 0.14965 | 0 | 0.14965 | 0 | 0 | 0.16223 | 0 | 0.16223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14965 | 0.16223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14965 | 0.16223 | нд
1.2.2.1.74 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП -13 ф. "Пугачева-Мурманская" | Р_ДЭСК_080 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.66279 | 0.62186 | нд | 0.66279 | 0 | 0.66279 | 0 | 0 | 0.62186 | 0 | 0.62186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66279 | 0.62186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66279 | 0.62186 | нд
1.2.2.1.75 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП -13 ф. "Брянская" | Р_ДЭСК_081 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.87666 | 0.78806 | нд | 0.87666 | 0 | 0.87666 | 0 | 0 | 0.78806 | 0 | 0.78806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87666 | 0.78806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87666 | 0.78806 | нд
1.2.2.1.76 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП -13 ф. "Брянская-1" | Р_ДЭСК_082 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.50612 | 0.5555 | нд | 0.50612 | 0 | 0.50612 | 0 | 0 | 0.5555 | 0 | 0.5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50612 | 0.5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50612 | 0.5555 | нд
1.2.2.1.77 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП -13 ф. "Курская-Орловская СИП" | Р_ДЭСК_083 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.4966 | 1.4538 | нд | 1.4966 | 0 | 1.4966 | 0 | 0 | 1.4538 | 0 | 1.4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4966 | 1.4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4966 | 1.4538 | нд
1.2.2.1.78 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-3 ф. "Советская" с. Новопокровка | Р_ДЭСК_088 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.2301 | 1.4485 | нд | 1.2301 | 0 | 1.2301 | 0 | 0 | 1.4485 | 0 | 1.4485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2301 | 1.4485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2301 | 1.4485 | нд
1.2.2.1.79 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-4 ф. "7й Магазин" г. Дальнереченск | Р_ДЭСК_090 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 3.1107 | 3.8462 | нд | 3.1107 | 0 | 3.1107 | 0 | 0 | 3.8462 | 0 | 3.8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1107 | 3.8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1107 | 3.8462 | нд
1.2.2.1.80 | Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП-722-ТП-724 :прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 длиной 140 метров | Р_ДЭСК_095 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 2.6513 | 3.6648 | нд | 2.6513 | 0 | 2.6513 | 0 | 0 | 3.6648 | 0 | 3.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6513 | 3.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6513 | 3.6648 | нд
1.2.2.1.81 | Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП-281-ТП-284 :прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 длиной 100 метров | Р_ДЭСК_096 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.9525 | 1.8557 | нд | 1.9525 | 0 | 1.9525 | 0 | 0 | 1.8557 | 0 | 1.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9525 | 1.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9525 | 1.8557 | нд
1.2.2.1.82 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП № 19 ф. "2-я Набережная" г. Дальнереченск, с. Лазо | L_ДЭСК_043 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 3.5136 | 2.882 | нд | 3.5136 | 0 | 3.5136 | 0 | 0 | 2.882 | 0 | 2.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5136 | 2.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5136 | 2.882 | нд
1.2.2.1.83 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП № 19 ф. "Рабочая" г. Дальнереченск, с. Лазо | L_ДЭСК_044 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.4372 | 0 | нд | 1.4372 | 0 | 1.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4372 | 0 | реконструкция объекта неактуальна
1.2.2.1.84 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП № 19 ф. "НГЧ" г. Дальнереченск, с. Лазо | L_ДЭСК_045 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.4678 | 2.3086 | нд | 2.4678 | 0 | 2.4678 | 0 | 0 | 2.3086 | 0 | 2.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4678 | 2.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4678 | 2.3086 | нд
1.2.2.1.85 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП № 19 ф. "ПЧ" г. Дальнереченск, с. Лазо | L_ДЭСК_046 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.3811 | 0 | нд | 2.3811 | 0 | 2.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3811 | 0 | реконструкция объекта неактуальна
1.2.2.1.86 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП № 19 ф. "1-я Набережная" г. Дальнереченск, с. Лазо | L_ДЭСК_047 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.6809 | 1.5984 | нд | 1.6809 | 0 | 1.6809 | 0 | 0 | 1.5984 | 0 | 1.5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6809 | 1.5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6809 | 1.5984 | нд
1.2.2.1.87 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Краснояровка" до новой СТП г. Дальнереченск, с. Лазо | L_ДЭСК_048 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 3.7201 | 1.9425 | нд | 3.7201 | 0 | 3.7201 | 0 | 0 | 1.9425 | 0 | 1.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7201 | 1.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7201 | 1.9425 | нд
1.2.2.1.88 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф. № 5 ПС "Лазо" с установкой новой СТП 10/0,4 кВ г. Дальнереченск, с. Лазо | L_ДЭСК_049 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 3.6707 | 0 | нд | 3.6707 | 0 | 3.6707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6707 | 0 | реконструкция объекта неактуальна
1.2.2.1.89 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП № 12 ф. "Украинская" с. Новопокровка | L_ДЭСК_054 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 3.5341 | 2.7937 | нд | 3.5341 | 0 | 3.5341 | 0 | 0 | 2.7937 | 0 | 2.7937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5341 | 2.7937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5341 | 2.7937 | нд
1.2.2.1.90 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ: провод СИП-2 3*120+1*95 на ж/б опорах п.Путятин | Q_ДЭСК_02 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 14.8409 | 13.9536 | нд | 14.8409 | 0 | 14.8409 | 0 | 0 | 13.9536 | 0 | 13.9536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8409 | 13.9536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8409 | 13.9536 | нд
1.2.2.1.91 | Монтаж КЛ-6,0 кВ РП-11-РП-12: прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл 3х240-6 длиной 800 метров ( в т.ч. методом ГНБ 50 метров) | Q_ДЭСК_03 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 2.8341 | 3.1565 | нд | 2.8341 | 0 | 2.8341 | 0 | 0 | 3.1565 | 0 | 3.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8341 | 3.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8341 | 3.1565 | нд
1.2.2.1.92 | Реконструкция ВЛ-10кВ установка реклоузеров 10кВ Ф-19 ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" на опоре №1 | Q_ДЭСК_16 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.7299 | 0 | нд | 2.7299 | 0 | 2.7299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7299 | 0 | реконструкция объекта неактуальна
1.2.2.1.93 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-166 г.Лесозаводск | Q_ДЭСК_17 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.7238 | 3.0612 | нд | 2.7238 | 0 | 2.7238 | 0 | 0 | 3.0612 | 0 | 3.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7238 | 3.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7238 | 3.0612 | нд
1.2.2.1.94 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-5/1 ф. "№1" г.Артём | Q_ДЭСК_18 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 3.5361 | 3.3901 | нд | 3.5361 | 0 | 3.5361 | 0 | 0 | 3.3901 | 0 | 3.3901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5361 | 3.3901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5361 | 3.3901 | нд
1.2.2.1.95 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-5/1 ф. "№2" г.Артём | Q_ДЭСК_19 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.7805 | 1.711 | нд | 1.7805 | 0 | 1.7805 | 0 | 0 | 1.711 | 0 | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7805 | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7805 | 1.711 | нд
1.2.2.1.96 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-5/1 ф. "№3" г.Артём | Q_ДЭСК_20 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.5279 | 1.4674 | нд | 1.5279 | 0 | 1.5279 | 0 | 0 | 1.4674 | 0 | 1.4674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5279 | 1.4674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5279 | 1.4674 | нд
1.2.2.1.97 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-9 ф. "Вахрушева" г.Артём | Q_ДЭСК_21 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.2941 | 1.241 | нд | 1.2941 | 0 | 1.2941 | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2941 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2941 | 1.241 | нд
1.2.2.1.98 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-9 ф. "Донбасская " г.Артём | Q_ДЭСК_22 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.82488 | 0.78881 | нд | 0.82488 | 0 | 0.82488 | 0 | 0 | 0.78881 | 0 | 0.78881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82488 | 0.78881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82488 | 0.78881 | нд
1.2.2.1.99 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-108, ф. "Пархоменко, 5-15" г.Артём | Q_ДЭСК_23 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.3553 | 1.2949 | нд | 1.3553 | 0 | 1.3553 | 0 | 0 | 1.2949 | 0 | 1.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3553 | 1.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3553 | 1.2949 | нд
1.2.2.1.100 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-110 ф. "Крымская-Береговая" г.Артём | Q_ДЭСК_24 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.703 | 1.6321 | нд | 1.703 | 0 | 1.703 | 0 | 0 | 1.6321 | 0 | 1.6321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.703 | 1.6321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.703 | 1.6321 | нд
1.2.2.1.101 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-110 ф. "Хуторская" г.Артём | Q_ДЭСК_25 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.9171 | 1.838 | нд | 1.9171 | 0 | 1.9171 | 0 | 0 | 1.838 | 0 | 1.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9171 | 1.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9171 | 1.838 | нд
1.2.2.1.102 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-110 ф. "Центральная" г.Артём | Q_ДЭСК_26 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.0925 | 1.0486 | нд | 1.0925 | 0 | 1.0925 | 0 | 0 | 1.0486 | 0 | 1.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0925 | 1.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0925 | 1.0486 | нд
1.2.2.1.103 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ СТП-311 ф. "№1" г.Артём | Q_ДЭСК_27 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.8454 | 1.7716 | нд | 1.8454 | 0 | 1.8454 | 0 | 0 | 1.7716 | 0 | 1.7716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8454 | 1.7716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8454 | 1.7716 | нд
1.2.2.1.104 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ СТП-311 ф. "№2" г.Артём | Q_ДЭСК_28 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.63605 | 0.61073 | нд | 0.63605 | 0 | 0.63605 | 0 | 0 | 0.61073 | 0 | 0.61073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63605 | 0.61073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63605 | 0.61073 | нд
1.2.2.1.105 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ СТП-311 ф. "№3" г.Артём | Q_ДЭСК_29 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.5279 | 2.4158 | нд | 2.5279 | 0 | 2.5279 | 0 | 0 | 2.4158 | 0 | 2.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5279 | 2.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5279 | 2.4158 | нд
1.2.2.1.106 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-61 ф. "Матвеева (Карьерная-Джамбула)" г.Артём | Q_ДЭСК_30 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.8808 | 1.8026 | нд | 1.8808 | 0 | 1.8808 | 0 | 0 | 1.8026 | 0 | 1.8026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8808 | 1.8026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8808 | 1.8026 | нд
1.2.2.1.107 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-89 ф. "Киевская-Одесская" г.Артём | Q_ДЭСК_31 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 3.1672 | 3.0368 | нд | 3.1672 | 0 | 3.1672 | 0 | 0 | 3.0368 | 0 | 3.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1672 | 3.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1672 | 3.0368 | нд
1.2.2.1.108 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-89 ф. "Приморская" г.Артём | Q_ДЭСК_32 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.1278 | 1.0807 | нд | 1.1278 | 0 | 1.1278 | 0 | 0 | 1.0807 | 0 | 1.0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1278 | 1.0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1278 | 1.0807 | нд
1.2.2.1.109 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-89 ф. "Уссурийская-гаражи" г.Артём | Q_ДЭСК_33 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.2215 | 1.1715 | нд | 1.2215 | 0 | 1.2215 | 0 | 0 | 1.1715 | 0 | 1.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2215 | 1.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2215 | 1.1715 | нд
1.2.2.1.110 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-107 ф. "Пархоменко" г.Артём | Q_ДЭСК_34 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.6773 | 1.6031 | нд | 1.6773 | 0 | 1.6773 | 0 | 0 | 1.6031 | 0 | 1.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6773 | 1.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6773 | 1.6031 | нд
1.2.2.1.111 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ Ф.№10 "АТЭЦ" ТП-112 до опоры №17 | Q_ДЭСК_35 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 3.3912 | 0 | нд | 3.3912 | 0 | 3.3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3912 | 0 | реконструкция объекта неактуальна
1.2.2.1.112 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-95 ф. "Поселок 1" г.Артём | Q_ДЭСК_36 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.90159 | 0.86511 | нд | 0.90159 | 0 | 0.90159 | 0 | 0 | 0.86511 | 0 | 0.86511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90159 | 0.86511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90159 | 0.86511 | нд
1.2.2.1.113 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф.3 "АТЭЦ" от опоры 17/8/9 до РУ-6кВ ТП-176 г.Артём | Q_ДЭСК_37 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.1199 | 1.0594 | нд | 1.1199 | 0 | 1.1199 | 0 | 0 | 1.0594 | 0 | 1.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1199 | 1.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1199 | 1.0594 | нд
1.2.2.1.114 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф. №28 "Кролевцы" от опоры № 14/2 до РУ-6кВ ТП-204 г.Артём | Q_ДЭСК_38 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 6.3004 | 6.25 | нд | 6.3004 | 0 | 6.3004 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3004 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3004 | 6.25 | нд
1.2.2.1.115 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф.№2 ПС"АТЭЦ" от опоры №8 до РУ-6кВ КТП 100 | Q_ДЭСК_39 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.43573 | 0 | нд | 0.43573 | 0 | 0.43573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43573 | 0 | реконструкция объекта неактуальна
1.2.2.1.116 | Реконструкция КВЛ-6кВФ. №2,№4 "АТЭЦ" от РУ-6кВ ТП-101 до РУ-6кВ ТП-103 г.Артём | Q_ДЭСК_40 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 11.8926 | 11.6759 | нд | 11.8926 | 0 | 11.8926 | 0 | 0 | 11.6759 | 0 | 11.6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8926 | 11.6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8926 | 11.6759 | нд
1.2.2.1.117 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф.№9,28 ПС "Кролевцы" от РУ-6кВ ТП-204 до РУ-6кВ ТП-207 г.Артём | Q_ДЭСК_41 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 9.5764 | 9.4005 | нд | 9.5764 | 0 | 9.5764 | 0 | 0 | 9.4005 | 0 | 9.4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5764 | 9.4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5764 | 9.4005 | нд
1.2.2.1.118 | Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП 69-ТП 331 прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 г.Находка | Q_ДЭСК_42 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.1015 | 2.9502 | нд | 1.1015 | 0 | 1.1015 | 0 | 0 | 2.9502 | 0 | 2.9502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1015 | 2.9502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1015 | 2.9502 | нд
1.2.2.1.119 | Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП 811-ТП 807 прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 г.Находка | Q_ДЭСК_43 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.4079 | 3.3108 | нд | 1.4079 | 0 | 1.4079 | 0 | 0 | 3.3108 | 0 | 3.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4079 | 3.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4079 | 3.3108 | нд
1.2.2.1.120 | Монтаж КЛ-6,0 кВ РП 11-ТП 132 : прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 г.Находка | Q_ДЭСК_44 | П | 2029 | 2026 | 2029 | 2.8567 | 3.3891 | нд | 2.8567 | 0 | 2.8567 | 0 | 0 | 3.3891 | 0 | 3.3891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3891 | 2.8567 | 3.3891 | нд
1.2.2.1.121 | Монтаж ВЛ-6,0 кВ: провод СИП-3 1х120 от КТП-70 до проектируемой КТП-630 кВА по ул. Михайловская, 43 г.Находка | Q_ДЭСК_46 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.71051 | 0.71726 | нд | 0.71051 | 0 | 0.71051 | 0 | 0 | 0.71726 | 0 | 0.71726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71051 | 0.71726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71051 | 0.71726 | нд
1.2.2.1.122 | Монтаж ВЛ-6,0 кВ: провод СИП-3 1х120 от КТП-82 до проектируемой КТП-630 кВА по ул. Верхне-Морская, 28 г.Находка | Q_ДЭСК_47 | П | 2029 | 2026 | 2029 | 1.0501 | 1.2609 | нд | 1.0501 | 0 | 1.0501 | 0 | 0 | 1.2609 | 0 | 1.2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2609 | 1.0501 | 1.2609 | нд
1.2.2.1.123 | Реконструкция ВЛ-6,0 кВ СИП-3 1х120 от КТП-627 до ТП-77 Ф21 ПС Голубовка: провод СИП-3 1х120 г.Находка | Q_ДЭСК_48 | П | 2029 | 2026 | 2029 | 8.1219 | 9.1592 | нд | 8.1219 | 0 | 8.1219 | 0 | 0 | 9.1592 | 0 | 9.1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1592 | 8.1219 | 9.1592 | нд
1.2.2.1.124 | Монтаж ВЛ-6,0/0,4 кВ: провод СИП-3 1х120; СИП-2 3х120-1х95 от КТП-897 до КТП-895 г.Находка | Q_ДЭСК_49 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.9462 | 0 | нд | 1.9462 | 0 | 1.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9462 | 0 | реконструкция объекта неактуальна
1.2.2.1.125 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Терешковой", КТП № 61,г. Дальнереченск | Q_ДЭСК_99 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 4.7926 | 4.6554 | нд | 4.7926 | 0 | 4.7926 | 0 | 0 | 4.6554 | 0 | 4.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7926 | 4.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7926 | 4.6554 | нд
1.2.2.1.126 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Карбышева", КТП № 61,г. Дальнереченск | Q_ДЭСК_100 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 1.7075 | 1.5936 | нд | 1.7075 | 0 | 1.7075 | 0 | 0 | 1.5936 | 0 | 1.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7075 | 1.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7075 | 1.5936 | нд
1.2.2.1.127 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Вострецова", КТП № 61,г. Дальнереченск | Q_ДЭСК_101 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 2.4576 | 2.2371 | нд | 2.4576 | 0 | 2.4576 | 0 | 0 | 2.2371 | 0 | 2.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4576 | 2.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4576 | 2.2371 | нд
1.2.2.1.128 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Харьковская ", КТП № 55, г. Дальнереченск | Q_ДЭСК_103 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 4.9851 | 4.9208 | нд | 4.9851 | 0 | 4.9851 | 0 | 0 | 4.9208 | 0 | 4.9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9851 | 4.9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9851 | 4.9208 | нд
1.2.2.1.129 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Плеханова", КТП № 55, г. Дальнереченск | Q_ДЭСК_104 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 4.5903 | 4.3165 | нд | 4.5903 | 0 | 4.5903 | 0 | 0 | 4.3165 | 0 | 4.3165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5903 | 4.3165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5903 | 4.3165 | нд
1.2.2.1.130 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-69 (Ф-21 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск") | Q_ДЭСК_106 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 3.3427 | 3.1579 | нд | 3.3427 | 0 | 3.3427 | 0 | 0 | 3.1579 | 0 | 3.1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3427 | 3.1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3427 | 3.1579 | нд
1.2.2.1.131 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-66 (Ф-21 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск") | Q_ДЭСК_107 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 5.8759 | 5.6122 | нд | 5.8759 | 0 | 5.8759 | 0 | 0 | 5.6122 | 0 | 5.6122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8759 | 5.6122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8759 | 5.6122 | нд
1.2.2.1.132 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от СТП-199 (Ф-21 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск") | Q_ДЭСК_108 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 1.798 | 1.815 | нд | 1.798 | 0 | 1.798 | 0 | 0 | 1.815 | 0 | 1.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.798 | 1.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.798 | 1.815 | нд
1.2.2.1.133 | Замена КЛ-0,4кВ от ТП-43 до МКЖД по ул. Спортивная, 2 (Ф-10 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск") | Q_ДЭСК_109 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 0.46994 | 0.52379 | нд | 0.46994 | 0 | 0.46994 | 0 | 0 | 0.52379 | 0 | 0.52379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46994 | 0.52379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46994 | 0.52379 | нд
1.2.2.1.134 | Реконструкция ВЛ-10кВ установка реклоузеров 10кВ Ф-11 и Ф-22 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" на опоре №1, (включая пуско-наладочные работы) | Q_ДЭСК_110 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 5.6946 | 0 | нд | 5.6946 | 0 | 5.6946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6946 | 0 | реконструкция объекта неактуальна
1.2.2.1.135 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-17-1 ф. "Ставропольская" г.Артём | Q_ДЭСК_111 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 1.9058 | 1.9257 | нд | 1.9058 | 0 | 1.9058 | 0 | 0 | 1.9257 | 0 | 1.9257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9058 | 1.9257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9058 | 1.9257 | нд
1.2.2.1.136 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-205-1 ф. "Берёзовая-Бархатная" г.Артём | Q_ДЭСК_112 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 4.1213 | 4.1583 | нд | 4.1213 | 0 | 4.1213 | 0 | 0 | 4.1583 | 0 | 4.1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1213 | 4.1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1213 | 4.1583 | нд
1.2.2.1.137 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-17 ф. "Херсонская" г.Артём | Q_ДЭСК_113 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 1.4617 | 1.4736 | нд | 1.4617 | 0 | 1.4617 | 0 | 0 | 1.4736 | 0 | 1.4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4617 | 1.4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4617 | 1.4736 | нд
1.2.2.1.138 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-78 ф. "Дзержинского,37- Кирова, 31" г.Артём | Q_ДЭСК_114 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 0.78909 | 0.79618 | нд | 0.78909 | 0 | 0.78909 | 0 | 0 | 0.79618 | 0 | 0.79618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78909 | 0.79618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78909 | 0.79618 | нд
1.2.2.1.139 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-78 ф. "Интернациональная-Лазо" г.Артём | Q_ДЭСК_115 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 1.3953 | 1.4047 | нд | 1.3953 | 0 | 1.3953 | 0 | 0 | 1.4047 | 0 | 1.4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3953 | 1.4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3953 | 1.4047 | нд
1.2.2.1.140 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-206 ф. "Берёзовая" г.Артём | Q_ДЭСК_116 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 3.5965 | 3.6304 | нд | 3.5965 | 0 | 3.5965 | 0 | 0 | 3.6304 | 0 | 3.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5965 | 3.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5965 | 3.6304 | нд
1.2.2.1.141 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-206 ф. "Черемуховая" г.Артём | Q_ДЭСК_117 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 1.3667 | 1.3799 | нд | 1.3667 | 0 | 1.3667 | 0 | 0 | 1.3799 | 0 | 1.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 1.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 1.3799 | нд
1.2.2.1.142 | Реконструкция ВЛ-6кВ от РУ-6кВ КТП-1 до РУ-6кВ ТП-175 г. Артём | Q_ДЭСК_118 | П | 2029 | 2027 | 2029 | 2.8326 | 2.5809 | нд | 2.8326 | 0 | 2.8326 | 0 | 0 | 3.0716 | 0 | 3.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0716 | 2.8326 | 3.0716 | нд
1.2.2.1.143 | Реконструкция ВЛЗ-6кВ от РУ-6кВ КТП-326 до опоры №50 Ф. № 15 ПС "Артёмовская" г.Артём | Q_ДЭСК_119 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 1.3268 | 1.3375 | нд | 1.3268 | 0 | 1.3268 | 0 | 0 | 1.3375 | 0 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3268 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3268 | 1.3375 | нд
1.2.2.1.144 | Реконструкция ВЛЗ-6кВ Ф.№14 ПС "УПТФ" от опоры № 1 до РУ-6 кВ ТП-138 г.Артём | Q_ДЭСК_120 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 2.121 | 2.121 | нд | 2.121 | 0 | 2.121 | 0 | 0 | 2.121 | 0 | 2.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.121 | 2.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.121 | 2.121 | нд
1.2.2.1.145 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-169/1 ф. №3 -"Третья" г.Артём | Q_ДЭСК_121 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 2.1568 | 2.1753 | нд | 2.1568 | 0 | 2.1568 | 0 | 0 | 2.1753 | 0 | 2.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1568 | 2.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1568 | 2.1753 | нд
1.2.2.1.146 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-169/1 ф. №2 -"Третья" г.Артём | Q_ДЭСК_122 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 2.4835 | 2.5066 | нд | 2.4835 | 0 | 2.4835 | 0 | 0 | 2.5066 | 0 | 2.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4835 | 2.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4835 | 2.5066 | нд
1.2.2.1.147 | Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП 30-ТП 31 :прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 г.Находка | Q_ДЭСК_123 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 1.1578 | 1.2208 | нд | 1.1578 | 0 | 1.1578 | 0 | 0 | 1.2208 | 0 | 1.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1578 | 1.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1578 | 1.2208 | нд
1.2.2.1.148 | Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП 360-РП 3 :прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 г.Находка | Q_ДЭСК_124 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 2.9795 | 3.1274 | нд | 2.9795 | 0 | 2.9795 | 0 | 0 | 3.1274 | 0 | 3.1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9795 | 3.1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9795 | 3.1274 | нд
1.2.2.1.149 | Монтаж ВЛ-6,0кВ от КТП-895 до КТП-897 п.Ливадия г.Находка | R_ДЭСК_08 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 1.6557 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6557 | 0 | 1.6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6557 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.150 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам по ул. Школьная, 18-40 п. Ливадия г. Находка | R_ДЭСК_09 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 1.9458 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9458 | 0 | 1.9458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9458 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.151 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№2158 п. Путятин. | R_ДЭСК_10 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 10.641 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.641 | 0 | 10.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.641 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.152 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№2157 п. Путятин. | R_ДЭСК_11 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 6.884 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.884 | 0 | 6.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.884 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.153 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23) кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Таврическая" КТП № 132 ПС "ИМАН" Ф. № 9 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_12 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0.77182 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77182 | 0 | 0.77182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77182 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.154 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС "Лазо" Ф. № 5 г. Дальнереченск, с. Лазо | R_ДЭСК_13 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 2.326 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.326 | 0 | 2.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.326 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.155 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Юбилейная" КТП № 10 ПС "ЛДК" Ф. № 2 г.Дальнереченск | R_ДЭСК_14 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 2.0418 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0418 | 0 | 2.0418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0418 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.156 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Мелиоративная" КТП № 10 ПС "ЛДК" Ф. № 2 г.Дальнереченск | R_ДЭСК_15 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 2.7034 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7034 | 0 | 2.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7034 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.157 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Комсомольская" КТП № 2 ПС "ЛДК" Ф. № 7 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_32 | П | 2027 | нд | 2027 | 0 | 3.3241 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3241 | 0 | 3.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3241 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.158 | Реконструкция ВЛ-10кВ установка реклоузера 10кВ Ф-11 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" на опоре №1, (включая пуско-наладочные работы) | R_ДЭСК_33 | П | 2027 | нд | 2027 | 0 | 2.7276 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7276 | 0 | 2.7276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7276 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.159 | Реконструкция ВЛ-10кВ установка реклоузера 10кВ Ф-22 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" на опоре №1, (включая пуско-наладочные работы) | R_ДЭСК_34 | П | 2027 | нд | 2027 | 0 | 2.7276 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7276 | 0 | 2.7276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7276 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.160 | Монтаж КЛ-6,0 кВ Ф3, Ф24 ПС Голубовка г.Находка | R_ДЭСК_41 | П | 2029 | 2029 | 2029 | 0 | 5.705 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7898 | 0 | 6.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7898 | 0 | 6.7898 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.161 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС Широкая от ТП-65 до ТП-66, от ТП-66 до ТП-249, от ТП-66 до ТП-67 г.Находка | R_ДЭСК_42 | П | 2029 | 2029 | 2029 | 0 | 5.5732 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6329 | 0 | 6.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6329 | 0 | 6.6329 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.162 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-28 ПС Голубовка от опоры № 1 до опоры № 33 г.Находка | R_ДЭСК_43 | П | 2029 | 2029 | 2029 | 0 | 5.6233 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6926 | 0 | 6.6926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6926 | 0 | 6.6926 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.163 | Реконтрукция ВЛ-0,4 кВ ф. "пер. Рабочий" КТПН № 1 ПС "ЛДК" Ф. № 2 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_44 | П | 2029 | 2029 | 2029 | 0 | 3.1412 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7386 | 0 | 3.7386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7386 | 0 | 3.7386 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.164 | Реконтрукция ВЛ-0,4 кВ ф. "Рабочая" КТПН № 1 ПС "ЛДК" Ф. № 2 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_45 | П | 2029 | 2029 | 2029 | 0 | 2.2457 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6727 | 0 | 2.6727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6727 | 0 | 2.6727 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.165 | Реконтрукция ВЛ-0,4 кВ ф. "Комсомольская" КТПН № 1 ПС "ЛДК" Ф. № 2 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_46 | П | 2029 | 2029 | 2029 | 0 | 3.0824 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6685 | 0 | 3.6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6685 | 0 | 3.6685 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.166 | Реконтрукция ВЛ-0,4 кВф. "Загородная" КТП № 6 ПС "ЛДК" Ф. № 10 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_47 | П | 2029 | 2029 | 2029 | 0 | 1.7685 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1048 | 0 | 2.1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1048 | 0 | 2.1048 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.167 | Реконтрукция ВЛ-0,4 кВ ф. "Тургенева" КТП № 6 ПС "ЛДК" Ф. № 10 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_48 | П | 2029 | 2029 | 2029 | 0 | 2.0951 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4935 | 0 | 2.4935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4935 | 0 | 2.4935 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.168 | Реконтрукция ВЛ-0,4 кВ ф. "О. Кошевого" КТП № 6 ПС "ЛДК" Ф. № 10 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_49 | П | 2029 | 2029 | 2029 | 0 | 4.2591 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.069 | 0 | 5.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.069 | 0 | 5.069 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.169 | Реконтрукция ВЛ-0,4 кВ ф. "Ворошилова-Личенко" КТПН № 40 ПС "ДОК" Ф. № 3 г.Дальнереченск | R_ДЭСК_50 | П | 2029 | 2029 | 2029 | 0 | 4.0555 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8267 | 0 | 4.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8267 | 0 | 4.8267 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.170 | Реконтрукция ВЛ-0,4 кВ ф. "Советская-пер. Зеленый" КТП № 8 ПС "Новопокровка" Ф. № 2 с. Новопокровка | R_ДЭСК_51 | П | 2029 | 2029 | 2029 | 0 | 1.5485 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.843 | 0 | 1.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.843 | 0 | 1.843 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.171 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф. №10 ПС "АТЭЦ" от КТП-180 до ТП-Насосная г. Артём | R_ДЭСК_52 | П | 2029 | 2029 | 2029 | 0 | 3.3229 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9547 | 0 | 3.9547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9547 | 0 | 3.9547 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.1.172 | Реконструкция КЛ-6кВ ф. №10 ПС "АТЭЦ" от ЗРУ-6кВ до РУ-6кВ ТП-137 г. Артём | R_ДЭСК_53 | П | 2029 | 2029 | 2029 | 0 | 99.2089 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.0743 | 0 | 118.0743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.0743 | 0 | 118.0743 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5105 | 6.508 | нд | 6.5105 | 0 | 6.5105 | 0 | 0 | 6.508 | 0 | 6.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5105 | 6.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5105 | 6.508 | нд
1.2.4.2.1 | Установка реклоузеров 10кВ (ВЛ-10кВ) Ф-8 ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" на опоре №1, Ф-12 ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" на опоре №1, Ф-21 ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" на опоре №1 (включая пуско-наладочные работы) г.Лесозаводск | Р_ДЭСК_056 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 6.5105 | 6.508 | нд | 6.5105 | 0 | 6.5105 | 0 | 0 | 6.508 | 0 | 6.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5105 | 6.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5105 | 6.508 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 348.6506 | 373.5145 | 0 | 348.6506 | 0.65203 | 342.5067 | 5.4918 | 0 | 374.4422 | 0.32323 | 368.6272 | 5.4918 | 0 | 3.0207 | 3.4663 | 6.3371 | 19.6016 | 19.1657 | 24.3437 | 27.8518 | 36.9613 | 34.2339 | 254.92 | 145.1944 | 0 | 135.1725 | 348.6506 | 374.4422 | нд
1.4.1 | Установка новой КТП 6/0,4 кВ ул. Пригородная, 30 п. ЛДК | L_ДЭСК_05 | П | 2022 | 2022 | нд | 1.2715 | 1.2715 | нд | 1.2715 | 0.036628 | 0.40165 | 0.83324 | 0 | 1.2715 | 0.036628 | 0.40165 | 0.83324 | 0 | 1.2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2715 | 1.2715 | нд
1.4.2 | Строительство ВЛИ-10 кВ от КТП № 86 до КТП № 105 | L_ДЭСК_06 | П | 2022 | 2022 | нд | 1.7492 | 1.7492 | нд | 1.7492 | 0.1559 | 0.92254 | 0.67073 | 0 | 1.7492 | 0.1559 | 0.92254 | 0.67073 | 0 | 1.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7492 | 1.7492 | нд
1.4.3 | ЛЭП-6 кВ ф. №22 ПС "Заводская" строительство отпайки от опоры № 52 установка новой КТП-400 кВА в районе ул. Ремзаводская, д.15 | M_ДЭСК_013 | П | 2023 | нд | нд | 1.6524 | 1.6524 | нд | 1.6524 | 0 | 0.57983 | 1.0726 | 0 | 1.6524 | 0 | 0.57983 | 1.0726 | 0 | 0 | 1.6524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6524 | 1.6524 | нд
1.4.4 | ЛЭП-6 кВ ф. №1 ПС "Трикотажная" строительство отпайки от опоры №2/52 установка новой КТП-400 кВА в районе ул. Агеева, д.19 | M_ДЭСК_014 | П | 2023 | нд | нд | 1.8139 | 1.8139 | нд | 1.8139 | 0 | 0.74125 | 1.0726 | 0 | 1.8139 | 0 | 0.74125 | 1.0726 | 0 | 0 | 1.8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8139 | 1.8139 | нд
1.4.5 | Установка новой СТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛ-10кВ, ул.Почтовая, г.Дальнереченск, с.Лазо | L_ДЭСК_030 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 1.3689 | 1.3689 | нд | 1.3689 | 0.066289 | 0.70923 | 0.59343 | 0 | 1.3689 | 0.066289 | 0.70923 | 0.59343 | 0 | 0 | 0 | 1.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3689 | 1.3689 | нд
1.4.6 | Установка нового КТП 400 кВА в районе ул. Ивановская, 8 г.Артём | О_ДЭСК_004 | П | 2024 | нд | 2024 | 2.0232 | 2.0232 | нд | 2.0232 | 0.064417 | 0.70952 | 1.2492 | 0 | 2.0232 | 0.064417 | 0.70952 | 1.2492 | 0 | 0 | 0 | 2.0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0232 | 2.0232 | нд
1.4.7 | Строительство ВЛЗ-6 кВ, КТП-630 в районе ул. Северная, 64 (8 рубильников) | О_ДЭСК_002 | П | 2024 | нд | 2024 | 2.9449 | 2.9449 | нд | 2.9449 | 0 | 2.9449 | 0 | 0 | 2.9449 | 0 | 2.9449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9449 | 2.9449 | нд
1.4.8 | Строительство двухцепной ВЛЗ-6 кВ ПС "Шахтовая" Ф. №6,9 от ПС "Шахтовая" до ТП-143 г.Артём | Р_ДЭСК_006 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 3.1201 | 3.8539 | нд | 3.1201 | 0.27691 | 2.8432 | 0 | 0 | 3.8539 | 0 | 3.8539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1201 | 3.8539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1201 | 3.8539 | нд
1.4.9 | Строительство двухцепной ВЛЗ 6кВ от опоры №17 до опоры №17/1ПС "АТЭЦ" Ф №3 г.Артём | Р_ДЭСК_007 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.58424 | 1.1089 | нд | 0.58424 | 0.051892 | 0.53234 | 0 | 0 | 1.1089 | 0 | 1.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58424 | 1.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58424 | 1.1089 | нд
1.4.10 | Установка новой КТП 10/0,4 кВ ул. Плеханова 41 г.Дальнереченск | L_ДЭСК_028 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.8547 | 2.5343 | нд | 1.8547 | 0 | 1.8547 | 0 | 0 | 2.5343 | 0 | 2.5343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8547 | 2.5343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8547 | 2.5343 | нд
1.4.11 | Установка КТП-400 кВа п.Путятин ул. Лазо,13 | Р_ДЭСК_050 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 2.4963 | 1.9399 | нд | 2.4963 | 0 | 2.4963 | 0 | 0 | 1.9399 | 0 | 1.9399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4963 | 1.9399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4963 | 1.9399 | нд
1.4.12 | Установка КТП-400 кВа п.Путятин ул. Камчатская,7 | Р_ДЭСК_051 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 2.4963 | 1.9889 | нд | 2.4963 | 0 | 2.4963 | 0 | 0 | 1.9889 | 0 | 1.9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4963 | 1.9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4963 | 1.9889 | нд
1.4.13 | Строительство КТП-630 в районе ул. Раздольная,13 г.Артём | Р_ДЭСК_097 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 3.153 | 2.4609 | нд | 3.153 | 0 | 3.153 | 0 | 0 | 2.4609 | 0 | 2.4609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.153 | 2.4609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.153 | 2.4609 | нд
1.4.14 | Строительство КТП-630 в с/т Солидарность г.Артём | Р_ДЭСК_098 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 2.1427 | 2.1506 | нд | 2.1427 | 0 | 2.1427 | 0 | 0 | 2.1506 | 0 | 2.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1427 | 2.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1427 | 2.1506 | нд
1.4.15 | Строительство КЛ-6кВ в районе ул. Раздольная 13 Ф31 ПС "Кролевцы" г. Артём | Р_ДЭСК_099 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.47817 | 0.69777 | нд | 0.47817 | 0 | 0.47817 | 0 | 0 | 0.69777 | 0 | 0.69777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47817 | 0.69777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47817 | 0.69777 | нд
1.4.16 | Строительство ВЛЗ-6кВ в ст Солидарность, Ф11 ПС "Западная" г. Артём | Р_ДЭСК_100 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.52786 | 0.36659 | нд | 0.52786 | 0 | 0.52786 | 0 | 0 | 0.36659 | 0 | 0.36659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52786 | 0.36659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52786 | 0.36659 | нд
1.4.17 | Строительство КТП-814 А, п. Ливадия, ул.Берёзовая КТП-630 | Q_ДЭСК_04 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 2.7482 | 2.0639 | нд | 2.7482 | 0 | 2.7482 | 0 | 0 | 2.0639 | 0 | 2.0639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7482 | 2.0639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7482 | 2.0639 | нд
1.4.18 | Строительство ВЛ-6кВ Ф. №14,7 ПС "УПТФ" от РУ-6кВ ТП-138 до РУ-6кВ КТП-387 г.Артём | Q_ДЭСК_50 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.0414 | 2.0188 | нд | 2.0414 | 0 | 2.0414 | 0 | 0 | 2.0188 | 0 | 2.0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0414 | 2.0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0414 | 2.0188 | нд
1.4.19 | Строительство КТП-6/0,4кВ с трансформатором 400 кВ в районе Майхинское шоссе г.Артём | Q_ДЭСК_51 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.0849 | 1.9657 | нд | 2.0849 | 0 | 2.0849 | 0 | 0 | 1.9657 | 0 | 1.9657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0849 | 1.9657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0849 | 1.9657 | нд
1.4.20 | Строительство КВЛ-6 кВ от РУ-6кВ РП-Ульяновская до РУ-6кВ КТП-132 г.Артём | Q_ДЭСК_52 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 11.3003 | 11.0216 | нд | 11.3003 | 0 | 11.3003 | 0 | 0 | 11.0216 | 0 | 11.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3003 | 11.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3003 | 11.0216 | нд
1.4.21 | Строительство КТП - 630 КВА, ул. Михайловская, 43 г.Находка | Q_ДЭСК_53 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.4168 | 2.3867 | нд | 2.4168 | 0 | 2.4168 | 0 | 0 | 2.3867 | 0 | 2.3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4168 | 2.3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4168 | 2.3867 | нд
1.4.22 | Строительство КТП - 250 КВА, ул. Перевальная, 81 г.Находка | Q_ДЭСК_54 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.6668 | 1.6697 | нд | 1.6668 | 0 | 1.6668 | 0 | 0 | 1.6697 | 0 | 1.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6668 | 1.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6668 | 1.6697 | нд
1.4.23 | Строительство КТП - 630 КВА, ул. Грибная, 2 г.Находка | Q_ДЭСК_55 | П | 2029 | 2026 | 2029 | 2.4168 | 2.3767 | нд | 2.4168 | 0 | 2.4168 | 0 | 0 | 2.8406 | 0 | 2.8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8406 | 2.4168 | 2.8406 | нд
1.4.24 | Строительство КТП - 630 КВА, ул. Верхне-Морская, 28 г.Находка | Q_ДЭСК_56 | П | 2029 | 2026 | 2029 | 2.4168 | 2.3767 | нд | 2.4168 | 0 | 2.4168 | 0 | 0 | 2.8406 | 0 | 2.8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8406 | 2.4168 | 2.8406 | нд
1.4.25 | Строительство ВЛЗ-6 кВ ф.№15 ПС "Шахта-7" от КТП- 349 до строящейся КТП-6/,04кВ с трансформатором 400 кВА Гагарина,31 снт Родник-1 г.Артём | Q_ДЭСК_125 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 1.6405 | 1.6419 | нд | 1.6405 | 0 | 1.6405 | 0 | 0 | 1.6419 | 0 | 1.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 1.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 1.6419 | нд
1.4.26 | Строительство КТП-6/0,4кВ с трансформатором 400кВА в районе ул.Сахалинская, 51 г.Артём | Q_ДЭСК_126 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 2.1958 | 2.1079 | нд | 2.1958 | 0 | 2.1958 | 0 | 0 | 2.1079 | 0 | 2.1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1958 | 2.1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1958 | 2.1079 | нд
1.4.27 | Строительство КТП-6/0,4кВ с трансформатором 400 кВА ул. Гагарина, 31 снт Родник-1 г.Артём | Q_ДЭСК_127 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 2.141 | 2.0555 | нд | 2.141 | 0 | 2.141 | 0 | 0 | 2.0555 | 0 | 2.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.141 | 2.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.141 | 2.0555 | нд
1.4.28 | Строительство КТП-6/0,4кВ с трансформатором 400 кВА в районе ул. Челябинская, 20 г.Артём | Q_ДЭСК_128 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 1.9291 | 1.8509 | нд | 1.9291 | 0 | 1.9291 | 0 | 0 | 1.8509 | 0 | 1.8509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9291 | 1.8509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9291 | 1.8509 | нд
1.4.29 | Строительство ВЛЗ-6кВ от опоры №51/24/14 Ф. №15 ПС "Артёмовская" до опоры № 51/52 Ф. №15 ПС "Артёмовская" | Q_ДЭСК_129 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 0.81999 | 0.81841 | нд | 0.81999 | 0 | 0.81999 | 0 | 0 | 0.81841 | 0 | 0.81841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81999 | 0.81841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81999 | 0.81841 | нд
1.4.30 | Строительство КЛ-6 кВ Ф.№28 ПС "Кролевцы" от опоры № 26 до РУ-6кВ ТП- 206 г.Артём | Q_ДЭСК_130 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 20.8293 | 20.3399 | нд | 20.8293 | 0 | 20.8293 | 0 | 0 | 20.3399 | 0 | 20.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8293 | 20.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8293 | 20.3399 | нд
1.4.31 | Строительство КТП-6/0,4кВ с трансформатором 630 кВА СНТ Сопка в районе уч.159 г.Артём | Q_ДЭСК_131 | П | 2026 | 2027 | 2026 | 2.599 | 2.3329 | нд | 2.599 | 0 | 2.599 | 0 | 0 | 2.3329 | 0 | 2.3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3329 | 2.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.599 | 2.3329 | нд
1.4.32 | Установка РП-6,0 кВ Ф18 ПС Микрорайон, п. Врангель, ул. Беринга, 26 | Q_ДЭСК_132 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 4.8066 | 5.4193 | нд | 4.8066 | 0 | 4.8066 | 0 | 0 | 5.4193 | 0 | 5.4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8066 | 5.4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8066 | 5.4193 | нд
1.4.33 | Выполнение работ по прокладке подводного кабеля 10 кВ на о. Путятин | Q_ДЭСК_139 | П | 2028 | 2028 | 2029 | 254.92 | 274.6857 | нд | 254.92 | 0 | 254.92 | 0 | 0 | 274.6857 | 0 | 274.6857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.92 | 145.1944 | 0 | 129.4913 | 254.92 | 274.6857 | нд
1.4.34 | Строительство КТП-10/0,4 кВ п.Путятин ул.Садовая | R_ДЭСК_16 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 2.796 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.796 | 0 | 2.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.796 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.4.35 | Строительство КТП-10/0,4 кВ п.Путятин ул.Нагорная | R_ДЭСК_17 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 2.796 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.796 | 0 | 2.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.796 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.4.36 | Установка новой СТП 10/0,4 кВ ПС "Лазо" Ф. № 5 г. Дальнереченск, с. Лазо | R_ДЭСК_18 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0.86432 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86432 | 0 | 0.86432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86432 | Повышение пропускной способности, улучшение качества напряжения у существующих потребителей
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 191.6277 | 254.1775 | 0 | 191.6277 | 0 | 0 | 0 | 191.6277 | 254.1775 | 0 | 0 | 0.75 | 253.4275 | 0 | 0 | 18.7407 | 57.823 | 57.4174 | 92.4258 | 101.2281 | 22.6381 | 32.1168 | 0 | 0 | 0 | 44.6746 | 191.6277 | 254.1775 | нд
1.6.1 | Диспетчерский щит | О_ДЭСК_009 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 18.7407 | 18.7407 | нд | 18.7407 | 0 | 0 | 0 | 18.7407 | 18.7407 | 0 | 0 | 0 | 18.7407 | 0 | 0 | 18.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7407 | 18.7407 | нд
1.6.2 | Программное обеспечение "Пирамида" | Q_ДЭСК_05 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 4.6105 | 4.7257 | нд | 4.6105 | 0 | 0 | 0 | 4.6105 | 4.7257 | 0 | 0 | 0 | 4.7257 | 0 | 0 | 0 | 4.6105 | 4.7257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6105 | 4.7257 | нд
1.6.3 | Передвижная электроизмерительная лаборатория (с доставкой) | Q_ДЭСК_06 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 25.0875 | 24.5667 | нд | 25.0875 | 0 | 0 | 0 | 25.0875 | 24.5667 | 0 | 0 | 0 | 24.5667 | 0 | 0 | 0 | 25.0875 | 24.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0875 | 24.5667 | нд
1.6.4 | Бурильно-крановая установка ( с доставкой) | Q_ДЭСК_07 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 13.7917 | 14.0417 | нд | 13.7917 | 0 | 0 | 0 | 13.7917 | 14.0417 | 0 | 0 | 0 | 14.0417 | 0 | 0 | 0 | 13.7917 | 14.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7917 | 14.0417 | нд
1.6.5 | Бурильно-крановая установка Чайка-Вектор V1211 | Q_ДЭСК_08 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 14.3333 | 14.0833 | нд | 14.3333 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 14.0833 | 0 | 0 | 0 | 14.0833 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 14.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 14.0833 | нд
1.6.6 | Дизель-генераторная установка - 300 кВт - KT413GF на базе двигателя Cummins QSNT-G3 в кожухе на прицепе | Q_ДЭСК_57 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 5.6632 | 0 | нд | 5.6632 | 0 | 0 | 0 | 5.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6632 | 0 | приобретение неактуально
1.6.7 | ГАЗ-C42A43 Садко-Некст Фермер Автогидроподъёмник КЭМЗ ТА-22 г. Дальнереченск | Q_ДЭСК_58 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 10.897 | 10.8852 | нд | 10.897 | 0 | 0 | 0 | 10.897 | 10.8852 | 0 | 0 | 0 | 10.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.897 | 10.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.897 | 10.8852 | нд
1.6.8 | Приобретение спецавтомобиля БКУ-Чайка-Вектор V1211 | Q_ДЭСК_59 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 16.4605 | 0 | нд | 16.4605 | 0 | 0 | 0 | 16.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4605 | 0 | приобретение неактуально
1.6.9 | Подъемник автомобильный гидравлический с рабочей платформой ВПИО18-01 18 метров на базе Садко NEXT (ГАЗ С42А43) г.Артём | Q_ДЭСК_61 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 8.828 | 0 | нд | 8.828 | 0 | 0 | 0 | 8.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.828 | 0 | приобретение неактуально
1.6.10 | Автомобиль Соболь Комби 27527 грузопассажирский фургон г.Артём | Q_ДЭСК_65 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.4829 | 2.4829 | нд | 2.4829 | 0 | 0 | 0 | 2.4829 | 2.4829 | 0 | 0 | 0 | 2.4829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4829 | 2.4829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4829 | 2.4829 | нд
1.6.11 | Оборудование телемеханики ПС 35/6 кВ "Трикотажная" | Q_ДЭСК_67 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.13 | 0 | нд | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | приобретение неактуально
1.6.12 | Монтаж цифровой интерактивной доски для ОДС г.Находка | Q_ДЭСК_68 | П | 2027 | 2026 | 2027 | 27.5007 | 29.5271 | нд | 27.5007 | 0 | 0 | 0 | 27.5007 | 29.5271 | 0 | 0 | 0 | 29.5271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5007 | 0 | 0 | 29.5271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5007 | 29.5271 | нд
1.6.13 | Автогидроподъемник ПСС-131.18Э шасси ГАЗ-С42А43 4х4 г. Находка | Q_ДЭСК_69 | П | 2029 | 2026 | 2029 | 12.8005 | 13.8058 | нд | 12.8005 | 0 | 0 | 0 | 12.8005 | 13.8058 | 0 | 0 | 0 | 13.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8058 | 12.8005 | 13.8058 | нд
1.6.14 | Бурильно-крановая установка (с доставкой) г. Дальнереченск | R_ДЭСК_54 | П | 2029 | 2029 | 2029 | 0 | 17.0292 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0292 | 0 | 0 | 0 | 17.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0292 | 0 | 17.0292 | приобретение неактуально
1.6.15 | Дизель-генераторная установка - 300 кВт - KT413GF на базе двигателя Cummins QSNT-G3 в кожухе на прицепе г.Лесозаводск | Q_ДЭСК_72 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 5.6632 | 0 | нд | 5.6632 | 0 | 0 | 0 | 5.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6632 | 0 | приобретение неактуально
1.6.16 | Дизель-генераторная установка - 300 кВт - KT413GF на базе двигателя Cummins QSNT-G3 в кожухе на прицепе | Q_ДЭСК_134 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 5.9067 | 0 | нд | 5.9067 | 0 | 0 | 0 | 5.9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9067 | 0 | нд
1.6.17 | Автомобиль Соболь Комби 27527 грузопассажирский фургон г.Находка | Q_ДЭСК_135 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 2.5896 | 2.5896 | нд | 2.5896 | 0 | 0 | 0 | 2.5896 | 2.5896 | 0 | 0 | 0 | 2.5896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5896 | 2.5896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5896 | 2.5896 | нд
1.6.18 | Бортовой Daewoo Novus CC6CT с КМУ Horyong HRS 216 (эвакуатор) г. Дальнереченск | Q_ДЭСК_138 | П | 2029 | 2027 | 2029 | 14.1418 | 13.8396 | нд | 14.1418 | 0 | 0 | 0 | 14.1418 | 13.8396 | 0 | 0 | 0 | 13.8396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8396 | 14.1418 | 13.8396 | Производственная необходимость
1.6.19 | Приобретение Автовышки на шасси ISUZU 700P 4X4 г.Лесозаводск | R_ДЭСК_19 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 7.5656 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5656 | 0 | 0 | 0 | 7.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5656 | Производственная необходимость
1.6.20 | ГАЗ Садко Некст с КМУ TAURUS 035A с буровым оборудованием г.Артём | R_ДЭСК_20 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 11.1885 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1885 | 0 | 0 | 0 | 11.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1885 | Производственная необходимость
1.6.21 | Реконструкция здания в г. Находка под диспетчерский пункт ( ул. Пограничная, 17) | R_ДЭСК_21 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 45.3559 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3559 | 0 | 0 | 0 | 45.3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3559 | Производственная необходимость
1.6.22 | Программно-аппаратный комплекс VR-тренажер г.Артём | R_ДЭСК_22 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0.75 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | Производственная необходимость
1.6.23 | Проектирование реконструкции ПС 35/6 "Трикотажная" г.Артём | R_ДЭСК_23 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 23 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | Производственная необходимость