## Ф5 2025
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от 5 мая 2016 г. N 380
Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)
на год 2025 год
Инвестиционная программа: Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная энергосетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 19.10.2021 г. № 45пр-179, от 19.07.2022г. № 45пр-121, от 26.07.2023г. № 45пр-168, от 23.10.2024 № 45пр-315, от 25.08.2025 №45пр-268
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2025 год
|  |  | I кв. | [7 empty] | II кв. | [7 empty] | III кв. | [7 empty] | IV кв. | [7 empty] | Итого План на 2025 год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Ячеек, шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Ячеек, шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Ячеек, шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Ячеек, шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Ячеек, шт
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.1.8 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.2.8 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.3.8 | 4.5.1 | 4.5.2 | 4.5.3 | 4.5.4 | 4.5.5 | 4.5.6 | 4.5.7 | 4.5.8 | 4.5.9 | 4.5.10 | 4.5.11 | 4.5.12 | 4.5.13 | 4.5.14 | 4.5.15 | 4.5.16
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 234.8409 | 16.74 | нд | 52.594 | 0 | 19 | 5 | нд | 234.8409 | 16.74 | нд | 52.594 | 0 | 19 | 4
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 158.2578 | 13.65 | нд | 50.183 | 0 | 15 | 5 | нд | 158.2578 | 13.65 | нд | 50.183 | 0 | 15 | 4
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.1657 | 3.09 | 0 | 2.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1657 | 3.09 | 0 | 2.411 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 57.4174 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 57.4174 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд
1 | Приморский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 158.2578 | 13.65 | нд | 50.183 | 0 | 15 | 5 | нд | 158.2578 | 13.65 | нд | 50.183 | 0 | 15 | 4
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 44.6273 | 13.65 | нд | 0 | 0 | 12 | нд | нд | 44.6273 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 12 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 38.3459 | 11.62 | нд | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 38.3459 | 11.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.1.1 | Реконструкция КТП-6 ул.Зеленая, г.Дальнереченск | L_ДЭСК_029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1603 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1603 | 0.63 | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция СТП №339 на КТП 630кВА г.Артём | Р_ДЭСК_002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2603 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2603 | 0.63 | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.1.3 | Реконструкция КТП №36 (630 кВА) на новое КТП 630кВА г.Артём | Р_ДЭСК_003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3727 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3727 | 0.63 | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.1.4 | Реконструкция КТП №64 (400 кВА) на КТП 630 кВА 8 рубильников, 3 пролета ВЛЗ-6 кВ г.Артём | Р_ДЭСК_004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8114 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8114 | 0.63 | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.1.5 | Реконструкция КТП № 201, 202 на двухтрансформаторную ТР-Р №1 630 кВА и ТР-Р № 2 400 кВА г.Артём | Р_ДЭСК_005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8686 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8686 | 1.03 | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.1.6 | Реконструкция КТП-109 250 кВА на КТП- 400 кВА проходного типа с тремя линейными ячейками 6 кВ г.Артём | Р_ДЭСК_008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0237 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0237 | 0.4 | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП-107 250 кВА на КТП- 400 кВА проходного типа с двумя линейными ячейками 6 кВ г.Артём | Р_ДЭСК_010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1787 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1787 | 0.4 | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.1.8 | Реконструкция КТП-2 с. Пожарское Пожарский район | Р_ДЭСК_012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0417 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0417 | 0.4 | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.1.9 | Реконструкция КТП-827 п. Ливадия, ул. Восточная, 1 на КТП-630 кВА | Р_ДЭСК_039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5948 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5948 | 0.63 | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.1.10 | Реконструкция ТП-714 п.Врангель Приморский пр-т,2а: замена трансформатора на ТМГ-400 кВа,замена ячейки выключателя | Р_ДЭСК_040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.95922 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.95922 | 0.4 | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.1.11 | Реконструкция ТП-846 п. Южно-Морской, ул.Победы,3 : замена трансформаторов на ТМГ-630 кВа, замена ячейки выключателя | Р_ДЭСК_041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0013 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 2.0013 | 1.26 | нд | 0 | 0 | нд | 1
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП-840 п. Южно-Морской ул. Луговая,3а: замена трансформаторов на ТМГ-630 кВА, замена ячейки выключателя | Р_ДЭСК_043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9911 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 1.9911 | 1.26 | нд | 0 | 0 | нд | 1
1.2.1.1.13 | Реконструкция КТП-805 п. Ливадия, ул. Заводская,1 на КТП-630 кВА | Р_ДЭСК_046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1603 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1603 | 0.63 | нд | 0 | 0 | нд | 0
1.2.1.1.14 | Реконструкция КТП-808 п. Ливадия, ул. Заречная,1 на КТП-630 кВА | Р_ДЭСК_047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4575 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4575 | 0.63 | нд | 0 | 0 | нд | 0
1.2.1.1.15 | Реконструкция ТП-314 пляж: замена трансформатора на ТМГ-400 кВа,замена ячейки выключателя | Р_ДЭСК_063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.95826 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.95826 | 0.4 | нд | 0 | 0 | нд | 1
1.2.1.1.16 | Реконструкция ТП-343 ул. Маяковского, 23: замена трансформатора на ТМГ-400 кВа,замена ячейки выключателя | Р_ДЭСК_064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96414 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.96414 | 0.4 | нд | 0 | 0 | нд | 1
1.2.1.1.17 | Реконструкция КТП-123 на КТП-630 кВА по ул. Урицкого,2 | Q_ДЭСК_01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3834 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3834 | 0.63 | нд | 0 | 0 | нд | 0
1.2.1.1.18 | Реконструкция КТП-825 по ул. 70 лет Октября на КТП-630 кВа | Q_ДЭСК_140 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1586 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1586 | 0.63 | нд | 0 | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2814 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6.2814 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
1.2.1.2.1 | Замена маслянных выключателей (МВ-10) на вакуумные (ВВЭ-10) на Ф-6, Ф-8, Ф-10 и Ф-25 от ПС-35/10кВ "БХЗ" (включая пуско-наладочные работы) г.Лесозаводск | Р_ДЭСК_057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | нд | 3.6063 | 0 | нд | 0 | 0 | 4 | нд
1.2.1.2.2 | Замена камер КСО в ТП-100 (2 х 400 кВА), ТП-117 (100 кВА) г.Лесозаводск | Р_ДЭСК_059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83196 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | нд | 0.83196 | 0.9 | нд | 0 | 0 | 8 | нд
1.2.1.2.3 | Замена силовых трансформаторов ТП-83 (630 кВА) и ТП-30 (2 х 250 кВА) г.Лесозаводск | Р_ДЭСК_058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8431 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8431 | 1.13 | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 107.12 | 0 | 0 | 50.183 | 0 | нд | нд | 0 | 107.12 | 0 | 0 | 50.183 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 107.12 | 0 | 0 | 50.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.12 | 0 | 0 | 50.183 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-16 ф. "Магазин-Севастопольская" г.Артём | N_ДЭСК_001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7582 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7582 | нд | нд | 0.439 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-19 ф. "Школа-интернат" г.Артём | Р_ДЭСК_001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.70369 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70369 | нд | нд | 0.43 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция Ф-№4 и Ф-№2 от ЗРУ-6 кВ ПС "АТЭЦ" до ТП-101 г.Артём | Р_ДЭСК_009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2674 | 0 | 0 | 3.826 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.2674 | нд | нд | 3.826 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-65 ф."Школьная" г.Дальнереченск с.Лазо | L_ДЭСК_039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1806 | 0 | 0 | 1.991 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1806 | нд | нд | 1.991 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-65 ф."Калинина" г.Дальнереченск с.Лазо | L_ДЭСК_038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4246 | 0 | 0 | 2.035 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4246 | нд | нд | 2.035 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф1 ПС "Иман" от опоры №1 до ТП-13 г.Дальнереченск | Р_ДЭСК_011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2139 | 0 | 0 | 1.673 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.2139 | нд | нд | 1.673 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 109 ф. "Володарского,2-42" г.Артём | Р_ДЭСК_013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3218 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3218 | нд | нд | 0.54 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.8 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 8 ф. "Кузбасская10 - Донбасская, 21-25" г.Артём | Р_ДЭСК_014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79566 | 0 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.79566 | нд | нд | 0.464 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 8 ф. "Шишкина" г.Артём | Р_ДЭСК_015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54942 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54942 | нд | нд | 0.33 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 8 ф. "Полевая" г.Артём | Р_ДЭСК_016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34868 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34868 | нд | нд | 0.224 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 62 ф. "Кирова-техникум" г.Артём | Р_ДЭСК_017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40873 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40873 | нд | нд | 0.234 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.12 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 62 ф. "пер. Васнецова-Астраханская" г.Артём | Р_ДЭСК_018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3685 | 0 | 0 | 0.904 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3685 | нд | нд | 0.904 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.13 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 62 ф. "Хасанская-пер. Хасанский" г.Артём | Р_ДЭСК_019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0704 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0704 | нд | нд | 0.77 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.14 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 206 ф. "Черемуховая" г.Артём | Р_ДЭСК_020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.502 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.502 | нд | нд | 0.6 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.15 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 206 ф. "Берёзовая" г.Артём | Р_ДЭСК_021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7397 | 0 | 0 | 0.747 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7397 | нд | нд | 0.747 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.16 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 32 ф. "Эксперементальная 1-21,2-20" г.Артём | Р_ДЭСК_022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.446 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.446 | нд | нд | 0.714 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.17 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 32 ф. "Зеленый бульвар" г.Артём | Р_ДЭСК_023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6844 | 0 | 0 | 0.762 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6844 | нд | нд | 0.762 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.18 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 32 ф. "Эксперементальная -Блока" г.Артём | Р_ДЭСК_024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.70273 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70273 | нд | нд | 0.222 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.19 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. 70лет Октября,2-32" г.Артём | Р_ДЭСК_025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62793 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.62793 | нд | нд | 0.175 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.20 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. 70лет Октября,7-21" г.Артём | Р_ДЭСК_026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3996 | 0 | 0 | 0.748 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3996 | нд | нд | 0.748 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.21 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. "Ясеневый пер.- Бархатный пер." г.Артём | Р_ДЭСК_027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5751 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5751 | нд | нд | 0.7 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.22 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. "Раздольная, 2-14" г.Артём | Р_ДЭСК_028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78772 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.78772 | нд | нд | 0.504 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.23 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. "Лучевая-пер.Факельный" г.Артём | Р_ДЭСК_029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6709 | 0 | 0 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6709 | нд | нд | 1.055 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.24 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. "Бархатный пер.-Ясеневый пер." г.Артём | Р_ДЭСК_030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.295 | 0 | 0 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.295 | нд | нд | 0.763 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.25 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 172 ф. "Проезд Пугачева" г.Артём | Р_ДЭСК_031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3487 | 0 | 0 | 0.953 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3487 | нд | нд | 0.953 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.26 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 172 ф. "Мурманская-Уткинская" г.Артём | Р_ДЭСК_032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3695 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3695 | нд | нд | 1.28 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.27 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 172 ф. "Освещение Поселка" г.Артём | Р_ДЭСК_033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5099 | 0 | 0 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5099 | нд | нд | 0.647 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.28 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 6 ф. "Набережная" с.Новопокровка Красноармейский район | Р_ДЭСК_034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0661 | 0 | 0 | 1.883 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.0661 | нд | нд | 1.883 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.29 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 2 ф."Милеоративная"с.Пожарское Пожарский район | Р_ДЭСК_035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7481 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7481 | нд | нд | 0.77 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.30 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 2 ф."50-л Октября"с.Пожарское Пожарский район | Р_ДЭСК_036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97129 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.97129 | нд | нд | 0.501 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.31 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 2 ф."Стрельникова"с.Пожарское Пожарский район | Р_ДЭСК_037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6856 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6856 | нд | нд | 1.605 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.32 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 2 ф."Насосная"с.Пожарское Пожарский район | Р_ДЭСК_038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23779 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23779 | нд | нд | 0.341 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.33 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-5 от ПС «Лесозаводск» до опоры №1 г.Лесозаводск | Р_ДЭСК_053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1203 | 0 | 0 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1203 | нд | нд | 1.076 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.34 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" от опоры №1 до опоры №11 (г.Лесозаводск | Р_ДЭСК_055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67823 | 0 | 0 | 0.737 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.67823 | нд | нд | 0.737 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.35 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-76 г.Лесозаводск | Р_ДЭСК_060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0848 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0848 | нд | нд | 0.56 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.36 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-65 г.Лесозаводск | Р_ДЭСК_061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8793 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8793 | нд | нд | 3.29 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-71 ф. "Строительная" г.Дальнереченск, с.Лазо | Р_ДЭСК_067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6897 | 0 | 0 | 1.977 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6897 | нд | нд | 1.977 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-71 ф. "Советская" г.Дальнереченск, с.Лазо | Р_ДЭСК_068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7254 | 0 | 0 | 1.918 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7254 | нд | нд | 1.918 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.39 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП -8 ф. "Котельная" | Р_ДЭСК_074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20432 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20432 | нд | нд | 0.175 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.40 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП -8 ф. "Донбасская" | Р_ДЭСК_075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13313 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13313 | нд | нд | 0.132 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.41 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП -7/1 ф. "2-я Рабочая-пер. Севский" | Р_ДЭСК_076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2144 | 0 | 0 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2144 | нд | нд | 0.602 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.42 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП -7/1 ф. "Севская" | Р_ДЭСК_077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.104 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.104 | нд | нд | 0.48 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.43 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП -7/1 ф. "пер. Севский-2" | Р_ДЭСК_078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16223 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16223 | нд | нд | 0.18 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.44 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП -13 ф. "Пугачева-Мурманская" | Р_ДЭСК_080 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62186 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.62186 | нд | нд | 0.246 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.45 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП -13 ф. "Брянская" | Р_ДЭСК_081 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78806 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.78806 | нд | нд | 0.482 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.46 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП -13 ф. "Брянская-1" | Р_ДЭСК_082 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5555 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5555 | нд | нд | 0.349 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.47 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП -13 ф. "Курская-Орловская СИП" | Р_ДЭСК_083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4538 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4538 | нд | нд | 0.719 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.48 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-3 ф. "Советская" с. Новопокровка | Р_ДЭСК_088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4485 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4485 | нд | нд | 0.65 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.49 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-4 ф. "7й Магазин" г. Дальнереченск | Р_ДЭСК_090 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8462 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8462 | нд | нд | 1.59 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.50 | Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП-722-ТП-724 :прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 длиной 140 метров | Р_ДЭСК_095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6648 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6648 | нд | нд | 0.14 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.51 | Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП-281-ТП-284 :прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 длиной 100 метров | Р_ДЭСК_096 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8557 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8557 | нд | нд | 0.102 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.52 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ: провод СИП-2 3*120+1*95 на ж/б опорах п.Путятин | Q_ДЭСК_02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.9536 | 0 | 0 | 5.124 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.9536 | нд | нд | 5.124 | 0 | нд | нд
1.2.2.1.53 | Монтаж КЛ-6,0 кВ РП-11-РП-12: прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл 3х240-6 длиной 800 метров ( в т.ч. методом ГНБ 50 метров) | Q_ДЭСК_03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1565 | 0 | 0 | 0.824 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1565 | нд | нд | 0.824 | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нд | нл | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нд | нл | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нд | нл | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нд | нл | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.5105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.5105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
1.2.4.1.1 | Установка реклоузеров 10кВ (ВЛ-10кВ) Ф-8 ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" на опоре №1, Ф-12 ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" на опоре №1, Ф-21 ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" на опоре №1 (включая пуско-наладочные работы) г.Лесозаводск | Р_ДЭСК_056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5105 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 6.5105 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1657 | 3.09 | 0 | 2.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1657 | 3.09 | 0 | 2.411 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Строительство двухцепной ВЛЗ-6 кВ ПС "Шахтовая" Ф. №6,9 от ПС "Шахтовая" до ТП-143 г.Артём | Р_ДЭСК_006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8539 | 0 | 0 | 1.389 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8539 | нд | нд | 1.389 | 0 | нд | нд
1.4.2 | Строительство двухцепной ВЛЗ 6кВ от опоры №17 до опоры №17/1ПС "АТЭЦ" Ф №3 г.Артём | Р_ДЭСК_007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1089 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1089 | нд | нд | 0.337 | 0 | нд | нд
1.4.3 | Установка новой КТП 10/0,4 кВ ул. Плеханова 41 г.Дальнереченск | L_ДЭСК_028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5343 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5343 | 0.4 | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.4.4 | Установка КТП-400 кВа п.Путятин ул. Лазо,13 | Р_ДЭСК_050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9399 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9399 | 0.4 | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.4.5 | Установка КТП-400 кВа п.Путятин ул. Камчатская,7 | Р_ДЭСК_051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9889 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9889 | 0.4 | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.4.6 | Строительство КТП-630 в районе ул. Раздольная,13 г.Артём | Р_ДЭСК_097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4609 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4609 | 0.63 | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.4.7 | Строительство КТП-630 в с/т Солидарность г.Артём | Р_ДЭСК_098 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1506 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1506 | 0.63 | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.4.8 | Строительство КЛ-6кВ в районе ул. Раздольная 13 Ф31 ПС "Кролевцы" г. Артём | Р_ДЭСК_099 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69777 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.69777 | 0 | нд | 0.36 | 0 | нд | нд
1.4.9 | Строительство ВЛЗ-6кВ в ст Солидарность, Ф11 ПС "Западная" г. Артём | Р_ДЭСК_100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36659 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36659 | 0 | нд | 0.325 | 0 | нд | нд
1.4.10 | Строительство КТП-814 А, п. Ливадия, ул.Берёзовая КТП-630 | Q_ДЭСК_04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0639 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0639 | 0.63 | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 57.4174 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 57.4174 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд
1.6.1 | Программное обеспечение "Пирамида" | Q_ДЭСК_05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.7257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.6.2 | Передвижная электроизмерительная лаборатория (с доставкой) | Q_ДЭСК_06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.6.3 | Бурильно-крановая установка ( с доставкой) | Q_ДЭСК_07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.6.4 | Бурильно-крановая установка Чайка-Вектор V1211 | Q_ДЭСК_08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0