## Ф5 2026
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от 5 мая 2016 г. N 380
Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)
на год 2026 год
Инвестиционная программа: Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная энергосетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 19.10.2021 г. № 45пр-179, от 19.07.2022г. № 45пр-121, от 26.07.2023г. № 45пр-168, от 23.10.2024 № 45пр-315, от 25.08.2025 №45пр-268
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2026 год
|  |  | I кв. | [7 empty] | II кв. | [7 empty] | III кв. | [7 empty] | IV кв. | [7 empty] | Итого План на 2026 год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Ячеек, шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Ячеек, шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Ячеек, шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Ячеек, шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Ячеек, шт
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.1.8 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.2.8 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.3.8 | 4.5.1 | 4.5.2 | 4.5.3 | 4.5.4 | 4.5.5 | 4.5.6 | 4.5.7 | 4.5.8 | 4.5.9 | 4.5.10 | 4.5.11 | 4.5.12 | 4.5.13 | 4.5.14 | 4.5.15 | 4.5.16
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 263.3878 | 8.59 | 0 | 32.85 | 0 | 7 | 18 | нд | 263.3878 | 8.59 | 0 | 32.85 | 0 | 7 | 18
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 134.308 | 5.78 | 0 | 30.986 | 0 | 0 | 18 | 0 | 134.308 | 5.78 | 0 | 30.986 | 0 | 0 | 18
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 27.8518 | 2.81 | 0 | 1.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8518 | 2.81 | 0 | 1.864 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 101.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | нд | 101.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
1 | Приморский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 134.308 | 5.78 | 0 | 30.986 | 0 | 0 | 18 | 0 | 134.308 | 5.78 | 0 | 30.986 | 0 | 0 | 18
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26.6181 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 26.6181 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.7032 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21.7032 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.2.1.1.1 | Реконструкция КТП № 19 г.Дальнереченск | L_ДЭСК_050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1887 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1887 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | Реконструкция КТП- 132 на КТП проходного типа с трансформатором мощностью 400кВА г.Артём | Q_ДЭСК_09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2226 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 3.2226 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.1.1.3 | Реконструкция КТП-100 на КТП с трансформатором 400кВА г.Артём | Q_ДЭСК_10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6381 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6381 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4 | Реконструкция КТП-64 ул. Спортивная, 55 на КТП-630 кВА г.Находка | Q_ДЭСК_11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5303 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5303 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.5 | Реконструкция КТП-248 ул. Крещенская на КТП-630 кВА г.Находка | Q_ДЭСК_12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5303 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5303 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.6 | Реконструкция СТП-311 на КТП-6/0,4кВ с трансформатором 630 кВА г.Артём | Q_ДЭСК_84 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3174 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3174 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.7 | Реконструкция СТП-Аралова,СТП-Гуллер на КТП-6/0,4кВ проходного типа с трансформатором 630кВА г.Артём | Q_ДЭСК_85 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0559 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 3.0559 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.1.8 | Реконструкция КТП № 8 ПС "ИМАН" Ф. № 9 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0691 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0691 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.9 | Реконструкция КТП № 133 ПС "ИМАН" Ф. № 9 г.Дальнереченск | R_ДЭСК_02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1508 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1508 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9149 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4.9149 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
1.2.1.2.1 | Замена камер КСО в ТП-57 Ф-8 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" | R_ДЭСК_03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | 0.7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.2.1.2.2 | Замена камер КСО в ТП-102 Ф-22 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" | R_ДЭСК_04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 0.59606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.2.1.2.3 | Замена силового трансформатора ТП-82 (630кВА) Ф-21 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" | R_ДЭСК_05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93936 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.93936 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.4 | Замена силового трансформатора КТПН-48А (400кВА) Ф-1 от ПС-35/10кВ "Уссури" г.Лесозаводск | R_ДЭСК_06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61331 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61331 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.5 | Замена маслянных выключателей (МВ-10) на вакуумные (ВВЭ-10) в РП-Шв. Фабрика на Ф-25 (ввод), Ф-25 (выход) от ПС-35/10кВ "БХЗ" (включая пуско-наладочные работы) г.Лесозаводск | R_ДЭСК_07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 2.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 107.6898 | 0 | 0 | 30.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6898 | 0 | 0 | 30.986 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 107.6898 | 0 | 0 | 30.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6898 | 0 | 0 | 30.986 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП № 19 ф. "2-я Набережная" г. Дальнереченск, с. Лазо | L_ДЭСК_043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.882 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.882 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП № 19 ф. "НГЧ" г. Дальнереченск, с. Лазо | L_ДЭСК_045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3086 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3086 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП № 19 ф. "1-я Набережная" г. Дальнереченск, с. Лазо | L_ДЭСК_047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5984 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5984 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Краснояровка" до новой СТП г. Дальнереченск, с. Лазо | L_ДЭСК_048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9425 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9425 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП № 12 ф. "Украинская" с. Новопокровка | L_ДЭСК_054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.6 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-166 г.Лесозаводск | Q_ДЭСК_17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0612 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0612 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-5/1 ф. "№1" г.Артём | Q_ДЭСК_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3901 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3901 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.8 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-5/1 ф. "№2" г.Артём | Q_ДЭСК_19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.711 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.711 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-5/1 ф. "№3" г.Артём | Q_ДЭСК_20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4674 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4674 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-9 ф. "Вахрушева" г.Артём | Q_ДЭСК_21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.241 | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.241 | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.11 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-9 ф. "Донбасская " г.Артём | Q_ДЭСК_22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78881 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.78881 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.12 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-108, ф. "Пархоменко, 5-15" г.Артём | Q_ДЭСК_23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2949 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2949 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.13 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-110 ф. "Крымская-Береговая" г.Артём | Q_ДЭСК_24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6321 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6321 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.14 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-110 ф. "Хуторская" г.Артём | Q_ДЭСК_25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.838 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.838 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.15 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-110 ф. "Центральная" г.Артём | Q_ДЭСК_26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0486 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0486 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.16 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ СТП-311 ф. "№1" г.Артём | Q_ДЭСК_27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7716 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7716 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.17 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ СТП-311 ф. "№2" г.Артём | Q_ДЭСК_28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61073 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61073 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.18 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ СТП-311 ф. "№3" г.Артём | Q_ДЭСК_29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4158 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4158 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.19 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-61 ф. "Матвеева (Карьерная-Джамбула)" г.Артём | Q_ДЭСК_30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8026 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8026 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.20 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-89 ф. "Киевская-Одесская" г.Артём | Q_ДЭСК_31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0368 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0368 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.21 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-89 ф. "Приморская" г.Артём | Q_ДЭСК_32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0807 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0807 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.22 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-89 ф. "Уссурийская-гаражи" г.Артём | Q_ДЭСК_33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1715 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1715 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.23 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-107 ф. "Пархоменко" г.Артём | Q_ДЭСК_34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6031 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6031 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.24 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-95 ф. "Поселок 1" г.Артём | Q_ДЭСК_36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86511 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86511 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.25 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф.3 "АТЭЦ" от опоры 17/8/9 до РУ-6кВ ТП-176 г.Артём | Q_ДЭСК_37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0594 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0594 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.26 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф. №28 "Кролевцы" от опоры № 14/2 до РУ-6кВ ТП-204 г.Артём | Q_ДЭСК_38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.25 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.25 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.27 | Реконструкция КВЛ-6кВФ. №2,№4 "АТЭЦ" от РУ-6кВ ТП-101 до РУ-6кВ ТП-103 г.Артём | Q_ДЭСК_40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.6759 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.6759 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.28 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф.№9,28 ПС "Кролевцы" от РУ-6кВ ТП-204 до РУ-6кВ ТП-207 г.Артём | Q_ДЭСК_41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.4005 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.4005 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.29 | Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП 69-ТП 331 прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 г.Находка | Q_ДЭСК_42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9502 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9502 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.30 | Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП 811-ТП 807 прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 г.Находка | Q_ДЭСК_43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3108 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3108 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.31 | Монтаж ВЛ-6,0 кВ: провод СИП-3 1х120 от КТП-70 до проектируемой КТП-630 кВА по ул. Михайловская, 43 г.Находка | Q_ДЭСК_46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71726 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.71726 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.32 | Монтаж ВЛ-6,0кВ от КТП-895 до КТП-897 п.Ливадия г.Находка | R_ДЭСК_08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6557 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6557 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.33 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам по ул. Школьная, 18-40 п. Ливадия г. Находка | R_ДЭСК_09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9458 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9458 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.34 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№2158 п. Путятин. | R_ДЭСК_10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.641 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.641 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.35 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№2157 п. Путятин. | R_ДЭСК_11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.884 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.884 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.36 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23) кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Таврическая" КТП № 132 ПС "ИМАН" Ф. № 9 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77182 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77182 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.37 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС "Лазо" Ф. № 5 г. Дальнереченск, с. Лазо | R_ДЭСК_13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.326 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.326 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Юбилейная" КТП № 10 ПС "ЛДК" Ф. № 2 г.Дальнереченск | R_ДЭСК_14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0418 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0418 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Мелиоративная" КТП № 10 ПС "ЛДК" Ф. № 2 г.Дальнереченск | R_ДЭСК_15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7034 | 0 | 0 | 1.084 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7034 | 0 | 0 | 1.084 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл | нл
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8518 | 2.81 | 0 | 1.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8518 | 2.81 | 0 | 1.864 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Строительство ВЛ-6кВ Ф. №14,7 ПС "УПТФ" от РУ-6кВ ТП-138 до РУ-6кВ КТП-387 г.Артём | Q_ДЭСК_50 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0188 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0188 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Строительство КТП-6/0,4кВ с трансформатором 400 кВ в районе Майхинское шоссе г.Артём | Q_ДЭСК_51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9657 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9657 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | Строительство КВЛ-6 кВ от РУ-6кВ РП-Ульяновская до РУ-6кВ КТП-132 г.Артём | Q_ДЭСК_52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.0216 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.0216 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | Строительство КТП - 630 КВА, ул. Михайловская, 43 г.Находка | Q_ДЭСК_53 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3867 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3867 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | Строительство КТП - 250 КВА, ул. Перевальная, 81 г.Находка | Q_ДЭСК_54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6697 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6697 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | Строительство КТП-6/0,4кВ с трансформатором 630 кВА СНТ Сопка в районе уч.159 г.Артём | Q_ДЭСК_131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3329 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3329 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | Строительство КТП-10/0,4 кВ п.Путятин ул.Садовая | R_ДЭСК_16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.796 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.796 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | Строительство КТП-10/0,4 кВ п.Путятин ул.Нагорная | R_ДЭСК_17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.796 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.796 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.9 | Установка новой СТП 10/0,4 кВ ПС "Лазо" Ф. № 5 г. Дальнереченск, с. Лазо | R_ДЭСК_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86432 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86432 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 101.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | нд | 101.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
1.6.1 | ГАЗ-C42A43 Садко-Некст Фермер Автогидроподъёмник КЭМЗ ТА-22 г. Дальнереченск | Q_ДЭСК_58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 10.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.6.2 | Автомобиль Соболь Комби 27527 грузопассажирский фургон г.Артём | Q_ДЭСК_65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 2.4829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.6.3 | Приобретение Автовышки на шасси ISUZU 700P 4X4 г.Лесозаводск | R_ДЭСК_19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 7.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.6.4 | ГАЗ Садко Некст с КМУ TAURUS 035A с буровым оборудованием г.Артём | R_ДЭСК_20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 11.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.6.5 | Реконструкция здания в г. Находка под диспетчерский пункт ( ул. Пограничная, 17) | R_ДЭСК_21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 45.3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.6.6 | Программно-аппаратный комплекс VR-тренажер г.Артём | R_ДЭСК_22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.6.7 | Проектирование реконструкции ПС 35/6 "Трикотажная" г.Артём | R_ДЭСК_23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0