## Ф3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 5 мая 2016 г. N 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 19.10.2021 г. № 45пр-179.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2023 года |  | План на 01.01.2023 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2023 года |  |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (План) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 25 | 26 | 20 | 28 | 21.3 | 21.4 | 21.5 | 21.6 | 21.7 | 21.8 | 21.9 | 21.10 | 22 | 31 | 23
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | П | 2023 | 2026 | 2026 | 76.0714 | 22.0477 | нд | 76.0714 | 5.7352 | 32.4109 | 37.9253 | 0 | 22.0477 | 0 | 19.1924 | 2.8553 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.8825 | 22.0477 | 18.3022 | нд | 19.6058 | нд | 21.2809 | нд | 76.0714 | 22.0477 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | П | 2023 | 2026 | 2026 | 74.0575 | 18.5814 | нд | 74.0575 | 5.6405 | 31.8028 | 36.6142 | 0 | 18.5814 | 0 | 17.8713 | 0.7101 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.8825 | 18.5814 | 16.2883 | нд | 19.6058 | нд | 21.2809 | нд | 74.0575 | 18.5814 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | П | 2023 | 2026 | 2026 | 2.0139 | 3.4663 | нд | 2.0139 | 0.094763 | 0.6081 | 1.3111 | 0 | 3.4663 | 0 | 1.3211 | 2.1452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.4663 | 2.0139 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0139 | 3.4663 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Приморский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | П | 2023 | 2026 | 2026 | 74.0575 | 18.5814 | нд | 74.0575 | 5.6405 | 31.8028 | 36.6142 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.8825 | 18.5814 | 16.2883 | нд | 19.6058 | нд | 21.2809 | нд | 74.0575 | 18.5814 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | П | 2023 | 2026 | 2026 | 16.2594 | 1.0773 | нд | 16.2594 | 0.53366 | 5.261 | 10.4647 | нд | 1.0773 | 0 | 0.36719 | 0.7101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7657 | 1.0773 | 1.1462 | нд | 5.3884 | нд | 4.959 | нд | 16.2594 | 1.0773 | нд
1.2.2.1.1 | ЛЭП-10 кВ ф. №1 ПС "Пожарское" реконструкция КТП № 4 с. Пожарское, Пожарский район | L_ДЭСК_019 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 1.1021 | 1.0773 | нд | 1.1021 | 0.033363 | 0.29397 | 0.7748 | нд | 1.0773 | 0 | 0.36719 | 0.7101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1021 | 1.0773 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1021 | 1.0773 | перераспределение итоговой суммы между источниками финансирования
1.2.2.1.2 | Реконструкция КТП № 40 | L_ДЭСК_020 | П | 2023 | 2023 |  | 1.5768 | 0 | нд | 1.5768 | 0.06293 | 1.2541 | 0.25979 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5768 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5768 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.3 | Реконструкция КТП № 8 с. Новопокровка | L_ДЭСК_021 | П | 2023 | 2023 |  | 1.0434 | 0 | нд | 1.0434 | 0.033363 | 0.29282 | 0.7172 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0434 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0434 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.4 | Реконструкция КТП № 10 с. Новопокровка | L_ДЭСК_022 | П | 2023 | 2023 |  | 1.0434 | 0 | нд | 1.0434 | 0.033363 | 0.29282 | 0.7172 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0434 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0434 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.5 | Реконструкция КТП № 6 | L_ДЭСК_029 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 1.1462 | нд | нд | 1.1462 | 0.034698 | 0.30573 | 0.80579 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1462 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1462 | нд | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция КТП № 7 | L_ДЭСК_037 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.6577 | нд | нд | 1.6577 | 0.077576 | 0.54192 | 1.0382 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6577 | нд | нд | нд | 1.6577 | нд | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция КТП № 28 | L_ДЭСК_040 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.3465 | нд | нд | 1.3465 | 0.036085 | 0.32099 | 0.98947 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3465 | нд | нд | нд | 1.3465 | нд | нд
1.2.2.1.8 | Реконструкция КТП № 47 | L_ДЭСК_041 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.1921 | нд | нд | 1.1921 | 0.036085 | 0.31796 | 0.83802 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1921 | нд | нд | нд | 1.1921 | нд | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция КТП № 33 | L_ДЭСК_042 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.1921 | нд | нд | 1.1921 | 0.036085 | 0.31796 | 0.83802 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1921 | нд | нд | нд | 1.1921 | нд | нд
1.2.2.1.10 | Реконструкция КТП № 19 | L_ДЭСК_050 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.2397 | нд | нд | 1.2397 | 0.037529 | 0.33068 | 0.87154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2397 | нд | 1.2397 | нд | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция КТП №14 | L_ДЭСК_051 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.2397 | нд | нд | 1.2397 | 0.037529 | 0.33068 | 0.87154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2397 | нд | 1.2397 | нд | нд
1.2.2.1.12 | Реконструкция КТП №133 | L_ДЭСК_053 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.2397 | нд | нд | 1.2397 | 0.037529 | 0.33068 | 0.87154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2397 | нд | 1.2397 | нд | нд
1.2.2.1.13 | Реконструкция КТП № 8 | L_ДЭСК_055 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.2397 | нд | нд | 1.2397 | 0.037529 | 0.33068 | 0.87154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2397 | нд | 1.2397 | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | П | 2022 | 2026 | нд | 57.7981 | 17.5041 | нд | 57.7981 | 5.1068 | 26.5418 | 26.1495 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.1168 | 17.5041 | 15.142 | нд | 14.2174 | нд | 16.3219 | нд | 57.7981 | 17.5041 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | П | 2022 | 2026 |  | 57.7981 | 17.5041 | 0 | 57.7981 | 5.1068 | 26.5418 | 26.1495 | 0 | 17.5041 | 0 | 17.5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1168 | 17.5041 | 15.142 | 0 | 14.2174 | 0 | 16.3219 | нд | 57.7981 | 17.5041 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 64 ф "Ленина-Калинина" | L_ДЭСК_011 | П | 2023 | 2023 |  | 2.2246 | 0 | нд | 2.2246 | 0.19827 | 1.0573 | 0.96909 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2246 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2246 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 64 ф "Ленина-Мелехина" | L_ДЭСК_012 | П | 2023 | 2023 |  | 1.8534 | 0 | нд | 1.8534 | 0.16519 | 0.90466 | 0.78354 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8534 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8534 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 10 ф."Юбилейная" | L_ДЭСК_013 | П | 2023 | 2023 |  | 1.4594 | 0 | нд | 1.4594 | 0.13007 | 0.61548 | 0.71387 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4594 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4594 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 10 ф."Мелиоративная" | L_ДЭСК_014 | П | 2023 | 2023 |  | 1.6162 | 0 | нд | 1.6162 | 0.14405 | 0.75686 | 0.71531 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6162 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 46 ф. "пер. Восточный" | L_ДЭСК_015 | П | 2023 | 2023 |  | 1.3335 | 0 | нд | 1.3335 | 0.11885 | 0.61368 | 0.60092 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3335 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3335 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 46 ф. "Ворошилова" | L_ДЭСК_016 | П | 2023 | 2023 |  | 1.0746 | 0 | нд | 1.0746 | 0.095797 | 0.53079 | 0.44803 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0746 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0746 | 0 | изменение состава имущества
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 4 ф. "Набережная" с. Новопокровка, Красноармейский район | L_ДЭСК_017 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 1.2667 | 1.1713 | нд | 1.2667 | 0.1129 | 0.5971 | 0.55673 | нд | 1.1713 | 0 | 1.1713 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2667 | 1.1713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2667 | 1.1713 | перераспределение итоговой суммы между источниками финансирования
1.2.2.1.8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 4 ф. "Советская" с. Новопокровка, Красноармейский район | L_ДЭСК_018 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 1.2883 | 1.1911 | нд | 1.2883 | 0.11482 | 0.59557 | 0.57792 | нд | 1.1911 | 0 | 1.1911 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2883 | 1.1911 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2883 | 1.1911 | перераспределение итоговой суммы между источниками финансирования
1.2.2.1.9 | КТП - 195 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. Дзержинского | M_ДЭСК_001 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0.85432 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.85432 | 0 | 0.85432 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.85432 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.85432 | изменение состава имущества
1.2.2.1.10 | КТП - 195 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. пер. Шевченко | M_ДЭСК_002 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0.96617 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.96617 | 0 | 0.96617 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.96617 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.96617 | изменение состава имущества
1.2.2.1.11 | КТП-164 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Снеговая-Ташкентская" | M_ДЭСК_003 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 1.096 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.096 | 0 | 1.096 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.096 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.096 | изменение состава имущества
1.2.2.1.12 | КТП-164 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Волгоградкая-Ташкентская" | M_ДЭСК_004 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 1.5074 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5074 | 0 | 1.5074 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5074 | изменение состава имущества
1.2.2.1.13 | КТП-164 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Воркутинская-Карагандинская" | M_ДЭСК_005 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 3.4464 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4464 | 0 | 3.4464 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.4464 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.4464 | изменение состава имущества
1.2.2.1.14 | ТП - 146 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Берзарина-Донская" | M_ДЭСК_006 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 1.1505 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1505 | 0 | 1.1505 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1505 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1505 | изменение состава имущества
1.2.2.1.15 | ТП - 42 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "№1 2-я Западная" | M_ДЭСК_007 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0.48444 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48444 | 0 | 0.48444 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.48444 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.48444 | изменение состава имущества
1.2.2.1.16 | ТП - 42 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "№1 1-я Западная" | M_ДЭСК_008 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 1.1751 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1751 | 0 | 1.1751 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1751 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1751 | изменение состава имущества
1.2.2.1.17 | ТП - 42 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "№2 2-я Западная, 1-21" | M_ДЭСК_009 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 1.357 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.357 | 0 | 1.357 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.357 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.357 | изменение состава имущества
1.2.2.1.18 | ТП - 42 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "№2 1-я Западная" | M_ДЭСК_010 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0.31319 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31319 | 0 | 0.31319 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.31319 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.31319 | изменение состава имущества
1.2.2.1.19 | ТП - 134 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Поселок-2" | M_ДЭСК_011 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 1.0928 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0928 | 0 | 1.0928 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0928 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0928 | изменение состава имущества
1.2.2.1.20 | ТП - 134 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Поселок" | M_ДЭСК_012 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 1.6984 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6984 | 0 | 1.6984 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6984 | изменение состава имущества
1.2.2.1.21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 71 ф. "Строительная" | L_ДЭСК_023 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 1.9871 | нд | нд | 1.9871 | 0.17711 | 0.91368 | 0.89636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9871 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9871 | нд | нд
1.2.2.1.22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 71 ф. "Советская" | L_ДЭСК_024 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 2.2857 | нд | нд | 2.2857 | 0.20372 | 1.0982 | 0.98378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2857 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2857 | нд | нд
1.2.2.1.23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 2 ф."Огородная " с. Новопокровка | L_ДЭСК_025 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 2.0265 | нд | нд | 2.0265 | 0.18061 | 0.91788 | 0.92801 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0265 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0265 | нд | нд
1.2.2.1.24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 2 ф."Строителей " с. Новопокровка | L_ДЭСК_026 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 2.1651 | нд | нд | 2.1651 | 0.19297 | 1.0442 | 0.92801 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1651 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1651 | нд | нд
1.2.2.1.25 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП № 15 "ЛДК" ф."Репина " | L_ДЭСК_027 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 2.2697 | нд | нд | 2.2697 | 0.20229 | 1.1469 | 0.92048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2697 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2697 | нд | нд
1.2.2.1.26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 13 ф."Баня" | L_ДЭСК_031 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.81419 | нд | нд | 0.81419 | 0.072565 | 0.39062 | 0.351 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81419 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81419 | нд | нд
1.2.2.1.27 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 11 ПС "Иман " от оп. № 1 до оп. № 70 | L_ДЭСК_032 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 3.5937 | нд | нд | 3.5937 | 0.32029 | 1.5911 | 1.6823 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5937 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5937 | нд | нд
1.2.2.1.28 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 85 ф."Заводская" | L_ДЭСК_033 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.075 | нд | нд | 1.075 | 0.095835 | 0.49694 | 0.48227 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.075 | нд | нд | нд | 1.075 | нд | нд
1.2.2.1.29 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 85 ф."Пионерская" | L_ДЭСК_034 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.2471 | нд | нд | 1.2471 | 0.11116 | 0.55114 | 0.58486 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2471 | нд | нд | нд | 1.2471 | нд | нд
1.2.2.1.30 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 1 ПС "Иман "от оп. № 1 до КТП № 7 | L_ДЭСК_035 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 3.789 | нд | нд | 3.789 | 0.31404 | 1.7881 | 1.6869 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.789 | нд | нд | нд | 3.789 | нд | нд
1.2.2.1.31 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 7 ф. "Первомайская" | L_ДЭСК_036 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 2.8805 | нд | нд | 2.8805 | 0.25673 | 1.2363 | 1.3875 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8805 | нд | нд | нд | 2.8805 | нд | нд
1.2.2.1.32 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 65 ф."Калинина" | L_ДЭСК_038 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 2.328 | нд | нд | 2.328 | 0.20749 | 1.1209 | 0.99968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.328 | нд | нд | нд | 2.328 | нд | нд
1.2.2.1.33 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 65 ф."Школьная" | L_ДЭСК_039 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 2.8977 | нд | нд | 2.8977 | 0.25826 | 1.4208 | 1.2187 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8977 | нд | нд | нд | 2.8977 | нд | нд
1.2.2.1.34 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 19 ф."2-я Набережная" | L_ДЭСК_043 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.2946 | нд | нд | 2.2946 | 0.20451 | 1.0198 | 1.0704 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2946 | нд | 2.2946 | нд | нд
1.2.2.1.35 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 19 ф."Рабочая" | L_ДЭСК_044 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.86968 | нд | нд | 0.86968 | 0.077511 | 0.39638 | 0.39578 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86968 | нд | 0.86968 | нд | нд
1.2.2.1.36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 19 ф."НГЧ" | L_ДЭСК_045 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.7214 | нд | нд | 1.7214 | 0.15342 | 0.79001 | 0.77796 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7214 | нд | 1.7214 | нд | нд
1.2.2.1.37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 19 ф."ПЧ" | L_ДЭСК_046 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.6396 | нд | нд | 1.6396 | 0.14613 | 0.77778 | 0.71567 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6396 | нд | 1.6396 | нд | нд
1.2.2.1.38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 19 ф."1-я Набережная" | L_ДЭСК_047 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.18 | нд | нд | 1.18 | 0.10517 | 0.52727 | 0.54753 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.18 | нд | 1.18 | нд | нд
1.2.2.1.39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Краснояровка" до новой СТП | L_ДЭСК_048 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.382 | нд | нд | 2.382 | 0.2123 | 1.1283 | 1.0414 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.382 | нд | 2.382 | нд | нд
1.2.2.1.40 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф. № 5 ПС "ЛАЗО" с установкой новой СТП 10/04 кВ | L_ДЭСК_049 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.3272 | нд | нд | 2.3272 | 0.18285 | 0.65054 | 1.4938 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3272 | нд | 2.3272 | нд | нд
1.2.2.1.41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 132 ф."Таврическая" | L_ДЭСК_052 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.4297 | нд | нд | 1.4297 | 0.13107 | 0.68706 | 0.61157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4297 | нд | 1.4297 | нд | нд
1.2.2.1.42 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 12 ф. "Украинская" с. Новопокровка | L_ДЭСК_054 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.4777 | нд | нд | 2.4777 | 0.22083 | 1.1766 | 1.0803 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4777 | нд | 2.4777 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0139 | 3.4663 | нд | 2.0139 | 0.094763 | 0.6081 | 1.3111 | 0 | 3.4663 | 0 | 1.3211 | 2.1452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.4663 | 2.0139 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0139 | 3.4663 | нд
1.4.1 | ЛЭП-6 кВ ф. №22 ПС "Заводская" строительство отпайки от опоры № 52 установка новой КТП-400 кВА в районе ул. Ремзаводская, д.15 | M_ДЭСК_013 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 1.6524 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6524 | 0 | 0.57983 | 1.0726 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6524 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 1.6524 | изменение состава имущества
1.4.2 | ЛЭП-6 кВ ф. №1 ПС "Трикотажная" строительство отпайки от опоры №2/52 установка новой КТП-400 кВА в районе ул. Агеева, д.19 | M_ДЭСК_014 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 1.8139 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8139 | 0 | 0.74125 | 1.0726 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8139 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 1.8139 | изменение состава имущества
1.4.3 | Установка новой КТП 10/0,4 кВ ул. Плеханова 41 | L_ДЭСК_028 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 1.1622 | нд | нд | 1.1622 | 0.041561 | 0.30108 | 0.81956 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1622 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.1622 | нд | нд
1.4.4 | Установка новой СТП 10/0,4 кВ ул. Почтовая | L_ДЭСК_030 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.85174 | нд | нд | 0.85174 | 0.053202 | 0.30702 | 0.49152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85174 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.85174 | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд